Актуализированный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе по итогам 2021 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2021 год утвержден решением Думы городского округа от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решений Думы городского округа от 23.03.2021 № 335, от 29.06.2021 № 354, от 08.07.2021 № 355, от 05.08.2021 № 357, 29.09.2021 № 361, от 12.11.2021 № 385, от 14.12.2021 № 393, от 28.12.2021        № 404). Приложением № 5 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих реализации в 2021 году.

На финансирование 29 муниципальных программ в 2021 году запланированы средства в сумме 1 510 942,2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 736 780,6 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 719 443,6 тыс. рублей (в соответствии с бюджетной росписью), внебюджетные средства – 54 718,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2021 год составило 1 461 615,6 тыс. рублей или 96,5 от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 722 754,8 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме                     702 143,0 тыс. рублей, внебюджетные средства –36 717,8 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 998,6 | 249,0 | 8,3 |
| местный бюджет | 2 998,6 | 249,0 | 8,3 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.01.2021 № 58 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.02.2022 № 551).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» освоено 0 тыс. рублей, при плане 2749,6 тыс. рублей.

Заключены контракты на:

разработку проектно-сметной документации по газоснабжению потребителей частного сектора деревни Северная Верхнесалдинского городского округа, цена контракта составляет 1 456, 461 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - в течение 5 месяцев с момента заключения. Исполнителем контракта не соблюдены сроки исполнения контракта. Проектно-сметная документация по газификации д. Северная направлена исполнителем на госэкспертизу. Во 2  квартале 2022 года контракт будет исполнен;

проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы по газификации жилых домов поселка Центральный, г. Верхняя Салда, цена контракта составляет – 1 288,6 тыс. рублей, контракт находится на исполнении. Срок исполнения контракта в течение 5 месяцев с момента заключения контракта.  Работы выполнены.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений Верхнесалдинского городского округа до          2024 года» освоено 249,0 тыс. рублей.

Положение о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа, утверждено постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.10.2021 № 2677.

По результатам конкурсного отбора субсидии предоставлены трем СНТ:

Садоводческое некоммерческое товарищество коллективного сада № 4;

Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 11»;

Садоводческое некоммерческое товарищество коллективного сада № 13.

Перечень получателей субсидии утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.12.2021 № 3124.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 0 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+0+10*0,1=2, неудовлетворительная |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | необходима корректировка программы |

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 798,4 | 2 834,2 | 59,1 |
| местный бюджет | 4 798,4 | 2 834,2 | 59,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.02.2021 № 352 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2022 № 186).

В отчетном периоде:

- Перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд – 2 500,1 тыс. рублей.

- Оплата проведена по факту предъявленных счетов.

По Региональной программе капитального ремонта на территории Верхнесалдинского городского округа проведен комплексный капитальный ремонт на 8 многоквартирных домах общей площадью 19 342,14 кв.м.:

ул. Калинина, д. 5;

ул. Карла Либкнехта, д.1А;

ул. Карла Либкнехта, д.1Б;

ул. Карла Маркса, д.5;

ул. Энгельса, д.73;

ул. Энгельса, д.77;

пос. Басьяновский, ул. Жукова, д. 2;

пос. Басьяновский, ул. Жукова, д.4.

- Проведен капитальный ремонт многоквартирных домов блокированной застройки с долей муниципальной собственности -                324,6 тыс. рублей. Отремонтирована квартира по адресу: г. Верхняя Салда,     ул. Сталеваров, д. 12, кв. 1 (общей площадь 58,12 кв.м.)

- Проведена техническая инвентаризация 3 многоквартирных домов на 9,5 тыс. рублей, по адресам: ул. Энгельса, д. 74, ул. Воронова, д. 4,               ул. Строителей, д. 9.

Не освоены средства в сумме 1964,2 тыс. рублей, в том числе:

1964,1 тыс. рублей- экономия по уплате взносов на капитальный ремонт. Экономия образовалась в связи с тем, что проведены мероприятия по актуализации перечня жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в связи с чем уменьшена площадь муниципальных помещений, за которые имеется обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт в Региональный фонд;

0,1 тыс.рублей - экономия по капитальному ремонту многоквартирных домов блокированной застройки с долей муниципальной собственности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+2*0,4+10*0,1=6,8, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2917.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 34 003,1 | 34002,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 21 512,3 | 21 512,2 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | 4 488,6 | 4 488,5 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 8 002,2 | 8 002,2 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2021 № 118 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.12.2021 № 3381).

В соответствии с планом средства направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» освоено 22 529,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 2 793,3 тыс. рублей, средства местного бюджета –  19 736,0 тыс. рублей,

В региональную программу, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», по Верхнесалдинскому городскому округу в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 года, включены 3 многоквартирных дома, расположенных по адресам:

дер. Северная, ул. Красноармейская, д. 33;

дер. Северная, ул. Красноармейская, д. 60;

дер. Северная, ул. Мичурина, д. 38.

- В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2021 № 915-ПП  «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021-2023 годах» в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» Верхнесалдинскому городскому округу выделены средства для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в размере 2 793,3 тыс. рублей, в т.ч.:

2 603,0 тыс. рублей за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

190,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

В бюджете Верхнесалдинского городского округа средства местного бюджета для соблюдения условий софинансирования предусмотрены в размере 296,0 тыс. рублей.

С целью реализации выделенных бюджетных средств МКУ «Центр закупок» проведены электронные аукционы на приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа. По итогам электронных аукционов заключены муниципальные контракты:

от 20.09.2021 № 042 «Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на сумму 1 689,8 тыс. рублей. Предметом данного контракта является жилое помещение, расположенное по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. № 14;

от 27.09.2021 № 044 «Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на сумму 1 399,44 тыс. рублей. Предметом данного контракта является жилое помещение, расположенное по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. № 11.

Запланированные бюджетные средства освоены в полном объеме.

2. В рамках выделенных бюджетных средств в размере 18 895,1            тыс. рублей на переселение граждан в бюджете Верхнесалдинского городского округа проведено переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, д. № 6, в т.ч.:

42,9 тыс. рублей на осуществление оценки рыночной стоимости имущества жилого назначения для осуществления выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения;

18 852,2 тыс. рублей на осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения.

Каждому собственнику жилых помещений, расположенных адресу:                 г. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, д. № 6, направлены требования о сносе многоквартирного дома и уведомления о намерении участвовать или не участвовать в сносе многоквартирного дома. Все собственники жилых помещений были ознакомлены с размерами возмещения за жилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд земельного участка под жилым объектом.

Между администрацией Верхнесалдинского городского округа и собственниками жилых помещений подписаны соглашения на выплату возмещения за изымаемое имущество.

Запланированные бюджетные средства освоены в полном объеме.

3. В рамках подпрограммы реализуется мероприятие «Снос аварийного жилья», на которое запланированы денежные средства в размере                  544,9 тыс. рублей.

09 марта 2021 года заключен контракт на оказание услуг по разработке проекта организации работ по сносу аварийного дома, расположенного по адресу: пос. Басьяновский, ул. Комарова, д. № 3 на сумму 50,0 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме.

24 мая 2021 года заключен муниципальный контракт по сносу аварийного жилья, расположенного по адресу: пос. Басьяновский, ул. Комарова, д. № 3, 360,9 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме.

27 сентября 2021 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проектов организации работ по сносу аварийного жилья на сумму 134,0 тыс. рублей. Контракт выполнен в полном объеме.

По подпрограмме «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» освоено 187,0 тыс. рублей, в том числе:

Осуществлены расходы по ремонту 3 жилых помещений для предоставления их малоимущим гражданам по договорам социального найма муниципального жилищного фонда:

город Верхняя Салда, улица Карла Либкнехта, дом № 6, комната № 19;

город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом № 3, комната № 3;

город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 22, квартира № 13.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено    8 786,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –           207,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 395,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 221,7 тыс. рублей, средства граждан – 5 961,2 тыс. рублей.

08 февраля 2021 года заключено соглашение между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и администрацией Верхнесалдинского городского округа о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2021 году по Свердловской области, утвержденная приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

25 мая 2021 года 4 молодых семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2021 году, со сроком действия до 25.12.2021.

Все молодые семьи реализовали свое право, приобрели жилые помещения общей площадью 222,3 кв. метров с привлечением средств ипотечных жилищных кредитов и собственных средств.

В списке молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу состоит 39 молодых семей.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» освоено 2 500,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 91,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 367,5 тыс. рублей, средства граждан – 2 041,0 тыс. рублей.

21 мая 2021 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 2021 году.

25 мая 2021 года 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий, со сроком действия до 25.12.2021.

Молодая семья реализовала свое право, приобрела жилое помещение общей площадью 82,0 кв. метров с привлечением собственных средств.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу, состоит 11 молодых семей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+10*0,4+10*0,1=8, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | Рекомендуется рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до            2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 69 929,6 | 65 299,9 | 93,4 |
| местный бюджет | 68 908,2 | 65 106,5 | 94,5 |
| межбюджетные трансферты | 1 021,4 | 193,4 | 18,9 |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2021 № 126 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2021 № 3398).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено 23 495,4 тыс. рублей, в том числе.

- Строительство линий наружного освещения «Квартал «Е»               г. Верхняя Салда (от бывшего маг. «Хозяйственный» ул. К. Маркса, д. 49, д. 49а, д. 51 до ЦГБ ул. Р. Молодежи, Д. 2А) -3 545,3 тыс. рублей;

- Текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в Верхнесалдинском городском округе - 2 200,0 тыс. рублей. В рамках контракта проведены работы по замене ламп, фонарей и ЛЭП на улицах города.

- Оплата стоимости уличного освещения г. Верхняя Салда,             пос. Басьяновский, д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, д. Малыгино, проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Верхнесалдинского городского округа –           10 236,2 тыс. рублей;

- Посадка и уход за растениями -713,4 тыс. рублей. Общая площадь цветников в парках, вдоль дорог – 1083 кв.м.;;

- Обрезка деревьев и кустарников на территории -550,4 тыс. рублей. Опилено 217 деревьев;

- Акарицидная обработка территорий городских парков и скверов в   г. Верхняя Салда -56,5 тыс. рублей. Общая площадь обработанной территории – 17,09 га;

- Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений – 5 506,1 тыс. рублей:

  - содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые;

  - оказание услуг по уборке случайного мусора, урн, сбору листвы и вывозу с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении мероприятий по благоустройству к праздникам;

  - уборка и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении благоустроительных мероприятий к праздникам (оплата работ за 2020 год);

  - сбор и уборка мусора в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба,         пос. Басьяновский, в том числе с кладбищ;

  - кошение травы;

  - подбор и утилизация павших животных. Осуществлен подбор       150 кг. павших животных.

- Благоустройство дворовой территории по адресу г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 81 корпуса 3,4,5 «Наш уютный двор» (инициативный проект) – 419,9 тыс. рублей (местный бюджет), 74,2 тыс. рублей (инициативные платежи);

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев -193,4 тыс. рублей. Отловлено 37 собак.

Не освоены средства в сумме 3 337,2 тыс. рублей, в том числе:

- Экономия средств по мероприятию «Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» в сумме 828,0 тыс. рублей (областной бюджет). Экономия средств образовалась в связи с оплатой работ по факту выставленных счетов на основании актов выполненных работ. Низкое исполнение связано с тем, что подрядчик в нарушение контракта заявки не принимал, на принятые заявки не выезжал. Контракт был расторгнут.

- Экономия средств по мероприятию «Уличное освещение»         2163,8 тыс. рублей. рублей  Экономия сложилась  в связи с оплатой выполненных работ по факту выставленных счетов;

- Экономия средств по мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству» - 345,0 тыс. рублей.

- Экономия по мероприятию «Озеленение» – 0,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» освоено 41 804,5 тыс. рублей, в том числе:

- Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» -                                    19 561,1тыс. рублей.

- Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа - 607,4 тыс. рублей;

- Содержание, озеленение и благоустройство придворцовой площади ДК им. Агаркова - 433,7 тыс. рублей;

- Устройство и содержание территорий для проведения общегородских мероприятий – 6 540,4 тыс. рублей;

- Содержание, озеленение и благоустройство общественных территорий -2194,4 тыс. рублей;

- Содержание детских игровых и спортивных площадок -              400,0 тыс. рублей;

- Расходы на выплаты персоналу, осуществляющих деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры – 8766,1 тыс. рублей;

- Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации «Салдинская газета»- 2056,6 тыс. рублей.

- Содержание гидротехнических сооружений -1032,2 тыс. рублей;

- Обеспечение лесохозяйственной деятельности -212,6 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 1 292,5 тыс. рублей – экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 4,2 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+4,2*0,4+10*0,1=5,68, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 54 129,2 | 53 942,5 | 99,7 |
| местный бюджет | 54 129,2 | 53 942,5 | 99,7 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.02.2021 № 417 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.01.2022 № 54).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 13 286,5 тыс. рублей..

В отчетном периоде:

- Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская, от а/д Тагильский тракт до пересечения с ул. Южная и далее по ул. Южная по пересечения с ул. Труда –11 342,42 тыс. рублей;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт искусственных дорожных неровностей, пешеходных ограждений) – 1 916,29 тыс. рублей;

- обустройство парковочных мест для маломобильных групп населения в г. Верхняя Салда – 27,79 тыс. рублей.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 01.01.2022 составляет 48,8%.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено       30 442,6 тыс. рублей, в том числе:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда – 24 132,9 тыс. рублей. Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения пос. Басьяновский, п. Тагильский, п. Перегрузочная, п. Песчаный Карьер, п. Ежевичный, п. Бобровка, до населенных пунктов д. Малыгино и         п. Бобровка, в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, п. Ива – 1 842,9 тыс. рублей.

- Содержание подъездной автомобильной дороги к п. Свободный (от 32 км автодороги г. Нижний Тагил - г. Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива) -312,0 тыс. рублей.

- Вывоз снега – 1 199,8 тыс. рублей.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок (счета за 2020 год) – 2 361,7 тыс. рублей.

- Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа– 593,3 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 125,3 тыс. рублей- экономия.

Экономия образовалась в связи с тем, что оплата за выполненные работы произведена по факту выставленных подрядчиками счетов.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено                         10 213,4 тыс. рублей, в том числе:

- Установка и техническое обслуживание дорожных знаков –     1 300,0 тыс. рублей.

- Разметка проезжей части – 2397,0 тыс. рублей.

- Эксплуатация светофорных объектов -588,7тыс. рублей.

- Электроэнергия светофорных объектов – 62,4 тыс. рублей.

- Ремонт светофорных объектов – 11,6 тыс. рублей.

- Разработка проекта организации дорожного движения на территории Верхнесалдинского городского округа – 991,6 тыс. рублей

- Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами и устройство светофорного объекта –                      4 862,1 тыс. рублей.

Обустроены 3 пешеходных перехода:

на перекрестке ул. Карла Маркса - Рабочей Молодежи;

на перекрестке ул. Энгельса - Парковая - Карла Либкнехта;

в районе пешеходного перехода по ул. Сабурова, д. 29.

Не освоены средства в сумме 61,3 тыс. рублей- экономия.

Экономия образовалась по оплате за электроэнергию светофорных объектов в связи с оплатой контракта по факту выставленных счетов.

По подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта» освоено 0,005 тыс. рублей, в том числе:

заключено 8 контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Верхнесалдинского городского округа на общую сумму 0,008 тыс. рублей, исполнено                  0,003 тыс. рублей, оплата произведена «по факту», на основании предоставленных документов на оплату;

произведена оплата контрактов за 2020 год на сумму 0,002 тыс. рублей, так как акты на оплату поступили в 2021 году.

Не освоены средства в сумме 0,095 тыс. рублей- экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9 311,2 | 4 926,0 | 52,9 |
| местный бюджет | 9 311,2 | 4 926,0 | 52,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.02.2021 № 369 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2021 № 3398-1).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено                       4 550,0 тыс. рублей, в том числе:

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа – 220.4 тыс. рублей. Ликвидировано 2 500,0 м3 отходов.

- Очистка территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора -99,8 тыс. рублей. Общая протяженность береговой полосы, на которой проведена очистка – 2180 м, при ширине 30 м.

- Комплекс услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов (отработанных люминесцентных, ртутных ламп, изделий и приборов с ртутным наполнением) - 26,84 тыс. рублей. На демеркуризацию передано 1 996 единиц ртутьсодержащих отходов.

- Оплата работ 2020 года по уборке объектов временного размещения отходов - 6,56 тыс. рублей;

- Оплата работ 2020 года по созданию  мест накопления ТКО (контейнерных площадок) – 685,23 тыс. рублей;

- Создание мест накопления ТКО – 782,4 тыс. рублей. Создано 4 площадки:  ул. Народного Фронта, д. 59, ул. Карла Маркса, д. 77, ул. Энгельса, д. 64/2, ул. Устинова, д. 15;

- Содержание 85 контейнерных площадок -1 590,7 тыс. рублей;

- Проведение реконструкции трех контейнерных площадок:             ул. Сталеваров, д. 34, ул. Спортивная, д. 9, ул. Ветеринарная-                      587,67 тыс. рублей;

- Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения – 182,0 тыс. рублей.  Пробурены 2 скважины в д. Северная ул. М. Горького, д. 41, ул. 8 Марта, д. 58.

- Проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения - 150,0 тыс. рублей. Проведено 60 проб.

- Чистка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения – 90,0 тыс. рублей. Проведена чистка 6 колодцев в сельских населенных пунктах.

- Установка двух насосов на две скважины в д. нелоба –                 19,5 тыс. рублей;

- Проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения -24,9 тыс. рублей. Отобрано и проведено исследование в пяти местах массового купания населения.

- Проведение контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда - 84,0 тыс. рублей. Отобрано и проведено исследование 63 проб атмосферного воздуха в  7 точках.

Не освоены средства в сумме 4 385,2 тыс. рублей, в том числе:

- Заключен муниципальный контракт на приобретение                     130 контейнеров на сумму 2 208,7 тыс. рублей. Контракт в процессе реализации;

- Постановлением  Правительства Свердловской   области    от 28.10.2021 № 725-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до         2024 года» Верхнесалдинскому городскому округу на 2021 год были выделены субсидии в сумме 2176,2 тыс. рублей  на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации от 12.11.2021 № 65708000-1-2021-004 общий объем бюджетных средств на финансовое обеспечение обязательств по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов составлял 2340,0 тыс. рублей. Уровень софинансирования областного бюджета составляет 93,0% от общей суммы затрат, доля местного бюджета  7%, что составляет 163,8 тыс. рублей.

Заключен контракт «Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» на сумму 2208,7 тыс. рублей.

Ввиду того, что подрядчик не исполнил обязательства по муниципальному контракту в связи с задержкой поставки материалов для изготовления контейнеров, было заключено Дополнительное соглашение от      23 декабря № 657080001-1-2021-004/2 о расторжении «Соглашения о предоставлении субсидии на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 12 ноября 2021             № 65708000-1-2021-004».

- 0,3 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» освоено 376,0 тыс. рублей, в том числе:

- Устройство минерализованных полос – 10,7 км.,  уход за минерализованными противопожарными полосами- 2,28 км -100,0 тыс. рублей;

- Очистка лесов от мусора в границах городского округа -             276,0 тыс. рублей. Ликвидировано 295,9 м3 отходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+2*0,4+10*0,1=6,8, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до       2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 13 578,8 | 13 544,6 | 99,7 |  |
| местный бюджет | 13 578,8 | 13 544,6 | 99,7 |  |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |  |
| План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.02.2021 № 358. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 780,6 тыс. рублей, в том числе: - Приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения противопожарных мероприятий – 15,1 тыс. рублей. - Изготовление и приобретение памяток, листовок, плакатов, агитационных материалов на противопожарную тематику – 50,0 тыс. рублей. - Приобретение призовой продукции на проведение мероприятий по организации работы с детьми по пожарной безопасности – 81,0 тыс. рублей. - Проведение мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров (противопожарное опахивание населенных пунктов, обустройство защитных полос, противопожарных разрывов – 300,0 тыс. рублей; - Разработка ПСД на ремонт пожарных резервуаров в д. Северная- 40,0 тыс. рублей; - Приобретение пожарных гидрантов - 98,0 тыс. рублей; - Премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами -60,5 тыс. рублей. Меры пожарной безопасности по реестру обеспечиваются 25 добровольцами и добровольными пожарными, из них: в д. Нелоба - 4 чел.; в д. Северная – 5 чел.; в д. Никитино – 5 чел.; в пос. Басьяновский – 4 чел.; в д. Балакино - 1 чел.; в д. Маршинино - 2 чел.; в г. Верхняя Салда – 4 чел. - Страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами -8,4 тыс. рублей. - Обучение добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами – 87,0 тыс. рублей. - Приобретение снаряжения для оснащения членов сводного противопожарного формирования–40,6 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 0,2 тыс. рублей – экономия. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 503,9 тыс. рублей, в том числе: - Техническое обслуживание оборудования МСО (комплекса программно-технических средств оповещения «Грифон» и оборудования уличных пунктов оповещения (пос. Басьяновский,д. Никитино, д. Северная, МБУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина – 370,0 тыс. рублей; - Замена аккумуляторных батарей в блоках бесперебойного питания КПТСО «Грифон»-49,7 тыс. рублей. - Оплата услуг радиосвязи ООО «РАДИО-СИТИ» - 34,7 тыс. рублей. - Оплата услуг подвижной радиотелефонной связи в сети оператора связи ООО «Екатеринбург-2000»- 28,8 тыс. рублей. - Поставка и установка уличных знаков и стендов по безопасности на водных объектах – 15,7 тыс. рублей. - Приобретение электрических тепловых пушек – 5,0 тыс. рублей. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 11 862,1 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» (расходы на выплаты персоналу, закупки товаров, работ и услуг, уплата налогов). Не освоены средства в сумме 34,0 тыс. рублей – экономия. По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 398,1 тыс. рублей. Разработана ПСД на создание (внедрение) ПС АПК «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского городского округа. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Критерий; Баллы подкритерия. Достижение целевых показателей муниципальной программы; 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 9. Текущее управление муниципальной программой; 10. Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности; 5*0,5+9*0,4+10*0,1=7,1, выше средней. Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы; рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме. 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.16.2014 № 2186. План на 2021 год, тыс. рублей; Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей; Исполнение, %. Всего; 465,0,0; 465,0; 100,0. местный бюджет; 465,0,0; 465,0; 100,0. межбюджетные трансферты; -; -; -. План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.01.2021 № 246. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию одной подпрограммы. По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» освоено 465,0 тыс. рублей. В целях реализации подпрограммы: Разработано Положение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году, утвержденное постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.05.2021 № 1404. Проведен конкурсный отбор на право получения субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2021 году. Подготовлено постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.07.2021 № 1834 «Об утверждении Перечня получателей субсидий – некоммерческих организаций, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2021 году». 23 июля 2021 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». Средства будут перечислены победителю конкурсного отбора – Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». Решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» № 12-2021 от 19.08.2021 приняты следующие документы: Положение о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность, по проведению семинаров, круглых столов, вебинаров; Положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора (далее-Положение). Все нормативные правовые акты размещены на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» http://www.biznes-vs.ru/. В рамках Соглашения, в ходе выполнения мероприятий за отчетный период были достигнуты следующие результаты: Обеспечение функционирования официального сайта Фонда (http://www.biznes-vs.ru/) и раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru). Для обеспечения функционирования сайта Фонда и раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства на регулярной основе размещается информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования); иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга). Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности разработан план мероприятий на 2021 год, в соответствии с которым: Состоялся открытый урок на тему: «Как стать предпринимателем. Основы составления бизнес-плана» для школьников. Дата проведения - 31.03.2021. Количество участников - 8. Проведено совместное заседание Координационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе. В рамках мероприятия состоялось поздравление представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства и вручение благодарственных писем главы Верхнесалдинского городского округа, Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа, Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». Дата проведения - 24.05.2021. Количество участников -18. Проведен круглый стол в форме вебинара «Самозанятые». Основной темой мероприятия было информирование участников вебинара о финансовых инструментах поддержки для самозанятых граждан в 2021 году. Дата проведения - 27.08.2021. Количество участников - 20, из них 3 СМСП. Проведен круглый стол с представителями ГКУ «Центр занятости», межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области, УПФР в г. Верхней Салде о программах профобучения и инструментах государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Дата проведения: 29.10.2021. Количество участников – 25, из них 21 СМСП. Проведен день открытых дверей для школьников в Фонде «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». Встреча с успешным предпринимателем», в формате вебинара. Дата проведения - 30.11.2021. Количество участников - 41. Проведен открытый урок для студентов ГАПОУ СО «ВСАМК» на тему: «Как стать предпринимателем. Основы составления бизнес-плана», в формате вебинара. Дата проведения - 09.12.2021. Количество участников- 20. Субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубатора по оплате аренды помещений бизнес-инкубатора. С 5 резидентами бизнес-инкубатора заключены договоры на субсидирование затрат по оплате аренды помещений. Общая сумма субсидирования затрат резидентов бизнес-инкубатора составила: 290,8 тыс. рублей. Реестр СМСП-получателей поддержки размещен на сайте https://www.nalog.ru Для достижения показателей Подпрограммы 1 Фондом, в том числе, оказывается следующая поддержка: по бухгалтерскому сопровождению; по консультированию физических лиц и субъектов МСП; по микрофинансированию субъектов МСП; в области образования субъектов МСП, по информированию субъектов МСП. За отчетный период 2021 года оказано: 2122 бухгалтерских услуг; 554 консультационных услуг; выдано 2 микрозайма; 65 информационных материалов размещено на сайте Фонда http://www.biznes-vs.ru/; 2900 просмотров; 933 новых посетителей сайта Фонда (99,2%). Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку Фонда за отчетный период - 382, что составляет 41% от общего количества СМСП, зарегистрированных на территории ВСГО. Администрация Верхнесалдинского городского округа во взаимодействии с Фондом на территории Верхнесалдинского городского округа Верхнесалдинского городского округа: размещает и актуализирует на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Экономика и финансы», «Предпринимательство», «Государственная и муниципальная поддержка» http://v-salda.ru/ekonomika/predprinimatelstvo/gosudarstvennaya-i-munitsipalnaya-podderzhka/ информационные материалы о гарантийной и финансовой поддержке АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк»; консультирует, оказывает помощь в заполнении субъектами МСП первичных документов для обращения за финансовой поддержкой к участникам национальной гарантийной системы (НГС), выявляет заинтересованных предпринимателей в такой поддержке, приглашает к участию в видеоконференции, проводимой АО «Корпорация МСП», предпринимателей, реализующих и (или) планирующих к реализации инвестиционные проекты на территории Верхнесалдинского городского округа. Применение налогового режима для самозанятых граждан. В целях информирования СМСП на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Экономика и финансы» созданы разделы: «Налоговая политика», где размещены материалы о действующих налоговых преференциях для СМСП. «Специальный налоговый режим для самозанятых граждан» (http://v-salda.ru/ekonomika/spetsialnyy-nalogovyy-rezhim-dlya-samozanyatykh-grazhdan.) (далее-Сайт), в котором размещена информация по продвижению специального налогового режима для самозанятых граждан со ссылкой на сайт ФНС России. Реализуются мероприятия Плана по выполнению в Верхнесалдинском городском округе показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых» в 2021 году, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.05.2020 № 1187 в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в 2020-2024 годах» (далее-План). Значение показателя «Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», установленный по муниципальным образованиям Министерством экономики и территориального развития Свердловской области для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области в 2021 году выполнен на 192,6%. Отчет по Плану размещен на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/ekonomika/spetsialnyy-nalogovyy-rezhim-dlya-samozanyatykh-grazhdan/ Оценка эффективности реализации муниципальной программы Критерий; Баллы подкритерия. Достижение целевых показателей муниципальной программы; 10. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 10. Текущее управление муниципальной программой; 10. Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности; 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая. Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы; рекомендуется рассмотреть возможность увеличения финансирования программы. 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2021 год, тыс. рублей; Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей; Исполнение, %. Всего; 4 591,1; 4 565,4; 99,4. местный бюджет; 4 527,9; 4 502,2; 99,4. межбюджетные трансферты; 63,2; 63,2; 100,0. План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.02.2021 № 482 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.06.2021 № 1489). В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 744,6 тыс. рублей, в том числе: 1. Приобретена наградная атрибутика – 400,0 тыс. рублей. 2. Приобретена спортивная форма для спортивных сборных команд Верхнесалдинского городского округа (шорты, футболки, ветровки, шапки, кепки), спортивный инвентарь (мячи футбольные, баскетбольные, обручи, скакалки, конусы) – 325,0 тыс. рублей. 3. Оплачены услуги по перевозке автотранспортом спортивной команды для участия в официальных физкультурных мероприятиях – 19,6 тыс. рублей. В отчетном периоде проведены массовые физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия согласно утвержденного Календарного Плана. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 3 678,0 тыс. рублей, в том числе: - Обеспечена деятельность МКУ «Молодежный центр» - 3 485,1 тыс. рублей (расходы на выплату персонала учреждения, закупки товаров, работ, услуг). - Проведены мероприятия по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Верхнесалдинского городского округа (проведены мероприятия, направленные на формирование приверженности к здоровому образу жизни, слет волонтерских отрядов) – 100,5 тыс. рублей. - Приобретено оборудование и инвентарь для организации патриотического воспитания – 92,4 тыс. рублей, в том числе 42,4 тыс. рублей –средства областного бюджета. Не освоены средства в сумме 0,4 тыс. рублей – экономия. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 142,8 тыс. рублей, в том числе: 1. Проведение 5-ти дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи – 72,0 тыс. рублей. 2. Приобретено оборудование для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан Верхнесалдинского городского округа – 45,8 тыс. рублей, в том числе 20,8 тыс. рублей – средства областного бюджета 3. Проведение военно-патриотического фестиваля «Моя гордость –Россия!» - 6,3 тыс. рублей. 4. Проведены военно-спортивные игры среди команд образовательных учреждений городского округа – 15,7 тыс. рублей. 5. Приобретены призы для награждения участников мероприятия, направленного на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и терроризма – 3,0 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Критерий; Баллы подкритерия. Достижение целевых показателей муниципальной программы; 10. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 9,4. Текущее управление муниципальной программой; 10. Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности; 10*0,5+9,4*0,4+10*0,1=9,76, высокая. Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы; рекомендуется рассмотреть возможность увеличения финансирования программы. |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2918.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 931 147,9 (*) | 915 155,3 | 98,3 |
| местный бюджет | 351 899,8 | 348 85,5 | 99,1 |
| межбюджетные трансферты | 579 248,1 (*) | 566 299,8 | 97,8 |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден приказом Управления образования администрации от 10.03.2021 № 54.

Средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 359 312,0 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях – 129 408,8 тыс. рублей (местный бюджет).

- Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций – 226 246,5 тыс. рублей (областной бюджет).

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 3 656,7 тыс. рублей (областной бюджет).

Не освоены средства в сумме 1 093,5 тыс. рублей – экономия.

Экономия сформировалась по фонду оплаты труда в связи с большим количеством больничных листов, по расходам на приобретение продуктов питания в связи с отклонением фактической посещаемости от плановой по причине заболеваемости детей и в связи с карантином в период пандемии коронавирусной инфекции, оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам заключенных договоров.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 423 030,5  тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления общего образования и создание  условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях – 97 815,8 тыс. рублей (местный бюджет).

- Финансирование расходов на оплату труда общеобразовательных организаций – 259 006,0 тыс. рублей (областной бюджет).

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций –               16 852,9 тыс. рублей (областной бюджет).

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения -16548,2 тыс. рублей (областной бюджет).

- Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях –3 471,9 тыс. рублей (местный бюджет), 15 628,0 тыс. рублей (областной бюджет).

- Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях – 13 112,6 тыс. рублей (областной бюджет).

- Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -         595,1 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 11 236,4 тыс. рублей – экономия.

Экономия образовалась в связи с отклонением фактической посещаемости от плановой по причине заболеваемости и в связи с карантином в период коронавирусной инфекции, оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам заключенных договоров.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   70 126,0 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных  организациях дополнительного образования –                        45 478,3 тыс. рублей (местный бюджет).

- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 2 694,2 тыс. рублей.

- Организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском городском округе – 6 243,8 тыс. рублей (местный бюджет).

- Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 12 899,1 тыс. рублей (областной бюджет).

В загородном лагере «Лесная сказка» в летний период 2021 года оздоровлено 664 ребенка.  Смена в осенние каникулы 2021 года в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных организациях Верхнесалдинского городского округа была отменена на основании постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.10.2021 № 2848 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 24.02.2021 № 549 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории Верхнесалдинского городского округа в каникулярное время в 2021 году» .

- Организация и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья -               1 545,0 тыс. рублей (областной бюджет).

Группа детей Верхнесалдинского городского округа (51 человек) была направлена на оздоровление в учебное время в загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» с 15 ноября 2021 года по 05 декабря 2021 года.

- Осуществление государственных полномочий Свердловской области  по организации и обеспечению  отдыха и оздоровления  детей (за исключением  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья -                   79,3 тыс. рублей (областной бюджет).

- Обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков – 1 000,0 тыс. рублей.

Летнее трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет было организовано в соответствии с постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.02.2021 № 620 «Об участии в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году».

В период каникул 2021 года было трудоустроено                                       337 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из которых          189 человека из категории находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего было трудоустроено 18 процентов от общей численности детей 14-17 лет Верхнесалдинского городского округа.

- Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 186,3 тыс. рублей, в том числе 130,4 тыс. рублей – областной бюджет, 55,9 тыс. рублей – местный бюджет.

Бюджетные средства направлены на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов): электронный тир, ноутбук, повышение квалификации и переподготовку специалистов и спортивных судей (4 человека), задействованных в реализации комплекса ГТО.

Не освоены средства в сумме 3 113,3 тыс. рублей – экономия.

Экономия образовалась в связи с отменой проведения осенней оздоровительной компании в связи с угрозой распространения  коронавирусной инфекции, по расходам на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в связи с изменением номинала сертификата помесячно за период с 01.09.2021 по 30.12.2021 и использованием самих сертификатов не с начала учебного года – с 01 сентября, а с 06 сентября 2021 года, в связи с оплатой по выставленным счетам.

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 22 691,5 тыс. рублей, в том числе:

- Ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации – 7 126,3 тыс. рублей:

| № п/п | Наименование учреждения/ | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАДОУ «Детский №2 «Ёлочка» | монтаж АПС и СОУЭ на первом, втором этажах и чердачном помещении в здании |
| 2 | МАДОУ «Детский сад № 4 «Утенок» | замена системы пожарной сигнализации |
| 3 | МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка» | замена системы пожарной сигнализации в подвальном, чердачном помещении, первом и втором этаже в здании |
| 4 | МБДОУ «Детский сад № 13 «Малышок» | установка адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях |
| 5 | МБДОУ «Детский сад № 17 «Березка» | ремонт фасада |
| 6 | МАДОУ «Детский сад № 19 «Чебурашка» | монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре |
| 7 | МКДОУ «Детский сад № 29 «Теремок» | ремонт ограждения |
| 8 | МАДОУ «Детский сад № 51 «Вишенка» | замена линолеума на путях эвакуации 1 этажа на противопожарный |
| 9 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре |
| 10 | МКОУ «Никитинская средняя общеобразовательная школа» | ремонт облицовки стены |

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных организаций – 13 566,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на оплату услуг по физической охране объектов.

- Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях - 1 999,2 тыс. рублей.

Открыт центр образования «Точка роста» на базе Муниципальной бюджетной общеобразовательной школы - интернат «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС».

За счет средств бюджета проведен ремонт помещений для размещения центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», осуществлены операционные расходы, связанные с функционированием центра, приобретена мебель, логотипы «Точки роста», таблички (на кабинеты, в кабинеты), магнитно-маркерные доски, атрибутика, часы с символом «Точка роста», информационные стенды.

Не освоены средства в сумме 112,8 тыс. рублей – экономия.

Экономия образовалась в связи с оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур, заключенных договоров.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 39 995,3 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Управления образования администрации, учреждений, подведомственных Управлению образования администрации, социальные выплаты гражданам.

Не освоены средства в сумме 213,5 тыс. рублей – экономия.

Экономия образовалась в связи с оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур, заключенных договоров.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8,6 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+8,6*0,4+10*0,1=9,44, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2916.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 138 682,2 | 120 580,3 | 86,9 |
| местный бюджет | 91 906,4 | 91 804,7 | 99,1 |
| межбюджетные трансферты | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 46 715,8 | 28 715,6 | 61,5 |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.01.2021 № 35 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.10.2021 № 2775).

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоено 79 970,9 тыс. рублей, в том числе 57 366,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, 60,0 тыс. рублей – средства областного бюджета,                 22 544,2 тыс. рублей – внебюджетные средства

Бюджетные средства направлены на:

- Организацию деятельности муниципального музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию библиотечного обслуживания населения – 55 113,3 тыс. рублей.

- Монтаж ВРУ МАУК «Кинотеатр «Кедр» - 398,8 тыс. рублей;

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности          МБУК ЦБС – 914,5 тыс. рублей (обеспечение Центральной городской библиотеки и Детской библиотеки физической лицензированной охраной с применением инженерно-технических средств охраны, работы по обследованию технического состояния строительных конструкций здания  библиотеки по ул. Воронова, д.12 корп.1);

- Погашение кредиторской задолженности МАУК «Кинотеатр «Кедр» перед ООО «Сеть кинотеатров «Премьер-Зал»- 880,1 тыс. рублей;

- Приобретение системы тифлокомментирования НЕВАФИЛЬМ для оборудования 6 мест в кинозале МАУК «Кинотеатр «Кедр» - 120,0 тыс. рублей, в том числе 60,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Внебюджетные средства учреждений расходовались в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и заключенными договорами.

Не освоены средства в сумме 17 297,6 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета в сумме 70,7 тыс. рублей-экономия, внебюджетные источники – 17 266,9 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности недополучены учреждениями в виду введения ограничительных мероприятий по COVID-19.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» освоено  40 669,4  тыс. рублей, в том числе 34 498,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 6 171,4 тыс. рублей – внебюджетные источники.

Бюджетные средства направлены на:

- Организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (МБУ ДО «ЦДТ»,               МАУК «Ренессанс» (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, оплата налогов, оплата договоров по прочим услугам) –  32 860,6 тыс. рублей.

Внебюджетные средства расходовались в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и заключенными договорами.

- Организацию проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений   дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства – 1 637,4 тыс. рублей, в том числе:

ремонтные работы потолка в помещениях №№ 6, 7 на 2 этаже, замена оконного блока в здании по ул. Энгельса, д. 75 МБУ ДО «ЦДТ»;

ремонт запасного выхода, ремонт крыльца и козырька, ремонт фасада в здании по ул. Воронова, д. 11 МБУ ДО «ЦДТ»;

ремонт кабинета № 5, замена оконных блоков, ремонт кровли, замена перегородки в кабинете № 5 в здании по ул. Строителей, д.1 МБУ ДО «ЦДТ».

Не освоены средства в сумме 804,3 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета в сумме 31,0 тыс. рублей, внебюджетные источники –                     773,3 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности недополучены учреждениями в виду введения ограничительных мероприятий по COVID-19.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 5 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8,9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 5*0,5+8,9*0,4+10*0,1=7,06, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 16.10.2019 № 2929.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2921.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 193,5 | 1 143,4 | 95,8 |
| местный бюджет | 1 193,5 | 1 143,4 | 95,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.02.2021 № 418 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.11.2021 № 3056).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на:

- Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа – 211,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде проведены мероприятия по постановке на кадастровый учет в отношении 108 объектов бесхозяйного имущества.

- Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации – 30,5 тыс. рублей.

Проведена оценка  в отношении 18 объектов муниципального имущества с целью их последующей сдачи в аренду и приватизации.

- Расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, передаче имущественных прав – 893,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде проведена приватизация 1 объекта недвижимого имущества.

- Оценка размера возмещения за нежилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд земельного участка под жилым объектом – 8,0 тыс. рублей.

Проведена оценка размера возмещения за нежилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд в отношении 1 нежилого помещения.

Не освоены средства в сумме 50,1 тыс. рублей, в том числе:

- 35,1 тыс. рублей по мероприятию «Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа». Администрацией городского округа с АО «Энергосбыт Т плюс» заключен агентский договор по начислению и сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями на территории Верхнесалдинского городского округа с 01.11.2021. Оплата услуг по договору будет произведена в 2022 году.

- 215,0 тыс. рублей по мероприятию «Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации». В результате проведенных подготовительных работ установлена необходимость проведения дополнительных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+8*0,4+10*0,1=5,2, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до         2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014   № 3147.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 56 021,6 | 55 842,3 | 99,7 |
| местный бюджет | 55 863,5 | 55 727,0 | 99,8 |
| межбюджетные трансферты | 158,1 | 115,3 | 72,9, |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.01.2021 № 273 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.12.2021 № 3372).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 115,1 тыс. рублей.

Произведены расходы на выплату заработной платы секретарю административной комиссии, приобретен МФУ и канцелярские товары.

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – 0,2 тыс. рублей. Приобретены канцелярские товары.

- Обеспечение деятельности главы городского округа и администрации Верхнесалдинского городского округа – 55 727,0 тыс. рублей.

Произведены расходы на выплату персоналу, уплата налогов, закупка товаров и услуг.

По итогам 2021 года:

«Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании» составляет 96,9%;

«Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании» – 58,3%;

«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение топливом), водоснабжения (водоотведение), электроснабжения, газоснабжения» – 82,35 %.

Не освоены средства в сумме 179,3 тыс. рублей, в том числе:

- 42,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета) по мероприятию «Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции». Составление списков не производилось, в связи с этим денежные средства не использованы.

- 136,6 тыс. рублей, в том числе 0,1 тыс. рублей (средства областного бюджета) – экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 5,4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+5,4*0,4+10*0,1=8,16, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 113 685,5 | 112 874,1 | 99,3 |
| местный бюджет | 1 532,8 | 1 446,2 | 94,4 |
| межбюджетные трансферты | 112 152,7 | 111 427,9 | 99,4 |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.01.2021 № 276 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.09.2021 № 2485).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 1 410,2 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе:

- Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны – 751,8 тыс. рублей.

Перечислены ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа».

В канун празднования 76-годовщины Дня Победы произведена единовременная денежная выплата в размере от 2000 до 5000 рублей                 94 ветеранам.

- Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации -593,4 тыс. рублей.

В канун празднования 76-годовщины Дня Победы в городе и сельских населенных пунктах проведены праздничные мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны, вручены 102 продуктовых наборов стоимостью от 375 до 1250,0 рублей.

На 2 телеэкранах, располагающихся на улицах города транслировались баннеры с изображением салдинских Героев Советского Союза  в течение мая и июня.

Для активистов Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа организована экскурсионная поездка в музей военной техники г. Верхняя Пышма.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского округа совместно с Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району 65 семейным парам, вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь». Семья медиков Баженовых в Год Медицины была удостоена награды «За любовь и верность». При вручении наград каждой паре вручалось по коробке конфет и букеты цветов из средств бюджета городского округа.

Разработана Хоренженко Н.П. (лидером Совета ветеранов) и издана книга воспоминаний о деревне Моршинино «Деревенька моя» в количестве 50 экз., книги были вручены на презентационном вечере в Центре детского творчества жителям деревни Моршинино и учреждениям городского округа, некоторым членам совета ветеранов.

К Дню Пенсионера издана книга «Галлерея ветеранов» автор                                 А.С. Кузнецов (лидер Совета ветеранов) количеством 28 штук, книга вручалась на торжественном мероприятии, посвященном Международному Дню пожилых людей, организованном в рамках программы.  В сентябре 19 пенсионеров приняли участие в экскурсионной поездке в музей «Демидовская дача»                     г. Нижний Тагил. В октябре народный коллектив Духовой оркестр Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова принял участие в областном фестивале конкурсе любительских духовых оркестров «Парад оркестров», где занял победное место.

Поддержка деятельности Верхне-Салдинской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества слепых» заключалась в 2021 году в предоставлении продуктовых наборов (12 штук) в качестве социальной поддержки к международному дню слепых.

Для поддержки деятельности Верхне-Салдинской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» был выделен транспорт для перевозки участников на областные соревнования по дартсу в г. Екатеринбург и приобретение наградной атрибутики для организации спортивных и творческих мероприятий, для награждения победителей среди спортсменов с ограниченными возможностями. 14 декабря Председателю общества инвалидов Баженовой Л.Г. было присвоено решением Думы городского округа звание «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа».

3. Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа -           65,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 38 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 рублей до 3 500,0 рублей (выплаты носят заявительный характер).

Не освоены средства в сумме 86,6 тыс. рублей–экономия.

Экономия сложилась по расходам на выплату материальной помощи отдельным гражданам и по мероприятиям, направленным на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации, по причине отсутствия обращений граждан.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 103 709,0 тыс. рублей, в том числе 27 976,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 75 732,1 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Бюджетные средства направлены на предоставление компенсаций и субсидий.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 439 семей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 7 065 человек, компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили 159 человек.

Не освоены средства в сумме 693,7 тыс. рублей–экономия.

Экономия сложилась в связи с уменьшением количества субсидиантов.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 7 754,9 тыс. рублей, в том числе 36,0 тыс. рублей – средства местного  бюджета, 7 718,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

Не освоены средства в сумме 31,1 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8,7 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+8,7*0,4+10*0,1=9,48, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

16. Муниципальная программа «Совершенствование бухгалтерского учета» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2922.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 16 067,2 | 16 060,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 16 067,2 | 16 060,6 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.03.2021 № 691.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности и улучшение материально-технической базы МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Учреждение обслуживает 12 муниципальных учреждений. Со всеми учреждениями заключены договора на бухгалтерское (экономическое) обслуживание.

Не освоены средства в сумме 6,6 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

17. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 587,0 | 5 575,0 | 99,8 |
| местный бюджет | 5 587,0 | 5 575,0 | 99,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.03.2021 № 685.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности             МКУ «Центр закупок».

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках составило 3,12 единицы.

В отчетном периоде:

- Муниципальным заказчикам направлено 6 онлайн-семинаров по изменениям в законодательстве в сфере закупок, также направлено 2 обзора об изменениях в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд.

- Шесть работников учреждения прошли обучение на семинарах.

Не освоены средства в сумме  12,0 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

18. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3041.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 440,0 | 2 440,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 440,0 | 2 440,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2021 № 260.

В соответствии с планом мероприятий  средства направлены на оплату услуг по сопровождению и технической поддержке ранее установленного и используемого программного продукта «ГрадИнфо».

В отчетном периоде введено 8 556 кв. м. жилья.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+10*0,4+10*0,1=8, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

19. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9 602,7 | 9 590,4 | 99,9 |
| местный бюджет | 9 602,7 | 9 590,4 | 99,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.01.2021 № 271 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2022 № 174).

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- Социальные выплаты гражданам.

- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа. В отчетном периоде обучение прошли 18 служащих.

- Противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе.

Социологический опрос уровня восприятия в Верхнесалдинском городском округе проведен на  официальном сайте Верхнесалдинского городского округа.

Дополнительно в отчетном году проведены следующие мероприятия:

- В декларационном периоде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год представили 77 муниципальных служащих. 11 апреля 2021 года сведения размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. Проводилась разъяснительная работа и давались индивидуальные консультации по заполнению справок.

- В подразделе «Противодействие коррупции» в разделе «Общество» на официальном сайте городского округа размещена общая информация об антикоррупционной работе, ссылки на отдельные подразделы сайта, посвященные направлениям проводимой работы.

- Приведен в соответствие с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».

В целях повышения правовой грамотности граждан в подразделе  размещены понятия «коррупция», «конфликт интересов на государственной и муниципальной службе» и «личная заинтересованность государственного или муниципального служащего», установленных Федеральным законом от            25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Результаты контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере обобщены в письменных докладах.

5. На официальном сайте городского округа, в средствах массовой информации размещены материалы о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе.

6. В отчетном периоде с муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений проведены семинары, изучение методических  рекомендаций Департамента по противодействию коррупции и контроля Свердловской области, Министерства труда и социальной защиты РФ,   изучение Указов Президента РФ, нормативных правовых актов администрации Верхнесалдинского городского округа, направленных на противодействие коррупции, анализ практики Конституционного суда РФ.

7. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами местного самоуправления проявляется через участие представителей институтов гражданского общества в работе в муниципальных комиссиях: совещательных, аттестационных, комиссии по координации работы по противодействию коррупции, комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

С муниципальными служащими проводится разъяснительная работа по соблюдению ограничений и запретов, требований  о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. За 12 месяцев 2021 года нарушений по несоблюдению ограничений и запретов не выявлено.

Не освоены средства в сумме 1,2 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

20. Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3050.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 808,8 | 1 790,5 | 99,0 |
| местный бюджет | 1 808,8 | 1 790,5 | 99,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.02.2021 № 285.

В соответствии с планом мероприятий реализованы следующие мероприятия:

- Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа – 1 546,6 тыс. рублей. Закупка и обслуживание компьютерной техники, продление лицензий, поддержка программ, обеспечение услугами связи;

- Создание, внедрение, развитие и популяризация программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде – 97 тыс. рублей.

- Мероприятия, направленные на предупреждение информационно-технологических угроз, приобретение (обновление) лицензионных программных систем и комплексов -124,1тыс. рублей. Услуги по установке и настройке программного обеспечения, средств защиты информации, обрабатываемой в информационных системах;

- Мероприятия, направленные на обеспечение технологического  развития информационно - коммуникационных технологий (в том числе в территориальных администрациях), улучшения условий для развития технологий, техники и подготовки квалифицированных  кадров в сфере информационно - коммуникационных технологий – 22,8 тыс. рублей. Мероприятия по обеспечению доступности официального сайта Верхнесалдинского городского округа.

Не освоены средства в сумме 18,3 тыс. рублей–экономия.

Экономия образовалась по результатам оплаты услуг по факту выставленных счетов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | Программа с 01.01.2022 отменена |

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3042.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 889,0 | 880,9 | 99,1 |
| местный бюджет | 502,0 | 493,9 | 98,4 |
| межбюджетные трансферты | 387,0 | 387,0 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.02.2021 № 365 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.11.2021 № 2995).

В отчетном году:

- Оплачены услуги связи и интернета.

- Оплачен контракт на оказание услуг по обеспечению защиты каналов связи.

- Произведена оцифровка документов постоянного срока хранения.

- Приобретены канцелярские товары.

В 2021 году:

произведена оцифровка документов постоянного хранения в количестве 230 дел;

подготовлено в установленном порядке 714 архивных справок, связанных с социальной защитой, выдано 513 копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

Не освоены средства в сумме 8,1 тыс. рублей–экономия.

Экономия средств образовалась в связи с оплатой  по факту выставленных счетов по услугам связи и по предоставлению доступа к сети интернет.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9,4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9,4*0,4+10*0,1=9,76, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 173,9 | 152,9 | 87,9 |
| местный бюджет | 173,9 | 152,9 | 87,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.01.2021 № 184.

Предоставление субсидий социально- ориентированным некоммерческим организациям осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.05.2021 № 1354.

Участие в отборе приняли 2 социально-ориентированные некоммерческие организации.

Субсидии представлены:

- Верхнесалдинской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» в сумме 35,18 тыс. рублей на частичное возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности организации;

- Верхнесалдинской районной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане в сумме            117,7 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с оснащением комнаты боевой славы, приобретение музейных экспозиций.

Не освоены средства в сумме 21,0  тыс. рублей–экономия.

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 5 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  |
| Текущее управление муниципальной программой | 6 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 5*0,5+6*0,4+10*0,1=5,9, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |

23. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 15,6 | 15,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 15,6 | 15,6 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации городского округа от 05.02.2021 № 343.

В отчетном году приобретены 40 продуктовых. Продуктовые наборы выданы гражданам больным туберкулезом находящихся в активной стадии и проходящих лечение.

За 2021 год вновь выявленных больных туберкулезом - 6 человек, за   2020 год - 23 человека.

Среди вновь выявленных за 2021 год: проф. осмотрами — 1 человек, что составило 16,5 %, за 2020 год - 8 человек, что составило 34,7 %.

Среди вновь выявленных больных за 2021 год сочетание с ВИЧ-инфекцией - 1 человек, а в 2020 году- 14 человек.

По социальному статусу среди вновь выявленных за 2021 год: 3 - не работающих, 1 - работающий, 1 - пенсионер, 1 - учащийся.

За 2021 год 5 рецидивов. В 2020 году 3 рецидива.

За 2021 год в активе наблюдается - 39 человек, а в 2020 году - 51 человек.

Сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции в контингентах за 2021 год –     33 человека, а в 2020 году -39 человек.

Умерло от туберкулеза в 2021 году – 3 человека, а в 2020 году - 1 человек.

Обследовано за 2021 год на туберкулез в ОЛС на флюрографе –          30056 человек – 85,15 %. За 2020 год– 28367 человек – 80,37 %.

Туберкулинодиагностика за 2021 год – 8216 человек, 95,05 % от плана. Во всех учреждениях и организациях на официальных сайтах и на стендах в зданиях размещена информация по профилактике туберкулеза, для привлечению населения к прохождению регулярного флюорографического обследования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+10*0,4+10*0,1=8, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

24. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 191,4 | 185,4 | 96,9 |
| местный бюджет | 191,4 | 185,4 | 96,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.02.2021 № 353.

В отчетном периоде:

1.	Приобретены раздаточные печатные материалы, организована трансляция видеоролика на информационных экранах города.

2.	Приобретены профилактические  материалы для акции «Узнай свой ВИЧ статус!».

3.	Организовано городское профилактическое мероприятие КВН среди учащихся образовательных учреждений по теме ВИЧ-инфекции. Охват 200 человек.

4. Обученными волонтерами – АНО «Салда – город возможностей по программе Областного центра СПИД проведены 4 семинара.

Организована информационная компания, направленная на привлечение населения Верхнесалдинского городского округа к тестированию экспресс-методом, размещена информация на официальных сайтах учреждений, городских порталах, листовках в общественных местах.

Продолжаются профилактические мероприятия в трудовых коллективах, сельской местности, в полиции (ИВС), ГУФСИН, МВД, образовательных учреждениях.

На 31 декабря 2021 года:

на учете состоит 630 человек;

за 2021 год зарегистрировано 45 вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией, за 2020 год – 44. Дошли до врача -26, в 2020 -23;

обследовано на ВИЧ-инфекцию 8701 человек, что составляет 66,1% от плана по ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»,

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 5 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 5*0,5+8*0,4+10*0,1=6,7, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

25. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 539,0 | 456,1 | 84,6 |
| местный бюджет | 539,0 | 456,1 | 84,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.02.2021 № 568 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2021 № 2667).

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- Изготовление печатной продукции профилактического содержания-10,0 тыс. рублей;

2. Изготовление и установка 2-х баннеров профилактического содержания -27,0 тыс. рублей;

3. Приобретение наградной атрибутики для проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения -                    63,1 тыс. рублей;

4. Поставку и монтаж волоконно-оптической линии связи по подключению оборудования для видеонаблюдения общественной территории «Площадь дворца культуры имени Г.Д. Агаркова» к системе видеонаблюдения места массового пребывания людей (парк им. Ю.А. Гагарина) -                       99,9 тыс. рублей;

5. Техническое обслуживание средств видеонаблюдения -                      19,8 тыс. рублей;

6. Приобретение и установку стойки с кнопкой экстренного вызова помощи на территории парка им. Ю.А. Гагарина -156,3 тыс. рублей;

7. Изготовление печатной продукции профилактического содержания -30,0 тыс. рублей;

8. Приобретение призов для организации для детей и подростков игры «Путешествие в Правоград» на территории образовательных учреждений и летних лагерей -30,0 тыс. рублей;

9. Приобретение наградной атрибутики для организации городских профилактических акций -20,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 82,9 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 5 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 5*0,5+4*0,4+10*0,1=5,1, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

26. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2920.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 41,0 | 41,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 41,0 | 41,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.02.2021 № 480.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Изготовление печатной продукции (брошюры) в количестве             4000 штук. Продукция роздана волонтерам для проведения работы по профилактике экстремизма -20,0 тыс. рублей.

- Приобретение расходных материалов для устранения надписей экстремистского характера на зданиях муниципальных учреждений -              20,0 тыс. рублей.

- Изготовление печатной продукции (анкеты) в количестве 500 штук. Продукция роздана волонтерам для проведения анкетирования среди жителей Верхнесалдинского городского округа -1,0 тыс. рублей;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

27. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.09.2017 № 2797.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20 529,6 | 20 529,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 063,6 | 2 063,6 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | 18 466,6 | 18 466,6 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.02.2021 № 367 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.07.2021 № 1896).

В рамках реализации программы проведено комплексное благоустройство общественной территории «Комсомольский сквер» в                г. Верхняя Салда (2 этап).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+10*0,4+10*0,1=8, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

28. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2018 № 2743.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 18 400,0 | 18 395,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 18 400,0 | 18 395,9 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден приказом начальника Финансового управления от 11.01.2021 № 1 (с изменениями от 29.12.2021 №155).

Средства бюджета направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа, социальные выплаты гражданам, замещавшим муниципальные должности.

Целевой показатель «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа» при 95% годовом плане исполнен на 100,51 %.

В отчетном периоде:

1. Соблюдены установленные законодательством сроки утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и доведения ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета, сроки формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа.

2. Соблюдены ограничения, установленные бюджетным законодательством предельного объема муниципального долга, предельного объема заимствований и объема дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа.

3. Размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа решения о бюджете Верхнесалдинского городского округа на отчетный финансовый год и плановый период, годовой отчет об исполнении бюджета и ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета в отчетном финансовом году, бюджет для граждан.

Не освоены средства в сумме 4,1 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

29. Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа», утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2919.

|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2021 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 121,3 | 76,8 | 63,3 |
| местный бюджет | 121,3 | 76,8 | 63,3 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2021 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.02.2021 № 426 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.04.2021 № 978).

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

1.	Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях реализации закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» -45,3 тыс. рублей.

Для проведения кадастровых работ заключено 4 договора на выполнение кадастровых работ в отношении 14 земельных участков. По 7 участкам работы выполнены. По 1 контракту на 7 земельных участков (кладбища) кадастровые работы не выполнены. В результате выполнения кадастровых работ образовано 4 земельных участка для предоставления на торгах, 3 участка для решения задач местного значения.

2. Проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах – 31,5 тыс. рублей.

Для реализации Плана мероприятий заключено 3 договора на проведение рыночной оценки годовой арендной платы за  7 земельных участков и рыночной оценки 2 земельных участков. Все работы выполнены. В результате подготовлены и проведены 4 аукциона в отношении 9 земельных участков, из них на право заключения договоров аренды 7 земельных участков и 2 по продаже  земельных участков. По результатам аукционов заключено 2 договора купли-продажи земельных участков на общую сумму 259,0 тыс. руб., 5 договоров аренды земельных участков (начисления на 2021 год - 97,73 тыс.руб.). По 2 земельным участкам торги не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в аукционах.

Не освоены средства в сумме 82,9 тыс. рублей, в том числе:

- Экономия средств в сумме 39,3 тыс. рублей образовалась в связи с тем, что по контракту на «Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков ВСГО» исполнитель не надлежаще исполнил обязательства, подано исковое заявление в суд;

- 5,2 тыс. рублей - экономия по результатам заключения контрактов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+4*0,4+10*0,1=5,6, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

Оценка эффективности осуществления налоговых расходов в рамках реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа

в 2021 году

| № п/п | Наименование налогового расхода | Наименование муниципальной программы | Достижение значений целевых показателей муниципальной программы Верхнесалдинского городского округа , % | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освобождение от уплаты земельного налога в размере 100% в отношении земельных участков (доли в праве на земельный участок), приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, предоставленных для индивидуального жилищного и гаражного строительства, занятых индивидуальными жилищными домами, находящимися на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, но не более одного участка каждого из перечисленных видов разрешенного использования (за исключением налоговых льгот установленных Налоговым кодексом) | «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 2. | Освобождение от уплаты земельного налога в размере 100% | «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 3. |  | «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 4. |  | «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» |  | не предусмотрено программой |
| 5. |  | «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 6. |  | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 7. |  | «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года | 100,0 | не заявлялись |
| 8. | Уменьшение налоговой базы на не облагаемую сумму в размере 350000 рублей в размере не более 1000 рублей в отношении только одного земельного участка по заявлению налогоплательщика, находящегося у него в собственности и используемого для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, на котором находится объект недвижимости и предоставлена льгота по налогу на имущество физических лиц | «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | - | не заявлялись |
| 9. |  | «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы» | 100,0 | не заявлялись |
| 10. | Установление пониженной ставки по земельному налогу 0,5% (1,5% в соответствии с Налоговым кодексом РФ) | «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | 100,0 | Не заявлялись |
| 11. | Установление пониженной ставки по земельному 1,0% (1,5% в соответствии с Налоговым кодексом РФ) | «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 12. | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц | «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 13. |  | «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | - | не заявлялись |
| 14. |  | «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы» | 100,0 | не заявлялись |
| 15. | Установление пониженной ставки по налогу на имущество физических лиц, 1% (2% в соответствии с Налоговым кодексом РФ | «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | 100,0 | не заявлялись |