Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе по итогам 2022 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2022 год утвержден решением Думы городского округа от 14.12.2021 № 392 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (в редакции решений Думы городского округа от 23.03.2022 № 426, от 26.05.2022 № 436, от 16.08.2022 № 460, от 25.10.2022 № 6, от 20.12.2022 № 28). Приложением № 4 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих реализации в 2022 году.

На финансирование 29 муниципальных программ в 2022 году запланированы средства в сумме 1 714 071,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 884 466,5 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 764 062,9 тыс. рублей (в соответствии с бюджетной росписью), внебюджетные средства – 65 541,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2022 год составило 1 685 045,2 тыс. рублей или 98,3 от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 897 896,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме                     726 125,9 тыс. рублей, внебюджетные средства – 61 023,3 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 045,5 | 1 725,6 | 84,4 |
| местный бюджет | 2 045,5 | 1 725,6 | 84,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.02.2022 № 552 (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.10.2022 № 2637).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» освоено 1 411,6 тыс. рублей.

Оплачены контракты на:

- актуализацию схемы теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения Верхнесалдинского городского округа» на сумму                    83,1 тыс. рублей;

- разработку топливно-энергетического баланса Верхнесалдинского городского округа за 2021 год на сумму 40,0 тыс. рублей;

- проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы по газификации жилых домов поселка Центральный, г. Верхняя Салда» в сумме     1 288,5 тыс. рублей (контракт 2021 года).

Не освоены средства в сумме 265,0 тыс. рублей, в том числе:

1) не заключен контракт на актуализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» в сумме 239,9 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе;

- экономия по результатам проведения аукциона -25,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» средства не освоены.

В 2022 году запланировано было мероприятие по оснащению индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

Выполнение мероприятия достигается путем компенсации расходов лицам, понесших фактические расходы на оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

В 2022 году заявки на компенсацию за ранее установленные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения не поступали.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений Верхнесалдинского городского округа до          2024 года» освоено 249,0 тыс. рублей.

Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округ от 09.06.2022 № 1655 утверждено положение о порядке предоставления в         2022 году субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа.

В 2022 году соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Верхнесалдинского городского округа заключены с:

- садоводческое товарищество № 8;

- садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 11»;

- садоводческое некоммерческое товарищество коллективного сада № 13;

- садоводческое товарищество № 5.

Бюджетные средства освоены в полном объеме.

По подпрограмме «Чистая вода» освоено 65,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на приобретение расходных материалов для блочно-модульной станции в пос. Басьяновский.

Не освоены средства в сумме 44,9 тыс. рублей.

Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 5 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+5*0,4+10*0,1=6, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 236,9 | 2 213,0 | 98,9 |
| местный бюджет | 2 236,9 | 2 213,0 | 98,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.02.2022 № 506.

В отчетном периоде:

- Перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд – 2 197,2 тыс. рублей.

- Оплата проведена по факту предъявленных счетов.

По Региональной программе капитального ремонта на территории Верхнесалдинского городского округа проведен комплексный капитальный ремонт на 12 многоквартирных домах общей площадью 23 650,93 кв. м.:

ул. Восточная, д. 4;

ул. Восточная, д. 15;

ул. Металлургов, д. 59;

ул. Пролетарская, д. 2;

ул. Пролетарская, д. 2Б;

ул. Энгельса, д.34А;

ул. Карла Маркса, д. 9;

пос. Басьяновский, ул. Карла Маркса, д. 2;

пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 6;

пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 7;

пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 10;

пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 11.

- Проведена техническая инвентаризация 3 многоквартирных домов на 15,8 тыс. рублей по адресам:

ул. Ломовка, д. 9,

ул. Привокзальная, д. 2А;

п. Перегрузочная, ул. Максима Горького, д. 8.

Не освоены средства в сумме 23,9 тыс. рублей – экономия.

Экономия образовалась в связи с оплатой по факту предъявленных счетов на оплату.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+9*0,4+10*0,1=7,6, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2917.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 35 018,0 | 34 200,5 | 97,7 |
| местный бюджет | 25 220,4 | 24 403,2 | 96,8 |
| межбюджетные трансферты | 1 516,6 | 1 516,3 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 8 281,0 | 8 281,0 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2022 № 182 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.09.2022 № 2435).

В соответствии с планом средства направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» освоено 22 313,1 тыс. рублей - средства местного бюджета.

В отчетном периоде:

1. Проведена оценка рыночной стоимости имущества жилого назначения для осуществления выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения – 51,0 тыс. рублей.

2. Осуществлены выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения (город Верхняя Салда, улица Народная Стройка, дом № 11) – 21 242,1 тыс. рублей.

В вышеуказанном аварийном многоквартирном доме всего 16 жилых помещений, из которых: 15 жилых помещений находятся в собственности 20 граждан и 1 жилое помещение предоставлено по договору социального найма.

Каждому собственнику жилых помещений направлены требования о сносе многоквартирного дома и уведомления о намерении участвовать или не участвовать в сносе многоквартирного дома. Все собственники жилых помещений были ознакомлены с размерами возмещения за жилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд земельного участка под жилым объектом.

Между администрацией Верхнесалдинского городского округа и собственниками жилых помещений подписаны соглашения на выплату возмещения за изымаемое имущество.

Нанимателю муниципального жилого помещения предоставлено жилое помещение по договору социального найма в целях переселения из жилого помещения, признанного аварийным и подлежащим сносу.

19 собственникам жилых помещений произведены выплаты за изымаемое имущество.

3. Проведен ремонт муниципального жилищного фонда для переселения граждан – 1 020,0 тыс. рублей.

В 2022 году осуществлен ремонт 2 жилых помещений, расположенных по адресам: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом № 49а, квартира № 1 и улица Металлургов, дом № 38, квартира № 1.

Не освоены средства в сумме 817,2 тыс. рублей –экономия.

В связи с тем, что собственник одного жилого помещения не предоставил подписанное соглашение, выплата средств за изымаемое имущество не осуществлялась.

По подпрограмме «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» освоено 130,0 тыс. рублей, в том числе:

Осуществлены расходы по ремонту 1 жилого помещения для предоставления малоимущим гражданам по договорам социального найма муниципального жилищного фонда (город Верхняя Салда, улица Карла Либкнехта, дом № 18, квартира № 8).

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено    9 517,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –           310,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 096,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 719,4 тыс. рублей, средства граждан – 6 391,0 тыс. рублей.

28 января 2022 года заключено соглашение между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и администрацией Верхнесалдинского городского округа о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2022 году по Свердловской области, утвержденная приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

28 февраля 2022 года 4 молодых семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2022 году, со сроком действия до 28.09.2022.

Все молодые семьи реализовали свое право, приобрели жилые помещения общей площадью 271,1 кв. метров с привлечением средств ипотечных жилищных кредитов и собственных средств.

В списке молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу, состоят 27 молодых семей.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» освоено 2 240,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 109,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 240,6 тыс. рублей, средства граждан – 1 890,0 тыс. рублей.

14 февраля 2022 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 2022 году.

28 февраля 2022 года 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий, со сроком действия до 28.09.2022.

Молодая семья реализовала свое право, приобрела жилое помещение общей площадью 69,5 кв. метров с привлечением кредитных средств.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу, состоят 10 молодых семей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9,6 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9,6*0,4+10*0,1=9,84, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 29.10.2021   № 2847.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 47 933,5 | 44 551,0 | 92,9 |
| местный бюджет | 44 372,4 | 41 251,4 | 93,0 |
| межбюджетные трансферты | 3 561,1 | 3 299,6 | 92,7 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.03.2022 № 664 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.11.2022 № 2927).

В отчетном периоде средства направлены на:

- Строительство линий наружного освещения «Квартал «Е»                  г. Верхняя Салда (от бывшего маг. «Хозяйственный» ул. К. Маркса, д. 49, д. 49а, д. 51 до ЦГБ ул. Р. Молодежи, Д. 2А) - 6 041,7 тыс. рублей;

- Текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в Верхнесалдинском городском округе – 3 209,9 тыс. рублей. Проведен ремонт сетей наружного освещения по улицам Спортивная, Устинова.

- Оплата стоимости уличного освещения г. Верхняя Салда,               пос. Басьяновский, д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, д. Малыгино, проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Верхнесалдинского городского округа –           15 968,6 тыс. рублей;

- Посадка и уход за растениями -600,0 тыс. рублей;

- Обрезка деревьев и кустарников на территории -1 183,8 тыс. рублей;

- Акарицидная обработка территорий городских парков и скверов в     г. Верхняя Салда - 41,4 тыс. рублей;

- Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений – 7 822,5 тыс. рублей:

  - организация площадки для выгула собак (сквер «Молодежный»          (в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Ленина)) - 1 529,0 тыс. рублей;

  - содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые, - 3 200,0 тыс. рублей;

  - оказание услуг по уборке случайного мусора, урн, сбору листвы и вывозу с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении мероприятий по благоустройству к праздникам - 1 400,0 тыс. рублей;

  - сбор и уборка мусора в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба,         пос. Басьяновский, в том числе с кладбищ – 200,0 тыс. рублей;

  - кошение травы – 1 379 ,5 тыс. рублей;

  - подбор и утилизация павших животных- 114,0 тыс. рублей.

- Реализация инициативного проекта «Детская спортивно-игровая площадка «Сказка» - 916,0 тыс. рублей, в том числе 458,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 213,5 тыс. рублей – средства местного бюджета,          244,5 тыс. рублей – инициативные платежи.

- Реализация инициативного проекта «Многофункциональная спортивно-игровая площадка «Звездный» - 7 549,0 тыс. рублей, в том числе 1 888,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 2 921,4 тыс. рублей – средства местного бюджета, 2 738,8 тыс. рублей – инициативные платежи.

- Приобретение и установка МАФ для детей на многофункциональной спортивно-игровой площадке «Звездный» -                100,0 тыс. рублей.

- Благоустройство территории общего пользования по адресу             г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 81 корпуса 3,4,5 «Наш уютный двор» –    165,4 тыс. рублей.

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев -952,8 тыс. рублей (областной бюджет).

Не освоены средства в сумме 3 382,5 тыс. рублей, в том числе:

- Экономия средств в сумме 140,0 тыс. рублей (областной бюджет) образовалась: в связи с оплатой  работ по факту выставленных счетов на основании актов выполненных работ, отсутствием потребности  по использованию средств на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев и по использованию средств, предусмотренных в бюджете на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных.

- Экономия в сумме 1 000,0 тыс. рублей по мероприятию «Строительство пешеходного моста через реку Салда в районе дома № 75 по ул. Уральских добровольцев гор. Верхняя Салда». Реализация 1 этапа мероприятия не состоялась ввиду отсутствия заявок на участие в электронном аукционе.

- Не оплачен контракт в сумме 444,0 тыс. рублей по реализации инициативного проекта «Многофункциональная спортивно-игровая площадка «Звездный». Срок выполнения работ - 01.07.2023.

- Экономия в сумме 20,6 тыс. рублей по реализации инициативного проекта «Детская спортивно-игровая площадка «Сказка» (по результатам конкурсных процедур).

- Не освоены средства по уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по благоустройству в сумме 1 777,9 тыс. рублей. Работы оплачены по факту выставленных счетов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 4 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8,2 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 4*0,5+8,2*0,4+10*0,1=6,28, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 73 098,1 | 72 914,7 | 99,7 |
| местный бюджет | 73 098,5 | 72 914,7 | 99,7 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.02.2022 № 413 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.12.2022 № 3373).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 21 122,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

- Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения от пересечения автодороги ул. Молодежный поселок у д. 72 до пересечения автодороги ул. Сабурова у д. 13 – 5 515,0 тыс. рублей;

- Ремонт автобусных остановок – 3 568,0 тыс. рублей;

- Организовано водоотведение вдоль домов № 125, 127, 129 по            ул. Рабочей Молодежи – 124,4 тыс. рублей;

- Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 935,0 тыс. рублей;

- Проведена экспертиза на предмет достоверности применения расценок и начислений в сметной документации объекта: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» -                      65,0 тыс. рублей;

- Проведено обустройство транспортной инфраструктуры земельных участков дли ИЖС, выданных многодетным семьям, - 10 915,4 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено       43 862,9 тыс. рублей, в том числе:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда – 39 571,8 тыс. рублей. Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения пос. Басьяновский, п. Тагильский, п. Перегрузочная, п. Песчаный Карьер, п. Ежевичный, п. Бобровка, до населенных пунктов д. Малыгино и         п. Бобровка, в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, п. Ива, д. Балакино –    3 612,7 тыс. рублей.

- Содержание подъездной автомобильной дороги к п. Свободный (от 32 км автодороги г. Нижний Тагил - г. Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива) -553,2 тыс. рублей.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок (счета за 2021год) – 125,2 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 132,4 тыс. рублей- экономия.

Экономия образовалась в связи с тем, что оплата за выполненные работы произведена по факту выставленных подрядчиками счетов.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено                         7 929,0 тыс. рублей, в том числе:

- Установка и техническое обслуживание дорожных знаков –     1 544,6 тыс. рублей.

- Разметка проезжей части – 2 791,0 тыс. рублей.

- Эксплуатация светофорных объектов - 845,8 тыс. рублей.

- Электроэнергия светофорных объектов – 73,8 тыс. рублей.

- Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами– 2 673,8 тыс. рублей.

Обустроены пешеходные переходы по адресам: ул. 3-го Интернационала, д. 115, ул. 3-го Интернационала, д. 203, ул. Розы Люксембург, д. 47а,                ул. Сабурова, д. 27, ул. Сабурова, д. 29, ул. Энгельса, д. 64, ул. Парковая, д. 22, пос. Басьяновский, ул. Ленина, д. 6.

Не освоены средства в сумме 51,3 тыс. рублей- экономия.

Экономия образовалась по оплате за электроэнергию светофорных объектов в связи с оплатой контракта по факту выставленных счетов.

По подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта» освоено    0,003 тыс. рублей.

заключены 4 контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Верхнесалдинского городского округа;

произведена оплата контрактов за 2021 год на сумму 0,003 тыс. рублей, так как акты на оплату поступили в 2022 году.

Не освоены средства в сумме 0,097 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 862,0 | 5 559,0 | 94,8 |
| местный бюджет | 3 807,9 | 3 504,9 | 92,0 |
| межбюджетные трансферты | 2 054,1 | 2 054,1 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2022 № 179 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.12.2022 № 3332).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено                        5 274,1 тыс. рублей, в том числе:

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа – 400,0 тыс. рублей. Ликвидировано 958 м3 отходов.

- Очистка территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора – 200,0 тыс. рублей. Общая протяженность береговой полосы, на которой проведена очистка – 2180 м, при ширине 30 м., 450 м. при ширине      15 м., 750 м. при ширине 10 м.

- Создание мест накопления ТКО (контейнерных площадок) –      399,9 тыс. рублей.

- Проведение мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления ТКО – 1 403,4 тыс. рублей.

- Закупка контейнеров для раздельного накопления ТКО –        2 208,7 тыс. рублей, в том числе 1 910,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 143,8 тыс. рублей - средства областного бюджета, 154,6 тыс. рублей - средства местного бюджета. Приобретены 130 контейнеров.

- Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения – 239,9 тыс. рублей.

- Проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения - 150,0 тыс. рублей. Проведены 22 исследования питьевой воды.

- Чистка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения – 200,0 тыс. рублей. Проведена чистка 7 колодцев в сельских населенных пунктах.

- Проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения -24,8 тыс. рублей. Отобрано и проведено исследование в пяти местах массового купания населения.

- Проведение контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда – 47,4 тыс. рублей. Отобрано и проведено исследование 63 проб атмосферного воздуха.

Не освоены средства в сумме 302,1 тыс. рублей, в том числе:

- Не заключены контракты на реализацию мероприятий по реконструкции мест накопления ТКО (контейнерных площадок) на территории Верхнесалдинского городского округа и содержанию, эксплуатации контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Верхнесалдинского городского округа в сумме 138,0 тыс. рублей в связи с отсутствием претендентов.

- Мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления ТКО оплачены по факту выставленных счетов. Экономия – 164,0 тыс. рублей.

- 0,3 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» освоено 284,9 тыс. рублей, в том числе:

- Устройство 7,92 км. минерализованных полос в городских лесах -100,0 тыс. рублей.

- Очистка лесов от мусора в границах городского округа -             184,9 тыс. рублей. Ликвидировано 400,0 м3 отходов.

Не освоены средства в сумме 0,9 тыс. рублей- экономия по торгам

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9,4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+9,4*0,4+10*0,1=7,76, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до       2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 16 319,3 | 16 067,4 | 98,5 |  |
| местный бюджет | 16 319,3 | 16 067,4 | 98,5 |  |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |  |
| План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.02.2022 № 417 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.07.2022 № 3332). В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 623,2 тыс. рублей, в том числе: - Приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения противопожарных мероприятий – 20,0 тыс. рублей. - Изготовление и приобретение памяток, листовок, плакатов, агитационных материалов на противопожарную тематику – 30,0 тыс. рублей. - Проведение мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров (противопожарное опахивание населенных пунктов, обустройство защитных полос, противопожарных разрывов – 298,0 тыс. рублей. - Приобретение пожарных гидрантов в комплекте – 177,7 тыс. рублей. - Премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами - 90,0 тыс. рублей. Меры пожарной безопасности по реестру обеспечиваются 25 добровольцами и добровольными пожарными, из них: в д. Нелоба - 4 чел.; в д. Северная – 5 чел.; в д. Никитино – 5 чел.; в пос. Басьяновский – 4 чел.; в д. Балакино - 1 чел.; в д. Маршинино - 2 чел.; в г. Верхняя Салда – 4 чел. - Страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами -7,5 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 16,8 тыс. рублей – экономия по результатам заключения договоров. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 571,6 тыс. рублей, в том числе: - Техническое обслуживание оборудования МСО (комплекса программно-технических средств оповещения «Грифон» и оборудования уличных пунктов оповещения (пос. Басьяновский, д. Никитино, д. Северная, МБУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина – 392,8тыс. рублей. - Оплата услуг радиосвязи ООО «РАДИО-СИТИ» - 36,0 тыс. рублей. - Оплата услуг подвижной радиотелефонной связи в сети оператора связи ООО «Екатеринбург-2000» - 28,8 тыс. рублей. - Поставка и установка уличных знаков и стендов по безопасности на водных объектах – 13,8 тыс. рублей. - Приобретение лодочных подвесных моторов– 98,0 тыс. рублей. - Оплата по налогу на имущество – 2,2 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 142,1 тыс. рублей, в том числе: - Экономия средств в сумме 129,1 тыс. рублей сложилась в связи с тем, что не состоялась закупка на техническое обслуживание оборудования «Грифон» по причине удорожания товаров в 2022 году. - 13,0 тыс. рублей –экономия. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 12 564,7 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» (расходы на выплаты персоналу, закупки товаров, работ и услуг, уплата налогов). Не освоены средства в сумме 92,9 тыс. рублей – экономия сложилась по результатам заключенных контрактов и оплатой расходов по факту предъявленных счетов. По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 2 307,9 тыс. рублей, в том числе: - Поставка видеосервера для системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» г. Верхняя Салда» -1 732,9 тыс. рублей. - Поставка видеокамер для системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» г. Верхняя Салда» - 575,0 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 0,1 тыс. рублей – экономия. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Критерий; Баллы подкритерия. Достижение целевых показателей муниципальной программы; 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 9. Текущее управление муниципальной программой; 10. Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности; 4*0,5+9*0,4+10*0,1=6,6, выше средней. Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы; рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме. 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.16.2014 № 2186. План на 2022 год, тыс. рублей; Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей; Исполнение, %. Всего; 662,0; 662,0; 100,0. местный бюджет; 662,0; 662,0; 100,0. межбюджетные трансферты; -; -; -. План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.02.2022 № 590 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.05.2022 № 1344). В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию одной подпрограммы. По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» освоено 662,0 тыс. рублей. В целях реализации подпрограммы: Разработано Положение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году, утвержденное постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.03.2022 № 603. Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.04.2022 № 992 утвержден Перечень получателей субсидий – некоммерческих организаций, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2022 году. 20.04.2022 заключено Соглашение с Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (далее –Фонд) о предоставлении из бюджета Верхнесалдинского городского округа субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на сумму 462,0 тыс. рублей. Решением Наблюдательного совета Фонда № 14-2022 от 08.04.2022 приняты следующие документы: Положение о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность, по проведению семинаров, круглых столов, вебинаров. Положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора. В рамках настоящего были достигнуты следующие результаты: обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru). На официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства на регулярной основе размещается информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования); иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга); пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Разработан план мероприятий на 2022 год, в соответствии с которым проведены следующие мероприятия: тренинг «Экологический калейдоскоп» для школьников, направленный на формирование позитивного отношения молодого поколения к предпринимательской деятельности для решения экологических проблем. Место проведения мероприятия – корпоративный центр Точка кипения Hi-Tech (инфопавильон АО ОЭЗ «Титановая долина», расположенный в Верхней Салде. Дата проведения – 16.05.2022, количество участников – 50; интеллектуальная бизнес-игра в рамках празднования Дня Российского предпринимательства с участием субъектов МСП и студентов ГАПОУ СО «ВСАМК». Дата проведения – 26.05.2022, количество участников – 31, из них 5 СМСП, 1 самозанятый гражданин; информационный круглый стол в формате бизнес-завтрака об инструментах государственной поддержки СМСП и самозанятых. Основной темой мероприятия было информирование участников мероприятия о финансовых инструментах поддержки. Дата проведения – 07.09.2022, количество участников – 18, из них 17 СМСП. В рамках направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» общее количество участников составило 99 человек, из них 22 СМСП, 1 самозанятый гражданин; субсидирование затрат пяти резидентов бизнес-инкубатора по оплате аренды помещений бизнес-инкубатора: ООО «ТЕСЛА», ИП Арясов Д.А., ИП Бызова И.С., ИП Воинцев К.А., ИП Челноков А.В. Общая сумма субсидирования затрат резидентов бизнес-инкубатора составила 104,4 тыс. рублей. 03.11.2022 заключено Соглашение с Фондом о предоставлении из бюджета Верхнесалдинского городского округа субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2022 году на проведение мероприятий в целях популяризации социального предпринимательства на сумму 200,0 тыс. рублей. Решением Наблюдательного совета Фонда № 14-2022 от 08.04.2022 принято Положение о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность, по проведению семинаров, круглых столов, вебинаров. В рамках реализации соглашения о предоставлении из бюджета Верхнесалдинского городского округа субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2022 году на проведение мероприятий в целях популяризации социального предпринимательства проведены следующие мероприятия: 6, 7, 9 декабря 2022 года – семинар по социальному проектированию для студентов ГАПОУ СО «ВСАМК». Количество участников – 33, из них 3 СМСП. 9, 10, 11 декабря 2022 года – круглый стол по социальному проектированию с разработкой арт-объектов в едином стиле для города Верхняя Салда. Количество участников – 11. Результатом проведенных мероприятий стала защита шести проектов по социальному проектированию, которая состоялась 12 декабря 2022 года в ПИК «Перспектива». 21 декабря 2022 года школьники и студенты представили свои проекты на совместном заседании Координационного совета по инвестициям в Верхнесалдинском городском округе и Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе. За отчетный период общее количество участников составило 44 человека, из них 3 СМСП. Реестр СМСП-получателей поддержки размещен на сайте https://www.nalog.ru. Фондом, в том числе, оказывается поддержка: по бухгалтерскому сопровождению; по консультированию физических лиц и субъектов МСП; в области образования субъектов МСП, по информированию субъектов МСП. За отчетный период 2022 года оказано: 2736 бухгалтерских услуг; 169 консультационных услуг. Фондом ведется планомерная работа по финансовой поддержке в рамках государственной поддержки по выделению займов для СМСП на льготных условиях – в 2022 году по программе «Микрофинансирование» выдано 5 займов на сумму 11 029, тыс. рублей. Количество уникальных субъектов МСП, получивших поддержку Фонда за отчетный период – 282, что составляет 30% от общего количества СМСП, зарегистрированных на территории Верхнесалдинского городского округа, количество самозанятых граждан, получивших поддержку Фонда за отчетный период – 43. Администрация Верхнесалдинского городского округа во взаимодействии с Фондом на территории Верхнесалдинского городского округа Верхнесалдинского городского округа: размещает и актуализирует на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Экономика и финансы», «Предпринимательство», «Государственная и муниципальная поддержка» http://v-salda.ru/ekonomika/predprinimatelstvo/gosudarstvennaya-i-munitsipalnaya-podderzhka/ информационные материалы о гарантийной и финансовой поддержке АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк»; консультирует, оказывает помощь в заполнении субъектами МСП первичных документов для обращения за финансовой поддержкой к участникам национальной гарантийной системы (НГС), выявляет заинтересованных предпринимателей в такой поддержке, приглашает к участию в видеоконференции, проводимой АО «Корпорация МСП», предпринимателей, реализующих и (или) планирующих к реализации инвестиционные проекты на территории Верхнесалдинского городского округа. Применение налогового режима для самозанятых граждан: в целях информирования СМСП на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Экономика и финансы» созданы разделы: «Налоговая политика», где размещены материалы о действующих налоговых преференциях для СМСП. «Специальный налоговый режим для самозанятых граждан» (http://v-salda.ru/ekonomika/spetsialnyy-nalogovyy-rezhim-dlya-samozanyatykh-grazhdan.) (далее-Сайт), в котором размещена информация по продвижению специального налогового режима для самозанятых граждан со ссылкой на сайт ФНС России. Реализуются мероприятия Плана по выполнению в Верхнесалдинском городском округе показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых» в 2022 году, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.05.2020 № 1187 в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в 2020-2024 годах» (далее-План). Значение показателя «Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», установленный по муниципальным образованиям Министерством экономики и территориального развития Свердловской области для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области в 2022 году выполнен на 100%. Отчет по Плану размещен на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/ekonomika/spetsialnyy-nalogovyy-rezhim-dlya-samozanyatykh-grazhdan/ Оценка эффективности реализации муниципальной программы Критерий; Баллы подкритерия. Достижение целевых показателей муниципальной программы; 10. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 10. Текущее управление муниципальной программой; 10. Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности; 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая. Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы; рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы. 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2022 год, тыс. рублей; Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей; Исполнение, %. Всего; 5 068,7; 5 044,6; 99,5. местный бюджет; 4 817,6; 4 793,5; 99,5. межбюджетные трансферты; 251,1; 251,1; 100,0. План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.02.2022 № 449 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.07.2022 № 2141). В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 997,0 тыс. рублей, в том числе: 1. Проведение массовых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий согласно утвержденного Календарного Плана – 398,0 тыс. рублей. 2. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой – 599,0 тыс. рублей, в том числе 399,2 тыс. рублей - средства местного бюджета, 199,8 тыс. рублей - средства областного бюджета. Не освоены средства в сумме 2,0 тыс. рублей – экономия. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 3 908,9 тыс. рублей, в том числе: - Обеспечена деятельность МКУ «Молодежный центр» - 3 760,2 тыс. рублей (расходы на выплату персонала учреждения, закупки товаров, работ, услуг). - Проведены мероприятия, направленные на формирование приверженности к здоровому образу жизни, слет волонтерских отрядов – 85,5 тыс. рублей. - Приобретено оборудование – 63,2 тыс. рублей, в том числе 31,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 31,6 тыс. рублей - средства местного бюджета. Не освоены средства в сумме 19,1 тыс. рублей – экономия. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 138,7 тыс. рублей, в том числе: - Проведены 5-ти дневные учебные сборы по начальной военной подготовке для допризывной молодежи – 72,0 тыс. рублей. - Организованы и проведены военно-спортивные игры – 8,2 тыс. рублей. - Оплачены расходы, связанные с участием молодых граждан в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области – 20,0 тыс. рублей. 4. Приобретено туристическое оборудование и наградная атрибутика для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан Верхнесалдинского городского округа –32,2 тыс. рублей, в том числе 19,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, 12,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. 5. Проведен военно-патриотический фестиваль «Моя гордость –Россия!» (приобретены призы) - 6,3 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 3,0 тыс. рублей – экономия. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Критерий; Баллы подкритерия. Достижение целевых показателей муниципальной программы; 10. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 9,8. Текущее управление муниципальной программой; 10. Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности; 10*0,5+9,8*0,4+10*0,1=9,92, высокая. Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы; рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы. |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2918.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 056 911,7 (*) | 1040 820,4 | 98,5 |
| местный бюджет | 435 645,2 | 430 007,3 | 98,7 |
| межбюджетные трансферты | 621 266,5 (*) | 610 813,1 | 98,3 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден приказом Управления образования администрации от 25.02.2022 № 117 (в редакции от 23.12.2022 № 487).

Средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 381 285,5 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях – 137 080,7 тыс. рублей (местный бюджет).

- Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций – 240 593,6 тыс. рублей (областной бюджет).

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 3 611,2 тыс. рублей (областной бюджет).

Не освоены средства в сумме 1 675,6 тыс. рублей – экономия.

Экономия сформировалась по фонду оплаты труда в связи с большим количеством больничных листов, по расходам на приобретение продуктов питания в связи с отклонением фактической посещаемости от плановой по причине заболеваемости детей, оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам заключенных договоров.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 455 528,7 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 104 320,4 тыс. рублей (местный бюджет).

- Финансирование расходов на оплату труда общеобразовательных организаций – 277 601,8 тыс. рублей (областной бюджет).

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций –               19 360,2 тыс. рублей (областной бюджет).

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения -18 125,4 тыс. рублей (областной бюджет).

- Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях –4 130,2 тыс. рублей (местный бюджет), 17 164,7 тыс. рублей (областной бюджет).

- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях – 13 251,9 тыс. рублей (областной бюджет).

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объеденениями в общеобразовательных организациях – 759,6 тыс. рублей.

- Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -         814,5 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 12 311,3 тыс. рублей. Экономия сложилась:

1. По расходам на обеспечение текущей деятельности в связи с отклонением фактической посещаемости от плановой по причине заболеваемости детей, оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам заключенных договоров;

- 2. По обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в связи с отклонением фактической посещаемости от плановой по причине заболеваемости детей;

- 3. По выплатам ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций в связи с заболеваемостью работников и уменьшением количества классов.

- 4. По организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в связи с отклонением фактической посещаемости от плановой по причине заболеваемости детей, и в связи с переводом обучающихся на дистанционное обучение в период распространения коронавирусной инфекции, увеличением сроков каникул.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   77 385,8 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных  организациях дополнительного образования –                        39 758,9 тыс. рублей (местный бюджет).

- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 8 602,8 тыс. рублей (местный бюджет).

- Организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском городском округе – 6 644,2 тыс. рублей (местный бюджет).

- Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 15 574,9 тыс. рублей (областной бюджет).

В летний период 2022 года отдохнуло и оздоровилось:

1) в загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» -                         2 144 человека;

2) в лагерях дневного пребывания детей - 872 человека;

3) в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия:       50 человек в рамках проекта «Поезд здоровья» в ДСОК «Жемчужина» (г-к. Анапа, с 03.08.2022 по 29.08.2022 (в санатории с 06.08.2022 – 26.08.2022)), 10 человек в ГАУЗ РБ детский санаторий «Толпар» отделение «Алкино» (Республика Башкортостан, Чишминский район, село санатория Алкино, с 05.08.2022 по 25.08.2022);

В осенние каникулы 2022 года был организован отдых:

  - 166 человек в загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка»;

  - 120 человек в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей

при муниципальных образовательных организациях (Школа № 2, Школа № 14, ДЮСШ).

- Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья -               1 764,4 тыс. рублей (областной бюджет).

Дети Верхнесалдинского городского округа (56 человек) были направлены на оздоровление в учебное время в загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» (г. Верхняя Салда) в периоды с 06 ноября 2022 года по 26 ноября 2022 года, с 07 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года и с 08 ноября 2022 года по 28 ноября 2022 года.

7.	Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования -                             2 765,9 тыс. рублей.

8. Обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков – 1 000,0 тыс. рублей.

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет было организовано в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.03.2022 № 757 «Об участии в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2022 году».

В 2022 году Центр занятости трудоустроил 373 подростка, из которых    58 подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации. «Детско-юношеский центр», организатор трудоустройства несовершеннолетних граждан в Верхнесалдинском городском округе, выполняющий функции молодежной биржи труда, трудоустроил 156 подростков, из которых 104 подростка, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 177,0 тыс. рублей, в том числе 123,9 тыс. рублей – областной бюджет, 53,1 тыс. рублей – местный бюджет.

Бюджетные средства направлены на обучение сотрудников, приобретение гимнастического мата.

- Реализация инициативного проекта «Плавание для всех» -                 1 097,7 тыс. рублей, в том числе 548,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 329,3 тыс. рублей – средства местного бюджета, 54,9 тыс. рублей – инициативные платежи граждан, 164,6 тыс. рублей – инициативные платежи ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (приобретено оборудование для бассейна).

Не освоены средства в сумме 931,9 тыс. рублей. Экономия образовалась:

- По мероприятиям по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья по результатам заключенных договоров;

- По реализации инициативного проекта, в результате проведения конкурсных процедур;

- По организации предоставления дополнительного образования детей;

- По обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 82 651,2 тыс. рублей, в том числе:

- Ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации – 41 029,1 тыс. рублей:

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Школа №2 | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре |
| 2 | Школа №3 | Текущий ремонт помещений № 3, № 5, № 11, № 14, № 20 |
|  |  | Обустройство площадки для мест накопления твердых коммунальных отходов |
| 3 | Школа №14 | Установка оконных блоков в рекреации 2 и 3, 4 этажей |
| 4 | Школа №17 | Установка периметрального ограждения |
|  |  | Ремонт кровли над запасными выходами |
| 5 | МКОУ НСОШ | Ремонт стен и потолков в спортивном зале |
|  |  | Утепление чердачного перекрытия над спортивным залом |
|  |  | Ремонт туалета мальчиков |
|  |  | Ремонт стен и потолков в раздевалках |
| 6 | ДЮСШ | Услуги по монтажу и наладке пожарной сигнализации на объекте |
| 7 | ДЮЦ | Ремонт полов на 2 этаже здания «ДЮЦ» |
| 8 | МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» | Ремонт полов в групповых комнатах, в театральном зале, входных групп, кабинета дефектолога, кабинете заведующего, методического кабинета, кабинета психолога |
|  |  | Установка двери в кладовую |
| 9 | МАДОУ «Детский №2 «Ёлочка» | Замена оконных блоков в кабинете кладовщика, медицинском кабинете, изостудии, лестничной клетки, физкультурном зале, методическом кабинете, в группах № 11, № 10, № 9, № 8, № 7, № 6, № 5, № 4, № 2, в коридорах |
|  |  | Ремонт полов в медицинском кабинете |
| 10 | МАДОУ «Детский сад № 4 «Утенок» | Ремонт туалетных комнат в группах |
|  |  | Замена оконных блоков |
|  |  | Ремонт полов в помещениях сада |
|  |  | Ремонт пищеблока |
| 11 | МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка» | Ремонт фасада |
| 12 | МБДОУ «Детский сад № 13 «Малышок» | установка адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях |
| 13 | МБДОУ «Детский сад № 17 «Березка» | ремонт фасада |
| 14 | МАДОУ «Детский сад № 19 «Чебурашка» | Замена оконных блоков в групповых помещениях, музыкальном зале, в групповых помещениях, кабинете психолога |
|  |  | Ремонт пищеблока |
|  |  | Ремонт гладильной комнаты, ремонт прачечной, ремонт полов в постирочной комнате, ремонт полов в гладильной комнате |
|  |  | Ремонт кровли |
|  |  | Выполнение электромонтажных работ |
|  |  | Устройство периметрального ограждения |
|  |  | Устройство периметрального ограждения (оборудование калитки видеодомофоном) |
|  |  | Ремонт полов (группа № 11, группа № 8) |
| 15 | МБДОУ «Детский сад №20 «Кораблик» | Замена оконных блоков в группах |
|  |  | Замена трубопроводов отопления и ремонт пола |
| 16 | МБДОУ «Детский сад №22 «Родничок» | Ремонт пищеблока |
|  |  | Ремонт кладовой |
|  |  | Замена оконного блока |
| 17 | МАДОУ «Детский сад № 24 «Дельфинчик» | Ремонт помещений пищеблока |
|  |  | Ремонт помещений пищеблока (кладовые продуктов) |
|  |  | Смена оконных блоков в группе детского сада |
| 18 | МКДОУ «Детский сад № 28 «Гусельки» | Замена линолеума |
|  |  | Ремонт полов в музыкальном, физкультурном зале и музее |
| 19 | МКДОУ «Детский сад № 29 «Теремок» | Капитальный ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре |
| 20 | МБДОУ «Детский сад №39 «Журавлик» | Текущий ремонт пищеблока |
|  |  | Ремонт системы вентиляции пищеблока |
|  |  | Ремонт цоколя здания |
| 21 | МБДОУ «Детский сад №41 «Петушок» | Замена вентиляционной системы на пищеблоке |
| 22 | МБДОУ «Детский сад №42 «Пингвинчик» | Монтаж пожарной сигнализации |
|  |  | Проектирование системы пожарной сигнализации |
|  |  | Замена оконного блока |
| 23 | МАДОУ «Детский сад № 43 «Буратино» | Ремонт спортивной площадки |
|  |  | Монтаж пожарной сигнализации |
|  |  | Проектирование системы пожарной сигнализации |
| 24 | МАДОУ «Детский сад № 51 «Вишенка» | Разработка проекта системы охранно - пожарной сигнализации (системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре) |
| 25 | МАДОУ «Детский сад № 52 «Рябинка» | Монтаж и наладка пожарной сигнализации |

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных организаций – 32 954,0 тыс. рублей.

| 1 | Наименование учреждения | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Школа №1 | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Оборудование объекта автономной системой (средствами) экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Оборудование для автономной системы экстренного оповещения об угрозе ЧС |
| 2 | Школа№2 | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией |
|  |  | Оборудование поста охраны и помещения для охраны |
|  |  | Монтаж системы наружного видеонаблюдения |
|  |  | Приобретение поворотной видеокамеры |
|  |  | Приобретение контроллера |
| 3 | Школа №3 | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Оборудование объектов автономными системами (средствами) экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Установка металлической входной группы в столовую школы |
| 4 | Школа №6 | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Монтаж автономной системы экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Приобретение оборудования для системы экстренного оповещения об угрозе ЧС (громкоговоритель, система оповещения, звуковая колонна, звуковой прожектор, консоль микрофонная, аккумуляторный отсек, батарея аккумулятора, извещатель охранный, комплект охранной сигнализации, кнопка, замок электромагнитный, кнопка выхода) |
| 5 | Школа №9 | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Установка электромагнитных замков |
|  |  | Приобретение оборудования для системы |
|  |  | Монтаж системы оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций |
| 6 | Школа №12 | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Оборудование объектов автономными системами (средствами) экстренного оповещения об угрозе ЧС |
| 7 | Школа №14 | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Приобретения оборудования объектов для автономной системы экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Монтаж автономной системы экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Монтаж и установка камеры наружного видеонаблюдения |
| 8 | Школа №17 | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Оборудование объектов автономными системами (средствами) экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Замена дверей запасного выхода школы |
|  |  | Приобретение видеодомофона |
|  |  | Приобретение источника бесперебойного питания для системы видеонаблюдения |
|  |  | Приобретение монитора для системы видеонаблюдения |
|  |  | Приобретение регистратора для системы видеонаблюдения |
|  |  | Приобретение уличной камеры для видеонаблюдения |
| 9 | МКОУ НСОШ | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Оборудование объектов автономными системами (средствами) экстренного оповещения об угрозе ЧС |
| 10 | МКОУ ООШ д.Нелоба | Оборудование объектов автономными системами (средствами) экстренного оповещения об угрозе ЧС |
| 11 | МБДОУ №1 «Солнышко» | Оказание услуг по физической охране объекта |
|  |  | Установка въездных ворот |
|  |  | Монтаж домофона входных дверей |
| 12 | МАДОУ «Детский сад № 2 «Ёлочка» | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Установка входных дверей в количестве 2 штук |
| 13 | МАДОУ «Детский сад № 4 «Утенок» | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Оборудование объектов автономными системами (средствами) экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Частичная замена ограждения |
|  |  | Приобретение металлоискателя |
| 14 | МАДОУ Детский сад №5 «Золотая рыбка» | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Оборудование объекта (территории) системой оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Установка 3 входных дверей с домофонами |
| 15 | Детский сад № 6 | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Установка железной двери с домофоном |
| 16 | МБДОУ «Детский сад № 7 «Мишутка» | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Установка дополнительной видеокамеры |
|  |  | Замена комплектующих системы контроля доступа на территорию учреждения и установка прожекторов |
| 17 | МБДОУ Детский сад № 13 «Малышок» | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения |
| 18 | «Детский сад № 19 «Чебурашка» | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Оборудование объектов автономными системами (средствами) экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Установка металлических входных дверей в здание |
| 19 | МБДОУ № 20 «Кораблик» | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Монтаж оборудования электромагнитного замка на дверной блок |
| 20 | МБДОУ № 22 «Родничок» | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Установка входной двери и монтаж домофона |
|  |  | Приобретение светодиодных прожекторов |
|  |  | Монтаж видеодомофона |
| 21 | Детский сад №24 | Оказание услуг по физической охране |
|  |  | Оборудование объекта МАДОУ «Детский сад № 24 (территории) системой оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Замена периметрального ограждения территории детского сада |
|  |  | Приобретение видеокамер для системы видеонаблюдения 2 шт. (замена вышедших из строя) |
| 22 | МАДОУ № 26 «Дюймовочка» | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Выполнение работ по устройству ограждения |
|  |  | Ручной металлодетектор |
|  |  | Устройство наружного освещения |
| 23 | МКДОУ Детский сад №28 «Гусельки» | Подключение новой линии к линии наружного освещения |
| 24 | МБДОУ «Детский сад № 39 «Журавлик» | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Монтаж системы видеонаблюдения |
| 25 | МБДОУ Детский сад №41 «Петушок» | Оказание услуг по физической охране объекта |
|  |  | Замена ограждения по периметру МБОУ «Детский сад № 41 «Петушок» |
|  |  | Оборудование объектов автономными системами (средствами) экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Монтаж видеодомофона |
|  |  | Монтаж системы видеодомофона |
|  |  | Монтажные работы по установке дополнительной видеокамеры |
|  |  | Монтажные работы по установке электромагнитных замков в здании детского сада |
| 26 | Детский сад №42 | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Замена ворот |
| 27 | Детский сад № 43 | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Замена металлического дверного блока (центральный вход) |
| 28 | МАДОУ №51 | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Оборудование объекта автономной системой экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Замена ворот |
|  |  | Монтаж калитки с видеодомофоном |
|  |  | Установка двери с домофоном |
|  |  | Установка подвальной двери |
| 29 | МАДОУ № 52 «Рябинка» | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуацией при угрозе ЧС |
|  |  | Устройство периметрального ограждения |
|  |  | Устройство периметрального ограждения (замена калиток) |
|  |  | Ремонт запасного выхода методического кабинета |
| 30 | «Д Ю Ц» | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Оборудование объектов автономными системами (средствами) экстренного оповещения об угрозе ЧС |
| 31 | МБОУ ДО «ДЮСШ | Услуги по физической охране объекта |
|  |  | Оборудование объектов автономными системами (средствами) экстренного оповещения об угрозе ЧС |
|  |  | Устройство периметрального ограждения |
|  |  | Камеры видеонаблюдения с комплектующими для дооборудования системы видеонаблюдения |

- Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях – 3 561,3 тыс. рублей.

Открыт центр образования «Точка роста» на базе Муниципального казенного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12».

За счет средств бюджета проведен ремонт помещений для размещения центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», осуществлены операционные расходы, связанные с функционированием центра, приобретена мебель, логотипы «Точки роста», таблички (на кабинеты, в кабинеты), магнитно-маркерные доски, атрибутика, часы с символом «Точка роста», информационные стенды.

- Ремонт оздоровительного лагеря «Лесная сказка» -                    2 321,8 тыс. рублей, в том числе 1 071,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 250,0 тыс. рублей – средства местного бюджета.

- Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций по программе модернизации школьных систем образования и капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляемых в рамках программы «Создание содействию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» – 585,0 тыс. рублей.

- Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся – 2 200,0 тыс. рублей, в том числе 1 100,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 100,0 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Не освоены средства в сумме 1 009,6 тыс. рублей – экономия.

Экономия образовалась по расходам на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации, по мероприятиям, направленным на повышение безопасности образовательных организаций в связи с оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур, заключенных договоров.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 43 863,3 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Управления образования администрации, учреждений, подведомственных Управлению образования администрации, социальные выплаты гражданам.

Не освоены средства в сумме 162,9 тыс. рублей – экономия.

Экономия образовалась в связи с оплатой расходов по фактически предъявленным счетам, экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур, заключенных договоров.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 5 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9,4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 5*0,5+9,4*0,4+10*0,1=7,26, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2916.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 157 954,7 | 153 388,1 | 97,1 |
| местный бюджет | 100 228,5 | 100 180,3 | 99,9 |
| межбюджетные трансферты | 465,5 | 465,5 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 57 260,7 | 52 742,3 | 92,1 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.02.2022 № 449 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.12.2022 № 3263).

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» направлено 111 027,9 тыс. рублей, в том числе 67 005,2 тыс. рублей – средства местного бюджета (фактический расход составил 65 205,5 тыс. рублей),             44 022,7 тыс. рублей – внебюджетные средства (фактический расход составил 38 868,7 тыс. рублей).

Фактически средства направлены на:

- Организацию деятельности муниципального музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию библиотечного обслуживания населения – 100 284,1 тыс. рублей. Ремонт фасада и замену окон в здании библиотеки по ул. Воронова, д. 12 к.1- 1 101,6 тыс. рублей.

- Обеспечение объектов учреждений культуры физической лицензированной охраной с применением инженерно-технических средств охраны – 1 499,0 тыс. рублей.

- Монтаж системы видеонаблюдения в краеведческом музее –      440,2 тыс. рублей.

- Разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897-1901 г.г. работал ученый металлург Грум-Гржимайло», г. В-Салда, ул. Ленина, д. 64 – 665,0 тыс. рублей.

- Разработку историко-культурного наследия по обоснованию предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897-1901 г.г. работал ученый металлург Грум-Гржимайло», г. В-Салда, ул. Ленина, д. 64 – 84,3 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 6 953,7 тыс. рублей, в том числе         1 799,7 тыс. рублей -  средства местного бюджета:

- По мероприятию «Разработка историко-культурного наследия по обоснованию предмета охраны объекта культурного наследия» произведена предоплата, окончательный расчет в 2023 году.

- Средства, предусмотренные на укрепление материально-технической базы МБУК ЦБС, перераспределены.

- Экономия по организации деятельности учреждений культуры. Расходы происходили согласно утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности и заключенным договорам.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» направлено 42 360,3 тыс. рублей, в том числе 33 175,2 тыс. рублей – средства местного бюджета (фактический расход составил 32 482,3 тыс. рублей),                   465,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, 8 719,6 тыс. рублей – внебюджетные источники (фактический расход составил                                    8 200,4 тыс. рублей).

Фактически средства направлены на:

- Организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (МБУ ДО «ЦДТ»,               МАУК «Ренессанс» (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, оплата налогов, оплата договоров по прочим услугам) –  38 721,0 тыс. рублей.

Расходы происходили согласно утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности и заключенным договорам.

- Обеспечение объектов учреждений дополнительного образования физической лицензированной охраной с применением инженерно-технических средств охраны – 727,2 тыс. рублей.

- Установку системы наружного и внутреннего видеонаблюдения в зданиях МБУ ДО ЦДТ – 756,0 тыс. рублей.

- Приобретение ручного металлодетектора в МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс» - 13,0 тыс. рублей.

- Реализация инициативного проекта «Поющие голоса» (приобретены микрофоны) – 300,0 тыс. рублей, в том числе 150,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 75,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 15,0 тыс. рублей – инициативные платежи граждан, 60,0 тыс. рублей – инициативные платежи ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

- Реализация инициативного проекта «Мир танца» (приобретена танцевальная обувь) – 333,0 тыс. рублей, в том числе 166,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, 99,8 тыс. рублей – средства местного бюджета, 16,7 тыс. рублей – инициативные платежи граждан, 50,0 тыс. рублей – инициативные платежи ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

- Реализация инициативного проекта «Патриот» (приобретено оборудование патриотической направленности) – 298,0 тыс. рублей, в том числе 149,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 84,1 тыс. рублей – средства местного бюджета, 14,9 тыс. рублей – инициативные платежи граждан, 50,0 тыс. рублей – инициативные платежи ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

- Организацию проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений   дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства – 1 637,4 тыс. рублей, в том числе:

ремонтные работы потолка в помещениях №№ 6, 7 на 2 этаже, замена оконного блока в здании по ул. Энгельса, д. 75 МБУ ДО «ЦДТ»;

ремонт запасного выхода, ремонт крыльца и козырька, ремонт фасада в здании по ул. Воронова, д. 11 МБУ ДО «ЦДТ»;

ремонт кабинета № 5, замена оконных блоков, ремонт кровли, замена перегородки в кабинете № 5 в здании по ул. Строителей, д.1 МБУ ДО «ЦДТ».

Не освоены средства в сумме 1 212,1 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета в сумме 692,9 тыс. рублей, внебюджетные источники –                     519,2 тыс. рублей.

- Средства, предусмотренные на ремонт в зданиях МБУ ДО ЦДТ перераспределены.

- Экономия по организации деятельности учреждений дополнительного образования. Расходы происходили согласно утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности и заключенным договорам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9,3 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+6,3*0,4+10*0,1=8,52, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 16.10.2019 № 2929.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2921.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 759,0 | 3 544,2 | 94,3 |
| местный бюджет | 3 759,0 | 3 544,2 | 94,3 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.02.2022 № 596 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.10.2022 № 2796).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на:

- Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа – 56,0 тыс. рублей.

- Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации – 42,0 тыс. рублей.

Оценка проведена в отношении муниципального имущества с целью его последующей сдачи в аренду и приватизации.

- Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности –                        5,0 тыс. рублей.

- Оплату агентского договора с АО «Энергосбыт Т плюс» по начислению и сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями – 113,2 тыс. рублей.

- Выплату возмещения за нежилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд земельного участка под жилым объектом – 3 328,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 214,8 тыс. рублей, в том числе:

- Не проведены расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества – 20,0 тыс. рублей. Проводимые администрацией торги признаны не состоявшимися, в виду отсутствия заявок на приобретение имущества.

- Не внесены денежные средства на формирование уставного фонда МУП – 100,0 тыс. рублей. Сроки реализации мероприятия изменены.

- Экономия по результатам конкурсных процедур – 94,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 0 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 7 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 0*0,5+7*0,4+10*0,1=3,8, удовлетворительная |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | целесообразна корректировка муниципальной программы в части пересмотра целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до         2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014   № 3147.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 57 933,6 | 56 546,4 | 97,6 |
| местный бюджет | 57 481,1 | 56 154,5 | 97,7 |
| межбюджетные трансферты | 452,5 | 391,9 | 86,6 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.01.2022 № 166 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.12.2022 № 3266).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 115,2 тыс. рублей (областной бюджет).

Произведены расходы на выплату заработной платы секретарю административной комиссии.

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – 0,2 тыс. рублей (областной бюджет). Приобретены канцелярские товары.

- Осуществление государственного полномочия по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции- 276,5 тыс. рублей (федеральный бюджет).

- Обеспечение деятельности главы городского округа и администрации Верхнесалдинского городского округа – 56 154,5 тыс. рублей.

Произведены расходы на выплату персоналу, уплата налогов, закупка товаров и услуг.

По итогам 2022 года:

«Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании» составляет 85,7%;

«Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании» – 97,05%;

«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение топливом), водоснабжения (водоотведение), электроснабжения, газоснабжения» – 88,0 %.

Не освоены средства в сумме 1 387,2 тыс. рублей.

Экономия образовалась в связи с оплатой услуг (работ) по фактически выставленным счетам, по результатам заключения и исполнения договоров, по выплате компенсации сотруднику, уволенному при сокращении штата, за второй месяц в связи с не обращением за выплатой, в связи с избранием главы городского округа с 21.04.2022 на основании решения Думы городского округа от 21.04.2022 № 434 «Об избрании главы Верхнесалдинского городского округа».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8,1 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+8,1*0,4+10*0,1=7,24, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 108 396,1 | 108 197,2 | 99,8 |
| местный бюджет | 1 461,2 | 1 423,5 | 97,4 |
| межбюджетные трансферты | 106 934,9 | 106 773,7 | 99,8 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.02.2022 № 420 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.12.2022 № 3268).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 1 387,5 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе:

- Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны – 653,0 тыс. рублей.

Перечислены ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа».

В канун празднования 77-годовщины Дня Победы произведена единовременная денежная выплата 62 ветеранам.

- Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации, -610,5 тыс. рублей.

Средства направлены на:

организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных      77-годовщине Дня Победы;

организацию мероприятий по поддержке членов Верхнесалдинской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», «Общества слепых»;

приобретение подарков для вручения знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь» гражданам, прожившим совместно 50 и более лет;

приобретение цветов  и подарков для организации социально - значимых мероприятий городского округа;

изготовление и приобретение печатной продукции.

3. Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, -           124,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 40 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 рублей до 3 000,0 рублей (выплаты носят заявительный характер).

Не освоены средства в сумме 37,7 тыс. рублей–экономия.

Экономия сложилась по расходам на выплату материальной помощи отдельным гражданам и по мероприятиям, направленным на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации, по причине отсутствия обращений граждан.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 99 259,1 тыс. рублей, в том числе 27 902,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 71 356,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Бюджетные средства направлены на предоставление компенсаций и субсидий.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 342 семьи, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 6816 человек, компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили 183 человека.

Не освоены средства в сумме 146,0 тыс. рублей–экономия.

Экономия сложилась в связи с уменьшением количества субсидиантов.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 7 550,6 тыс. рублей, в том числе 36,0 тыс. рублей – средства местного  бюджета, 7 514,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

Не освоены средства в сумме 15,2 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 5 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9,2 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 5*0,5+9,2*0,4+10*0,1=7,18, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

16. Муниципальная программа «Совершенствование бухгалтерского учета» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2922.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 16 671,0 | 16 586,4 | 99,5 |
| местный бюджет | 16 671,0 | 16 586,4 | 99,5 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2022 № 188 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.05.2022 № 1352).

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности и улучшение материально-технической базы МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Учреждение обслуживает 12 муниципальных учреждений. Со всеми учреждениями заключены договора на бухгалтерское (экономическое) обслуживание.

Не освоены средства в сумме 84,6 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

17. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 817,8 | 5 741,0 | 98,7 |
| местный бюджет | 5 817,8 | 5 741,0 | 98,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.02.2022 № 419.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности             МКУ «Центр закупок».

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках составило 2,9 единицы.

Не освоены средства в сумме 76,8 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

18. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3041.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 008,0 | 2 008,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 008,0 | 2 008,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2022 № 176.

В соответствии с планом мероприятий средства направлены на оплату услуг по сопровождению и технической поддержке ранее установленного и используемого программного продукта «ГрадИнфо».

В отчетном периоде введено 6 705 кв. м. жилья.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 5 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 5*0,5+10*0,4+10*0,1=7,5, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

19. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9 967,1 | 9 967,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 9 967,1 | 9 967,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2022 № 175 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.10.2022 № 2847).

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- Социальные выплаты гражданам.

- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа.

В отчетном году проведены следующие мероприятия:

- В декларационном периоде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год представили 76 муниципальных служащих. Сведения опубликованы на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в установленные сроки, без нарушений. Проводилась разъяснительная работа и давались индивидуальные консультации по заполнению справок.

- В подразделе «Противодействие коррупции» в разделе «Общество» на официальном сайте городского округа размещена общая информация об антикоррупционной работе, ссылки на отдельные подразделы сайта, посвященные направлениям проводимой работы.

- Приведен в соответствие с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».

В целях повышения правовой грамотности граждан в подразделе  размещены понятия «коррупция», «конфликт интересов на государственной и муниципальной службе» и «личная заинтересованность государственного или муниципального служащего», установленных Федеральным законом от            25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Результаты контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере обобщены в письменных докладах.

5. На официальном сайте городского округа, в средствах массовой информации размещены материалы о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе.

6. В отчетном периоде с муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений проведены семинары, изучение методических  рекомендаций Департамента по противодействию коррупции и контроля Свердловской области, Министерства труда и социальной защиты РФ,   изучение Указов Президента РФ, нормативных правовых актов администрации Верхнесалдинского городского округа, направленных на противодействие коррупции, анализ практики Конституционного суда РФ.

7. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами местного самоуправления проявляется через участие представителей институтов гражданского общества в работе в муниципальных комиссиях: совещательных, аттестационных, комиссии по координации работы по противодействию коррупции, комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

С муниципальными служащими проводится разъяснительная работа по соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

- Приглашение о проведении социологического опроса в целях оценки уровня коррупции размещено на главной странице официального сайта городского округа. Участие приняли 23 организации, с которыми городской округ взаимодействует в рамках своей основной деятельности, предприниматели.

Не освоены средства в сумме 0,1 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

20. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2021   № 2905.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 55 099,6 | 54 098,4 | 98,2 |
| местный бюджет | 55 099,6 | 54 098,4 | 98,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.01.2022 № 47 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.12.2022 № 3323).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства;

- Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации «Салдинская газета»;

- Расходы на выплаты персоналу, осуществляющих деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры;

- Содержание, озеленение, устройство и благоустройство общественных территорий и территорий для проведения общегородских мероприятий;

- «Информационно - телекоммуникационное и информационно-техническое обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа.

Не освоены средства в сумме 1 001,2 тыс. рублей–экономия.

Экономия образовалась по результатам оплаты услуг по факту выставленных счетов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3042.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 908,0 | 897,5 | 98,8 |
| местный бюджет | 502,0 | 491,5 | 97,9 |
| межбюджетные трансферты | 406,0 | 406,0 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.02.2022 № 422 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.11.2022 № 3046).

В отчетном году:

- Оплачены услуги связи и интернета.

- Произведена оцифровка документов постоянного срока хранения.

- Приобретены канцелярские товары, внешний жесткий диск.

В 2022 году:

произведена оцифровка документов постоянного хранения в количестве 293 дел;

подготовлено в установленном порядке 670 архивных справок, связанных с социальной защитой, выдано 388 копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

Не освоены средства в сумме 10,5 тыс. рублей–экономия.

Экономия средств образовалась в связи с оплатой по факту выставленных счетов по услугам связи и по предоставлению доступа к сети интернет.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9,8 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9,8*0,4+10*0,1=9,92, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 173,9 | 173,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 173,9 | 173,9 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.02.2022 № 207.

Предоставление субсидий социально- ориентированным некоммерческим организациям осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.05.2021 № 1354.

Участие в отборе приняли 2 социально-ориентированные некоммерческие организации.

Субсидии представлены:

- Верхнесалдинской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» в сумме 22,9 тыс. рублей на частичное возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности организации;

- Верхнесалдинской районной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане в сумме            151,0 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с оснащением комнаты боевой славы, приобретение музейных экспозиций.

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 4 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 4*0,5+10*0,4+10*0,1=7,0, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

23. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 18,6 | 18,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 18,6 | 18,6 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2022 № 427.

В отчетном году:

- Приобретены 25 продуктовых наборов. Продуктовые наборы выданы гражданам больным туберкулезом находящихся в активной стадии и проходящих лечение.

- Изготовлены печатные материалы для информирования населения по вопросам профилактики туберкулеза.

В 2022 году обследовано на туберкулез в ОЛС на флюрографе –               31 500 человек. Умерли от туберкулеза 5 человек.

Во всех учреждениях и организациях на официальных сайтах и на стендах в зданиях размещена информация по профилактике туберкулеза, для привлечению населения к прохождению регулярного флюорографического обследования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

24. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2024 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 191,4 | 191,4 | 100,0 |
| местный бюджет | 191,4 | 191,4 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.01.2022 № 169.

В отчетном периоде:

- Приобретены раздаточные материалы (силиконовые браслеты, буклеты) – 20,0 тыс. рублей.

- Приобретены раздаточные печатные материалы, организована трансляция профилактического видеоролика на информационных экранах города – 20,0 тыс. рублей.

- Организовано городское профилактическое мероприятие КВН среди учащихся образовательных учреждений по теме ВИЧ-инфекции. Охват 200 человек. Проведен социально-значимый проект на базе о/л «Лесная сказка», охват 90 человек – 85,0 тыс. рублей.

- Обученными волонтерами – АНО «Салда – город возможностей по программе Областного центра СПИД проведены 5 семинаров- 30,0 тыс. рублей.

- Проведены 2 информационных стенда для размещения профилактической информации- 5,0 тыс. рублей.

2.	Приобретены профилактические материалы для акции «Узнай свой ВИЧ статус!» (презервативы, витамины) – 31,4 тыс. рублей.

Организована информационная компания, направленная на привлечение населения Верхнесалдинского городского округа к тестированию экспресс-методом, размещена информация на официальных сайтах учреждений, городских порталах, листовках в общественных местах.

Продолжаются профилактические мероприятия в трудовых коллективах, сельской местности, в полиции (ИВС), ГУФСИН, МВД, образовательных учреждениях.

На 31 декабря 2022 года на учете состоят 642 человека. За 2022 год обследовано на ВИЧ-инфекцию 12 981 человек. Обследовано 314 человек, поступивших из ИВС.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+10*0,4+10*0,1=8, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

25. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 539,0 | 538,1 | 99,8 |
| местный бюджет | 539,0 | 538,1 | 99,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.01.2022 № 49 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.09.2022 № 2569).

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- Изготовление печатной продукции профилактического содержания-30,0 тыс. рублей;

2. Приобретение призов для организации для детей и подростков игры «Путешествие в Правоград» на территории образовательных учреждений и летних лагерей – 30,0 тыс. рублей.

3. Приобретение призов для организации городских профилактический акций – 20,0 тыс. рублей.

4. Техническое обслуживание средств видеонаблюдения –                   112,0 тыс. рублей.

5. Приобретение наградной атрибутики – 145,0 тыс. рублей.

6. Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения в парке   им. Гагарина – 201,1 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 0,9 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 6 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+6*0,4+10*0,1=4,4, удовлетворительная |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | целесообразна корректировка муниципальной программы в части пересмотра целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

26. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2920.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 151,0 | 151,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 151,0 | 151,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.03.2022 № 656 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.11.2022 № 3077).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Изготовление печатной продукции (брошюры) в количестве             4000 штук. Продукция роздана волонтерам для проведения анкетирования среди жителей городского округа работы по профилактике экстремизма -        1,0 тыс. рублей.

- Проведение фестиваля «Мы вместе» - 40,0 тыс. рублей.

- Приобретение наградной атрибутики для городских конкурсов –      30,0 тыс. рублей.

- 1.	Изготовление печатной продукции (брошюры) в количестве             400 штук по профилактике экстремизма.  Продукция распространена на массовых мероприятиях среди жителей городского округа -20,0 тыс. рублей.

- Проведение обучающих семинаров с участием работодателей, осуществляющих деятельность с привлечением иностранных граждан –         30,0 тыс. рублей.

- Проведение фестиваля, посвященного Дню народов Среднего Урала – 30,0 тыс. рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

27. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.09.2017 № 2797.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 29 709,2 | 29 709,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 709,2 | 2 709,2 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | 27 000,0 | 27 000,0 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.02.2022 № 592 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.12.2022 № 3260).

В отчетном году:

- Проведено Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса (1 этап) –                29 700,0 тыс. рублей.

- Оплачены услуги по проверке достоверности сметной стоимости ЛСР (восстановление воинских захоронений) – 9,2 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+10*0,4+10*0,1=8, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

28. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2018 № 2743.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 19 255,0 | 19 248,5 | 100,0 |
| местный бюджет | 19 255,0 | 19 248,5 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден приказом начальника Финансового управления администрации.

Средства бюджета направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа, социальные выплаты гражданам, замещавшим муниципальные должности.

Целевой показатель «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа» при 95% годовом плане исполнен на 100,41 %.

В отчетном периоде:

1. Соблюдены установленные законодательством сроки утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и доведения ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета, сроки формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа.

2. Соблюдены ограничения, установленные бюджетным законодательством предельного объема муниципального долга, предельного объема заимствований и объема дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа.

3. Размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа решения о бюджете Верхнесалдинского городского округа на отчетный финансовый год и плановый период, годовой отчет об исполнении бюджета и ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета в отчетном финансовом году, бюджет для граждан.

Не освоены средства в сумме 6,5 тыс. рублей–экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

29. Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа», утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2919.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 362,0 | 282,1 | 77,9 |
| местный бюджет | 362,0 | 282,1 | 77,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2022 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.03.2022 № 653 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.11.2022 № 3049).

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

1.	Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях реализации закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» -236,1 тыс. рублей.

Для проведения кадастровых работ заключено 5 контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении 36 земельных участков. В результате выполнения кадастровых работ образовано 20 земельных участков для предоставления на торгах, 16 участков для решения задач местного значения.

2. Проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах – 46,0 тыс. рублей.

Для реализации Плана мероприятий заключено 4 договора на проведение рыночной оценки годовой арендной платы или рыночной оценки земельных участков в отношении 13 земельных участков. Все работы выполнены.

В результате подготовлены и проведены 6 аукционов в отношении           13 земельных участков, из них на право заключения договоров аренды                9 земельных участков и 4 по продаже земельных участков. По результатам аукционов заключен 1 купли-продажи земельных участков на общую сумму 387,0 тыс. руб., 8 договоров аренды земельных участков (начисления на        2022 год –170,97 тыс. руб.). По 4 земельным участкам торги не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в аукционах.

Помимо образования и подготовки земельных участков для предоставления на торгах, в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы образованы земельные участки для решения задач местного самоуправления: под автодороги в мкр. «Юго-восточный», мкр. «Мельничный», район ул. Ветеринарная-Лесная; под земляную плотину Верхнесалдинского городского пруда; под 7 детских и спортивных площадок (6 в г. Верхняя Салда,  1 в д. Северная); под сквер на пересечении ул. Ленина-Энгельса-Парковая; под благоустройство территории у железнодорожной станции г. Верхняя Салда, под клуб д. Нелоба. Также, образованы 4 земельных участка общей площадью       181 га, занятые городскими лесами, на участки городских лесов зарегистрировано право муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа

В отчетном году:

Предоставлено в собственность 172 земельных участка, общей площадью 118 484 кв.м. (11,85 га).  В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 9 земельных участков общей площадью 733910 кв.м (73,39 га). Перераспределено 46 земельных участков, в результате чего площадь участков, находящихся в частной собственности увеличилась на 6970 кв.м. (0,7 га).

Не освоены средства в сумме 79,9 тыс. рублей.

Экономия средств образовалась по результатам заключения контрактов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+4*0,4+10*0,1=5,6, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

Оценка эффективности осуществления

налоговых расходов в рамках реализации

муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа в

2022 году

| № п/п | Наименование налогового расхода | Наименование муниципальной программы | Достижение значений целевых показателей муниципальной программы Верхнесалдинского городского округа , % | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освобождение от уплаты земельного налога в размере 100% в отношении земельных участков (доли в праве на земельный участок), приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, предоставленных для индивидуального жилищного и гаражного строительства, занятых индивидуальными жилищными домами, находящимися на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, но не более одного участка каждого из перечисленных видов разрешенного использования (за исключением налоговых льгот установленных Налоговым кодексом) | «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 2. | Освобождение от уплаты земельного налога в размере 100% | «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» | 92,0 | средняя эффективность осуществления налоговых расходов |
| 3. |  | «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 4. |  | «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 5. |  | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 6. |  | «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 7. |  | «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года | 100,0 | не заявлялись |
| 8. | Уменьшение налоговой базы на не облагаемую сумму в размере 350000 рублей в размере не более 1000 рублей в отношении только одного земельного участка по заявлению налогоплательщика, находящегося у него в собственности и используемого для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, на котором находится объект недвижимости и предоставлена льгота по налогу на имущество физических лиц | «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | - | не заявлялись |
| 9. |  | «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы» | 66,7 | не заявлялись |
| 10. | Установление пониженной ставки по земельному налогу 0,5% (1,5% в соответствии с Налоговым кодексом РФ) | «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | 100,0 | не заявлялись |
| 11. | Установление пониженной ставки по земельному 1,0% (1,5% в соответствии с Налоговым кодексом РФ) | «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 12. | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц | «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 13. |  | «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | - | не заявлялись |
| 14. |  | «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы» | 66,7 | не заявлялись |
| 15. | Установление пониженной ставки по налогу на имущество физических лиц, 1% (2% в соответствии с Налоговым кодексом РФ | «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» | 100,0 | не заявлялись |