Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе по итогам 2023 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2023 год утвержден решением Думы городского округа от 20.12.2022 № 27 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (в редакции решения Думы городского округа от 14.12.2023 № 106). Приложением № 4 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих реализации в 2023 году.

На финансирование 29 муниципальных программ в 2023 году запланированы средства в сумме 1 923 263,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 973 084,9 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 860 954,3 тыс. рублей (в соответствии с бюджетной росписью), внебюджетные средства – 89 224,5 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2023 год составило 1 895 233,31 тыс. рублей или 98,5 от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 944 190,8 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме                     855 563,7 тыс. рублей, внебюджетные средства – 95 478,81 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2022 № 2686.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 938,0 | 936,6 | 99,9 |
| местный бюджет | 938,0 | 936,6 | 99,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.03.2023 № 539 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.12.2023 № 2876).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа» освоено                 600,6 тыс. рублей.

Оплачены контракты на:

- проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт распределительной сети водоснабжения в г. Верхняя Салда» на сумму            69,9 тыс. рублей;

- разработку топливно-энергетического баланса Верхнесалдинского городского округа за 2022 год на сумму 52,7 тыс. рублей;

- изготовление калачей из нержавеющей стали и их монтаж на секции водоподогревателя (теплообменника), распложенного в подвальном помещении многоквартирного дома по адресу: г. В. Салда, ул. К. Маркса, д. 21» в сумме 478,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 0,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» средства не освоены.

В 2023 году запланировано было мероприятие по оснащению индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

Выполнение мероприятия достигается путем компенсации расходов лицам, понесших фактические расходы на оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

В 2023 году заявки на компенсацию за ранее установленные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения не поступали.

Не освоены средства в сумме 0,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений Верхнесалдинского городского округа» освоено 249,0 тыс. рублей.

Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округ от 21.06.2023 № 1338 утверждено положение о порядке предоставления в         2023 году субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа.

В 2023 году соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Верхнесалдинского городского округа заключены с:

- садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад      № 11»;

- садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод-12»;

- садоводческое некоммерческое товарищество коллективного сада № 13;

- садоводческое некоммерческое товарищество коллективного сада № 14.

Бюджетные средства освоены в полном объеме.

По подпрограмме «Чистая вода» освоено 87,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на приобретение расходных материалов для блочно-модульной станции в пос. Басьяновский.

Не освоены средства в сумме 1,2 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+9*0,4+10*0,1=7,6 выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2022   № 2688.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 644,3 | 5 467,1 | 96,9 |
| местный бюджет | 5 644,3 | 5 467,1 | 96,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.02.2023 № 450 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 05.12.2023 № 2617).

В отчетном периоде:

- Перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд – 5 451,3 тыс. рублей.

- Оплата проведена по факту предъявленных счетов.

По Региональной программе капитального ремонта на территории Верхнесалдинского городского округа проведен комплексный капитальный ремонт на 5 многоквартирных домах.

- Проведена техническая инвентаризация 3 многоквартирных домов на 15,8 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 177,2 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+8*0,4+10*0,1=9,2, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов местного бюджета на финансирование указанной муниципальной программы |

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2917.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20 272,5 | 20 260,2 | 99,9 |
| местный бюджет | 6 457,2 | 6 445,0 | 99,8 |
| межбюджетные трансферты | 2 183,2 | 2 183,1 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 11 632,1 | 11 632,1 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 01.02.2023 № 217 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.09.2023 № 2052).

В соответствии с планом средства направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» освоено 4 217,2 тыс. рублей - средства местного бюджета.

В отчетном периоде:

- Приобретено 2 жилых помещения (квартиры) для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, расположенные по адресам: гор. Верхняя Салда, ул. Воронова, дом 2, корпус 3 (взамен жилого помещения по адресу: гор. Верхняя Салда, ул. Совхозная, дом № 42) и улица Рабочей Молодёжи, дом 7 (взамен жилого помещения по адресу: гор. Верхняя Салда, ул. Совхозная, дом № 42) - 3 400,0 тыс. рублей;

- Осуществлены выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в сумме 817,2 тыс. рублей. Средства перечислены 1 собственнику за изымаемое имущество, расположенное по адресу: гор. Верхняя Салда, ул. Народная Стройка, дома № 11.

Средства освоены в полном объеме.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено    10 643,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –           472,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 452,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 998,0 тыс. рублей, средства граждан – 6 719,8 тыс. рублей.

24 января 2023 года заключено соглашение между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и администрацией Верхнесалдинского городского округа о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Получена выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2023 году по Свердловской области, утвержденная приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

28 января 2023 года 4 молодых семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2023 году, со сроком действия до 28.09.2023.

Все молодые семьи реализовали свое право, приобрели жилые помещения общей площадью 251,2 кв. метров.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» освоено 5 400,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 258,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 229,8 тыс. рублей, средства граждан – 4 912,3 тыс. рублей.

14 февраля 2023 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 2023 году.

28 февраля 2023 года 1 молодая семья получила свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий, со сроком действия до 28.09.2023.

Молодая семья реализовала свое право, приобрела жилое помещение общей площадью 118,7 кв. метров.

Не освоены средства в сумме 12,2 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9,8 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9,8*0,4+10*0,1=9,92, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 29.10.2021   № 2847.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 78 097,4 | 75 442,0 | 96,6 |
| местный бюджет | 73 311,5 | 71 036,4 | 96,9 |
| межбюджетные трансферты | 4 785,9 | 4 405,6 | 92,1 |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2023 № 162 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.12.2023 № 2784).

В отчетном периоде средства направлены на:

- Строительство пешеходного моста через реку Салда в районе дома № 75 по ул. Уральских добровольцев гор. Верхняя Салда»  -                               29 779,2 тыс. рублей;

- Разработку проектно-сметной документации (с ценовой экспертизой) на строительство линии наружного освещения на участке автодороги местного значения, ведущей от дома № 19 по ул. Воронова до пересечения улиц Воронова - Районная; автомобильной дороги местного значения от дома № 20 по ул. Воронова до пересечения с улицей Энгельса,         г. Верхняя Салда» - 375,2  тыс. рублей;

- Разработку проектно-сметной документации (с ценовой экспертизой) на строительство линии наружного освещения на участке автодороги по ул. Устинова (от перекрестка ул. Парковая - ул. Устинова до перекрестка ул. Устинова - ул. Воронова), г. Верхняя Салда - 541,8 тыс. рублей;

- Разработку проектно-сметной документации (с ценовой экспертизой) разработка и составление проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения по ул. Строителей от дома № 1 до дома №10, поселок Басьяновский -273,8 тыс. рублей;

- Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стоимость уличного освещения) - 22 989,0 тыс. рублей;

- Посадку и уход за растениями -768,3 тыс. рублей;

- Обрезку деревьев и кустарников -2046,1 тыс. рублей;

- Аккарицидную обработку парков и скверов – 66,8 тыс. рублей;

- Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений – 9 937,2 тыс. рублей:

  - ремонт подъездов к пожарным гидрантам  и водоемам;

  - ремонт площадки вокруг памятника участникам ВОВ в д. Нелоба;

  - изготовление и установка мемориального знака на памятном знаке «Воинам ВОВ, умершим в госпитале г. В-Салда»;

  - содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые;

  - оказание услуг по уборке случайного мусора, урн, сбору листвы и вывозу с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении мероприятий по благоустройству к праздникам;

  - сбор и уборка мусора в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба,         пос. Басьяновский, в том числе с кладбищ;

  - кошение травы;

  - подбор и утилизация павших животных.

- Завершение реализации инициативного проекта «Многофункциональная спортивно-игровая площадка «Звездный», начатого в 2022 году, - 444,0 тыс. рублей, в том числе 171,9 тыс. рублей - средства местного бюджета, 160,9 тыс. рублей -инициативные платежи,                       111,2 тыс. рублей - средства областного бюджета;

- Реализацию инициативного проекта «Детская площадка «Муравейник» - 4 311,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета -   1 095,1 тыс. рублей, инициативные платежи -  1 293,5 рублей, средства областного бюджета - 1 923,1 тыс. рублей;

- Реализацию инициативного проекта «Спортивная площадка «Спутник» - 3 074,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета - 615,0 тыс. рублей, инициативные платежи -  922,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 537,4 тыс. рублей.

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев -833,9 тыс. рублей (областной бюджет).

Не освоены средства в сумме 2 655,4 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 4 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 7,6 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 4*0,5+7,6*0,4+10*0,1=6,04, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 09.09.2022 № 2425.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 113 267,1 | 111 027,1 | 98,0 |
| местный бюджет | 113 267,1 | 111 027,1 | 98,0 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.01.2023 № 158 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.12.2023 № 2873).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 50 982,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде средства направлены на:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 39 037,2 тыс. рублей.

Отремонтированы следующие автодороги:

участок автомобильной дороги по ул. Северная, протяженностью 0,5 км;

автомобильная дорога по ул. Сабурова, протяженностью 0,9 км, в том числе отремонтировано 1,2 км  тротуаров, расположенных вдоль дороги;

участок автомобильной дороги общего пользования местного значения к Исинскому гидроузлу от автомобильной дороги регионального значения          «г. Верхняя Салда-базы отдыха» (через коллективные сады № 7, № 11, № 12)», протяженностью 0,8 км;

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Розы Люксембург на участке от пересечения ул. Карла Маркса до пересечения           ул. 3-го Интернационала - 443,6 тыс. рублей. Контракт подрядчиком исполнен не добросовестно, на сумму 1 571,4 тыс. рублей. В части не принятых заказчиком работ, контракт подлежит расторжению;

3. Проведение диагностики после проведения ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Розы Люксембург на участке от пересечения ул. Карла Маркса до пересечения ул. 3-го Интернационала - 66,4 тыс. рублей.

4. Ремонт 5 автобусных остановок - 4 279,9 тыс. рублей;

5. Обустройство искусственных неровностей по ул. Парковая в районе пешеходного перехода ТЦ «Лето» - 155,6 тыс. рублей.

6. Обустройство транспортной инфраструктуры земельных участков для ИЖС, выданных многодетным семьям в микрорайонах «Юго-Восточный» и «Мельничный» в районе улиц Ветеринарная – Лесная - 7 000,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 2 125,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено       49 550,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде средства направлены на:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок – 48 988,8 тыс. рублей. Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.

- Паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 561,8 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 111,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено                         10 493,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде средства направлены на:

- Установку и техническое обслуживание дорожных знаков –                 2 000,0 тыс. рублей;

- Разметку проезжей части – 2 786,8 тыс. рублей;

- Эксплуатацию светофорных объектов – 995,0 тыс. рублей;

- Электроэнергию светофорных объектов – 121,4 тыс. рублей;

- Установку светофорных объектов (на перекрестке ул. К. Маркса- ул. Розы Люксембург) – 1 212,6 тыс. рублей;

- Ремонт светофорных объектов» (ул. Парковая ост. Восточная, перекресток ул. Парковая-Сабурова) -1 093,7 тыс. рублей;

- Обустройство парковочных мест для маломобильных групп населения в г. Верхняя Салда» - 39,0 тыс. рублей;

- Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами» 2 245,3 тыс. рублей. Обустроены пешеходные переходы (устройство пешеходных ограждений, установка дорожных знаков, устройство искусственных дорожных неровностей, установка светофоров) по адресу: город Верхняя Салда, в районе д.105 по ул. Молодёжный посёлок к МДОУ № 20 «Кораблик», по ул. Парковая д.16 «Дом книги».

Не освоены средства в сумме 3,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта» средства освоено 0,001 тыс. рублей.

заключены 3 контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Верхнесалдинского городского округа.

Не освоены средства в сумме 0,099 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2022   № 2687.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 16 383,5 | 10 406,5 | 63,5 |
| местный бюджет | 16 383,5 | 10 406,5 | 63,5 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.03.2023 № 454 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.12.2023 № 2790).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено                        10 130,5 тыс. рублей, в том числе:

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа – 2800,0 тыс. рублей.

- Проведение мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления ТКО – 1 987,0 тыс. рублей.

- Реконструкция мест накопления ТКО (контейнерных площадок) – 440,0 тыс. рублей.

- Создание мест накопления ТКО (контейнерных площадок) -        250,0 тыс. рублей.

- Приобретение контейнеров для накопления ТКО –                      284,5 тыс. рублей (приобретено 15 контейнеров).

- Содержание и эксплуатация контейнеров для раздельного накопления ТКО – 17,0 тыс. рублей.

- Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий – 3299,0 тыс. рублей.

- Очистка территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора – 299,0 тыс. рублей.

- Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения – 248,0 тыс. рублей.

- Проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения - 134,0 тыс. рублей.

- Чистка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения – 250,0 тыс. рублей.

- Проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения -33,0 тыс. рублей. Отобрано и проведено исследование в пяти местах массового купания населения.

- Проведение контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда – 89,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 5 977,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» освоено 276,0 тыс. рублей, в том числе:

- Устройство минерализованных полос в городских лесах -           100,0 тыс. рублей.

- Очистка лесов от мусора в границах городского округа -             176,0 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+4*0,4+10*0,1=3,6; удовлетворительная |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | целесообразна корректировка муниципальной программы в части пересмотра целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.08.2022    № 2360.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 30 322,7 | 27 440,0 | 90,5 |  |
| местный бюджет | 30 322,7 | 27 440,0 | 90,5 |  |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |  |
| План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.01.2023 № 153 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.09.2023 № 1997). В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 1 296,4 тыс. рублей, в том числе: - Приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения противопожарных мероприятий – 20,0 тыс. рублей. - Изготовление и приобретение памяток, листовок, плакатов, агитационных материалов на противопожарную тематику – 80,0 тыс. рублей. - Проведение мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров (противопожарное опахивание населенных пунктов, обустройство защитных полос, противопожарных разрывов – 472,5 тыс. рублей. - Приобретение пожарных гидрантов в комплекте – 237,9 тыс. рублей. - Ремонт пожарных пирсов в пос. Тагильский – 366,0 тыс. рублей. - Премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами - 120,0 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 62,1 тыс. рублей – экономия по результатам заключения договоров. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 3925,4 тыс. рублей, в том числе: - Техническое обслуживание оборудования МСО (комплекса программно-технических средств оповещения «Грифон» и оборудования уличных пунктов оповещения (пос. Басьяновский, д. Никитино, д. Северная, МБУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина. - Создание системы мониторинга с пунктом уличного оповещения на Верхнесалдинской ГТС, Исинской ГТС – 3 300,0 тыс. рублей. - Оплата услуг радиосвязи ООО «РАДИО-СИТИ» - 41,1 тыс. рублей. - Оплата услуг подвижной радиотелефонной связи в сети оператора связи ООО «Екатеринбург-2000» - 32,4 тыс. рублей. - Поставка и установка уличных знаков и стендов по безопасности на водных объектах – 17,0 тыс. рублей. - Оплата по налогу на имущество – 6,4 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 23,9 тыс. рублей–экономия. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 13 175,4 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» (расходы на выплаты персоналу, закупки товаров, работ и услуг, уплата налогов). Не освоены средства в сумме 175,8 тыс. рублей. По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 9 042,8 тыс. рублей Средства направлены на создание (внедрение) правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Не освоены средства в сумме 2 620,9 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Критерий; Баллы подкритерия. Достижение целевых показателей муниципальной программы; 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 7. Текущее управление муниципальной программой; 10. Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности; 4*0,5+7*0,4+10*0,1=5,8; средняя. Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы; рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 25.08.2022 № 2351. План на 2023 год, тыс. рублей; Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей; Исполнение, %. Всего; 702,2; 702,2; 100,0. местный бюджет; 702,2; 702,2; 100,0. межбюджетные трансферты; -; -; -. План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.03.2023 № 617 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 05.10.2023 № 2109). На реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» направлены средства местного бюджета в размере 452,2 тыс. рублей. В целях реализации программы: Разработано Положение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году, утвержденное постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.03.2023 № 691. Проведен конкурсный отбор на право получения субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2023 году. Принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.05.2023 № 958 «Об утверждении Перечня получателей субсидий – некоммерческих организаций, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2023 году». 04 мая 2023 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». Средства перечислены победителю конкурсного отбора – Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». Решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» № 18-2023 от 15.05.2023 приняты следующие документы: Положение о порядке предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и физическим лицам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность, по проведению семинаров, круглых столов, вебинаров; Положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес-инкубатора; Положение о порядке проведения мероприятий, посвященных Дню предпринимателя на территории Верхнесалдинского городского округа (далее-Положение). В рамках Соглашения, в ходе выполнения мероприятий за отчетный период были достигнуты следующие результаты: 1) обеспечение функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru). Для обеспечения раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства на регулярной основе размещается информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования); иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга); 2) организация мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности. В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности разработан план мероприятий на 2023 год, в соответствии с которым проведены следующие мероприятия с участием СМСП: 1. 19 и 24 мая состоялись встречи с успешными предпринимателями Белоусовым В.С и Белоусовой М.О. В ходе встречи проведен мастер-класс «IT квест» для школьников МБОУ «Средняя школа № 1» в школе будущего «KIBERone», направленный на вовлечение молодежи Верхнесалдинского городского округа в общественно-полезную деятельность, формирование позитивного отношения молодого поколения к предпринимательской деятельности, в том числе социальной предпринимательской деятельности. 2. 19 мая в рамках проведения Дня Российского предпринимательства проведен круглый стол «Предпринимательство и молодежь. Наставничество» с участием выпускника школы наставников Сколково Угловой С.Ю. и студентов ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». 3. 24 мая в рамках проведения Дня Российского предпринимательства состоялась выставка, посвященная истории развития предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа. Выставка проведена с участием Верхнесалдинского краеведческого музея и студентов ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». 4. 24 мая состоялось заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе и награждение представителей бизнес-сообщества. 5. 27 августа в рамках проведения Дня города состоялся праздник, посвященный семье «Мама, папа, я - лучшая Верхнесалдинская семья». 6. 22 сентября состоялась встреча предпринимателей, самозанятых с юристом на тему: «Поддержка от государства СМСП». 7. 29 сентября состоялась встреча предпринимателей с бухгалтером на тему: «Воинский учет в 2023г.». 8. 17 ноября в рамках популяризации МСП состоялась встреча предпринимателей и проведена бизнес – игра «Я - тренд». За отчетный период в рамках направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» общее количество участников составило 197 человек, 28 СМСП, 16 самозанятых. 3) субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубатора по оплате аренды помещений бизнес-инкубатора. С 5 резидентами бизнес-инкубатора заключены договоры на субсидирование затрат по оплате аренды помещений Общая сумма субсидирования затрат резидентов бизнес-инкубатора составила: 200,2 тыс. рублей. 24 октября 2023 года заключено Соглашение с Фондом о предоставлении из бюджета Верхнесалдинского городского округа субсидии некоммерческой организации, не являющейся, государственным (муниципальным) учреждением и образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году на проведение мероприятий в целях популяризации социального предпринимательства на сумму 250,0 тыс. рублей. В рамках реализации Соглашения в 2023 году проведено два мероприятия: 20, 27 ноября 2023 года - семинары по социальному проектированию для старших школьников пяти общеобразовательных школ г. Верхняя Салда. Количество участников - 36, из них 6 CMCП. 4 декабря 2023 года - семинары по социальному проектированию с анализом целевой аудитории, с созданием рекламных социальных роликов. Количество участников – 37, из них СМСП - 7 Результатом проведенных мероприятий стала защита 5 проектов по социальному проектированию, которая состоялась 11 декабря 2023 года в читальном зале Дома книги, Парковая, д. 12. Количество участников – 38 чел, из них 5 СМСП. 23 декабря 2023 года школьники представили свои проекты на ярмарке всем жителям Верхнесалдинского округа. Реестр СМСП-получателей поддержки размещен на сайте https://www.nalog.ru. Реализуются мероприятия Плана по выполнению в Верхнесалдинском городском округе показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых» в 2023 году, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.05.2020 № 1187 в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в 2020-2024 годах». Значение показателя «Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», установленный по муниципальным образованиям Министерством экономики и территориального развития Свердловской области для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области по итогам 2023 года выполнен на 100%. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Критерий; Баллы подкритерия. Достижение целевых показателей муниципальной программы; 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 10. Текущее управление муниципальной программой; 10. Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности; 6*0,5+10*0,4+10*0,1=8, высокая. Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы; рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы. 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2023 год, тыс. рублей; Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей; Исполнение, %. Всего; 5 300,2; 5 168,5; 97,5. местный бюджет; 5 113,9; 4 982,7; 97,4. межбюджетные трансферты; 186,3; 185,8; 99,7. План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.02.2023 № 293. В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 1 302,2 тыс. рублей, в том числе: 1. Проведение массовых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий согласно утвержденного Календарного Плана – 714,9 тыс. рублей. 2. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой – 587,3 тыс. рублей Не освоены средства в сумме 77,7 тыс. рублей. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 3 737,8 тыс. рублей, в том числе: - Обеспечена деятельность МКУ «Молодежный центр» - 3 332,2 тыс. рублей (расходы на выплату персонала учреждения, закупки товаров, работ, услуг). - Приобретены призы – 59,8 тыс. рублей. - Создан «коворкинг-центр» – 121,8 тыс. рублей, в том числе 66,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 55,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. - Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью – 224,0 тыс. рублей, в том числе 112,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 112,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. Не освоены средства в сумме 53,5 тыс. рублей. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 128,5 тыс. рублей, в том числе: - Обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского городского округа к военной службе – 109,5 тыс. рублей. - Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Верхнесалдинского городского округа -12,0 тыс. рублей. - Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан – 7,0 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 0,5 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Критерий; Баллы подкритерия. Достижение целевых показателей муниципальной программы; 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 8,4. Текущее управление муниципальной программой; 10. Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности; 6*0,5+8,4*0,4+10*0,1=7,36, выше средней. Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы; рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме. |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2918.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 111 572,7 (*) | 1 103 132,8 | 99,2 |
| местный бюджет | 411 168,1 | 407 090,7 | 99,0 |
| межбюджетные трансферты | 700 404,6 (*) | 696 042,1 | 99,4 |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден приказом Управления образования администрации.

Средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 416 853,6 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях – 148 324,9 тыс. рублей (местный бюджет).

- Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций – 264 786,7 тыс. рублей (областной бюджет).

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 3 742,0 тыс. рублей (областной бюджет).

Не освоены средства в сумме 961,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 520 887,1 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 113 871,7 тыс. рублей (местный бюджет).

- Финансирование расходов на оплату труда общеобразовательных организаций – 317 776,6 тыс. рублей (областной бюджет).

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций –               19 318,6 тыс. рублей (областной бюджет).

- Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения - 17 114,7 тыс. рублей (областной бюджет).

- Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях –6 047,2 тыс. рублей (местный бюджет), 24 939,6 тыс. рублей (областной бюджет).

- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях – 19 085,0 тыс. рублей (областной бюджет).

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объеденениями в общеобразовательных организациях – 2 404,1 тыс. рублей.

- Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -         215,2 тыс. рублей.

- Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 114,4 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 6 119,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   89 537,7 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования –                        47 412,7 тыс. рублей (местный бюджет).

- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 10 550,2 тыс. рублей (местный бюджет).

- Организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском городском округе – 6 533,4 тыс. рублей (местный бюджет).

- Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 16 117,3 тыс. рублей (областной бюджет).

- Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья -               1 973,1 тыс. рублей (областной бюджет).

6. Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря –                       3 465,9 тыс. рублей. 44 ребенка были направлены в организацию отдыха и оздоровления детей на побережье Черного моря.

7. Обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков – 1 000,0 тыс. рублей.

8. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 174,9 тыс. рублей, в том числе 122,4 тыс. рублей – областной бюджет, 52,5 тыс. рублей – местный бюджет (ноутбук – 2 шт., МФУ – 2 шт.).

9. Реализация инициативного проекта «Гончарная мастерская» -                 303,6 тыс. рублей, в том числе 151,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 60,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, 91,1 тыс. рублей – инициативные платежи (приобретено оборудование).

- Реализация инициативного проекта «Равные шансы» -                 859,6 тыс. рублей, в том числе 429,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 171,9 тыс. рублей – средства местного бюджета, 257,9 тыс. рублей – инициативные платежи (приобретено оборудование).

- Реализация инициативного проекта «Колибри» - 1147,0 тыс. рублей, в том числе 573,5 тыс. рублей – средства областного бюджета,                      229,4 тыс. рублей – средства местного бюджета, 344,1 тыс. рублей – инициативные платежи (приобретено оборудование).

Не освоены средства в сумме 798,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 28 377,8 тыс. рублей, в том числе:

- Ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации – 4 022,0 тыс. рублей:

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | Пожарная сигнализация 4 этажа |
| 2 | МБОШИ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования №17 «Юные спасатели МЧС» | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре |
| 3 | МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» | Замена ХВС |
| 4 | МБДОУ «Детский сад №20 «Кораблик» | Ремонт чаши бассейна |
| 5 | МКДОУ «Детский сад № 26 «Дюймовочка» | Аварийный ремонт системы канализации |
| 6 | МАДОУ «Детский сад № 43 «Буратино» | Замена радиаторов отопления |

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности образовательных организаций – 13 933,5 тыс. рублей. Средства направлены на услуги по физической охране объектов образовательных организаций

- Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях – 2 999,5 тыс. рублей.

Открыт центр образования «Точка роста» на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Никитинская средняя общеобразовательная школа».

За счет средств бюджета проведена замена окон, ремонт помещений и коридора 1 этажа, электромонтажные и сантехнические работы, приобретена мебель, рулонные шторы, стеллажи, соты аппликация, соты стилизованные, информационные стенды, магнитно-маркерные доски в помещениях центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», логотипы «Точки роста», информационные таблички (на кабинеты, в кабинеты), фирменные знаки, стилеобразующий элемент, дерево, в помещениях центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

- Ремонт в оздоровительном лагере «Лесная сказка» -                    4 987,8 тыс. рублей, в том числе 2 493,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 2 493,9 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Средства направлены на ремонт помещений 1 и 2 этажей, фасада, административно-бытового корпуса, ремонт фасада корпуса № 5, установку дверных блоков на 2 этаже, в туалетах на 2 этаже, замену дверных блоков входной группы, ремонт лестничного марша, замену светильников, розеток, выключателей в  административном корпусе.

- Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся – 1 299,0 тыс. рублей, в том числе 649,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, 649,5 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Приобретено недостающее оборудование в производственные помещения столовых, оборудование взамен действующего с подтвержденным процентом износа более 80%, оборудование взамен вышедшего из строя и устаревшего для общеобразовательных организаций МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14».

- Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования -1 136,0 тыс. рублей, в том числе 568,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 568,0 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Средства направлены на ремонт туалетных комнат, приобретение сенсорно – динамического зала Дом Совы (2 штуки), конструкции в виде площадки с лестницей и горкой (2 штуки), пузырьковой колонны в МБДОУ № 1 «Солнышко».

Не освоены средства в сумме 376,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 47 476,6 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Управления образования администрации, учреждений, подведомственных Управлению образования администрации, социальные выплаты гражданам.

Не освоены средства в сумме 184,2 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 5 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 5*0,5+9*0,4+10*0,1=7,1, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2916.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 165 854,6 | 172 060,71 | 103,7 |
| местный бюджет | 110 447,2 | 110 399,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | 12 995,2 | 12 995,2 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 42 412,2 | 48 666,51 | 114,8 |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.02.2023 № 219 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.12.2023 № 2746).

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» направлено 131 078,0 тыс. рублей.

Фактически средства направлены на:

- Организацию деятельности муниципального музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию библиотечного обслуживания населения – 115 482,4 тыс. рублей.

- Организация проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства – 667,7 тыс. рублей.

- Организация мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры -163,6 тыс. рублей.

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности учреждений в сфере культуры – 2 104,9 тыс. рублей.

- Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов  на условиях софинансирования  из федерального бюджета – 378,4 тыс. рублей, в том числе 132,4 тыс. рублей -  средства федерального бюджета, 56,8 тыс.рублей – средства областного бюджета, 189,2 тыс. рублей – средства местного бюджета.

- Создание модельных муниципальных библиотек на условиях софинансирования из федерального бюджета – 10 000,0 тыс. рублей (федеральный бюджет).

- Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников - 2 281,0 тыс. рублей (областной бюджет).

Не освоены средства местного бюджета в сумме 47,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» направлено 40 982,7 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- Организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (МБУ ДО «ЦДТ»,               МАУК «Ренессанс» (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, оплата налогов, оплата договоров по прочим услугам) –  38 362,2 тыс. рублей.

Расходы происходили согласно утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности и заключенным договорам.

- Мероприятия, направленные на повышение безопасности учреждений дополнительного образования сферы культуры –                      1 380,4 тыс. рублей.

- Организация проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений   дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства – 190,1 тыс. рублей.

- Реализация инициативного проекта «Мир художника» (приобретены складные парты, ноутбук, ширма) – 400,0 тыс. рублей, в том числе 200,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 80,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 120,0 тыс. рублей – инициативные платежи.

- Реализация инициативного проекта «Живи в веках, моя Россия!» (приобретено оборудование и костюмы) – 650,0 тыс. рублей, в том числе     325,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 130,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 195,0 тыс. рублей – инициативные платежи.

Бюджетные средства освоены в полностью.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9,8 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9,8*0,4+10*0,1=9,92, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 16.10.2019 № 2929.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2921.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 12 693,6 | 7 314,2 | 57,6 |
| местный бюджет | 12 693,6 | 7 314,2 | 57,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.03.2023 № 456 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.12.2023 № 2714).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на:

- Выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа – 100,0 тыс. рублей.

- Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации – 262,9 тыс. рублей.

- Выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации – 34,5 тыс. рублей.

- Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа – 271,8 тыс. рублей.

- Оценка размера возмещения за нежилое помещение и долю общего имущества в многоквартирном доме при изъятии для муниципальных нужд земельного участка под жилым объектом – 10,0 тыс. рублей.

- Внесение денежных средств на формирование уставного фонда (увеличение уставного фонда) муниципального унитарного предприятия – 3 000,0 тыс. рублей.

- Мероприятия по сносу аварийного жилья- 3 635,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 5 379,4 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+2*0,4+10*0,1=2,8, неудовлетворительная |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целей, задач и целевых показателей муниципальной программы во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 08.09.2022   № 2421.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 61 694,4 | 61 123,9 | 99,1 |
| местный бюджет | 61 574,2 | 61 003,7 | 97,7 |
| межбюджетные трансферты | 120,2 | 120,2 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 03.02.2023 № 228 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.12.2023 № 2796).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий – 115,4 тыс. рублей (областной бюджет).

Произведены расходы на выплату заработной платы секретарю административной комиссии.

- Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – 0,2 тыс. рублей (областной бюджет). Приобретены канцелярские товары.

- Осуществление государственного полномочия по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции- 4,8 тыс. рублей (приобретены канцелярские товары) (федеральный бюджет).

- Обеспечение деятельности главы городского округа и администрации Верхнесалдинского городского округа – 61 003,8 тыс. рублей.

Произведены расходы на выплату персоналу, уплата налогов, закупка товаров и услуг.

Не освоены средства в сумме 570,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9,7 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9,7*0,4+10*0,1=8,98, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов местного бюджета на финансирование указанной муниципальной программы |

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 114 579,9 | 113 792,1 | 99,3 |
| местный бюджет | 1 869,0 | 1 728,3 | 92,5 |
| межбюджетные трансферты | 112 710,9 | 112 063,8 | 99,4 |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.02.2023 № 214 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.12.2023 № 2877).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 1 429,8 тыс. рублей (местный бюджет), в том числе:

- Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны – 665,0 тыс. рублей.

Перечислены ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа».

В канун празднования 78-годовщины Дня Победы произведена единовременная денежная выплата 45 ветеранам.

- Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации, -674,8 тыс. рублей.

Средства направлены на:

организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных      78-годовщине Дня Победы;

организацию мероприятий по поддержке членов Верхнесалдинской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», «Общества слепых»;

приобретение подарков для вручения знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь» гражданам, прожившим совместно 50 и более лет;

приобретение цветов  и подарков для организации социально - значимых мероприятий городского округа.

3. Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, -           90,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 43 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (выплаты носят заявительный характер).

Не освоены средства в сумме 140,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 104 922,1 тыс. рублей, в том числе 29 041,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 75 881,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Бюджетные средства направлены на предоставление компенсаций и субсидий.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 269 семей, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 6348 человек, компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили 233 человека.

Не освоены средства в сумме 633,7 тыс.рублей..

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 7 440,2 тыс. рублей, в том числе 298,5 тыс. рублей – средства местного бюджета, 7 141,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

Не освоены средства в сумме 13,4 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 5 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8,4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 5*0,5+8,4*0,4+10*0,1=6,86, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

16. Муниципальная программа «Совершенствование бухгалтерского учета» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2922.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 17 650,8 | 17 512,7 | 99,2 |
| местный бюджет | 17 650,8 | 17 512,7 | 99,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.01.2023 № 193.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности и улучшение материально-технической базы МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Учреждение обслуживает 12 муниципальных учреждений. Со всеми учреждениями заключены договора на бухгалтерское (экономическое) обслуживание.

Не освоены средства в сумме 138,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

17. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.09.2023 № 2431.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 6 037,6 | 5 994,4 | 99,3 |
| местный бюджет | 6 037,6 | 5 994,4 | 99,3 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.02.2023 № 226.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности             МКУ «Центр закупок».

Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках составило 2,86 единиц.

Не освоены средства в сумме 43,2 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

18. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.06.2022   № 1924.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 008,0 | 2 008,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 008,0 | 2 008,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.01.2023 № 198.

В соответствии с планом мероприятий средства направлены на оплату услуг по сопровождению и технической поддержке ранее установленного и используемого программного продукта «ГрадИнфо».

В отчетном периоде введено 5 689 кв. м. жилья.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+10*0,4+10*0,1=6,0, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

19. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.08.2022    № 2361.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 10 998,3 | 10 406,6 | 94,6 |
| местный бюджет | 10 998,3 | 10 406,6 | 94,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.02.2023 № 326 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.12.2023 № 2694).

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- Социальные выплаты гражданам.

- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа.

В отчетном году проведены следующие мероприятия:

- В декларационном периоде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год представили 77 муниципальных служащих. Сведения опубликованы на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в установленные сроки, без нарушений. Проводилась разъяснительная работа и давались индивидуальные консультации по заполнению справок.

- В отчетном периоде с муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений проведены семинары, изучение методических  рекомендаций Департамента по противодействию коррупции и контроля Свердловской области, Министерства труда и социальной защиты РФ,   изучение Указов Президента РФ, нормативных правовых актов администрации Верхнесалдинского городского округа, направленных на противодействие коррупции, анализ практики Конституционного суда РФ.

- За 12 месяцев 2023 года проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Протоколы Комиссии размещаются на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Противодействие коррупции».

- На официальном сайте городского округа в сети Интернет размещена актуальная информация о деятельности Администрации, сведения, направленные на антикоррупционное просвещение населения, сервисы, обеспечивающие интерактивное взаимодействие с гражданами. Также в целях обращения граждан к главе Верхнесалдинского городского округа на официальном сайте реализована возможность заполнения электронной анкеты.

- В подразделе «Обратная связь» для сообщений о фактах коррупции раздела «Противодействие коррупции» размещены контактные данные для сообщения о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, а также о фактах проявления и (или) совершения коррупционных правонарушений должностными лицами Администрации.

- На официальном сайте городского округа имеется раздел «Обращение граждан», размещена информация об обращениях граждан, поступивших в адрес главы ВСГО за 12 месяца 2023 года. Также размещается бюджет городского округа, отчеты о его исполнении.

- В разделе «Противодействие коррупции» подраздел «Антикоррупционное просвещение граждан» размещается информация для населения.

- Опубликовано 29 печатных и 11 электронных материалов, посвященных вопросам противодействия коррупции.

9. Результаты контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере обобщены в письменных докладах.

10. На официальном сайте городского округа, в средствах массовой информации размещены материалы о бюджетном процессе в Верхнесалдинском городском округе.

11. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами местного самоуправления проявляется через участие представителей институтов гражданского общества в работе в муниципальных комиссиях: совещательных, аттестационных, комиссии по координации работы по противодействию коррупции, комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

С муниципальными служащими проводится разъяснительная работа по соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

Не освоены средства в сумме 591,7  тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 7 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+7*0,4+10*0,1=8,8, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

20. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2021   № 2905.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 59 119,9 | 56 297,8 | 95,2 |
| местный бюджет | 59 119,9 | 56 297,8 | 95,2 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.01.2023 № 27 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.12.2023 № 2793).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства;

- Содержание гидротехнических сооружений;

- Обеспечение лесохозяйственной деятельности;

- Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа;

- Содержание, озеленение, устройство и благоустройство общественных территорий и территорий для проведения общегородских мероприятий;

- Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации «Салдинская газета»;

- Расходы на выплаты персоналу, осуществляющих деятельность по обслуживанию учреждений в сфере культуры;

- «Информационно - телекоммуникационное и информационно-техническое обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа.

Не освоены средства в сумме 2 822,1тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 5 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 5*0,5+8*0,4+10*0,1=6,7, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 25.08.2022 № 2350.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 949,0 | 945,8 | 99,7 |
| местный бюджет | 502,0 | 498,8 | 99,4 |
| межбюджетные трансферты | 447,0 | 447,0 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.02.2023 № 257 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.11.2023 № 2476).

В отчетном году:

- Оплачены услуги связи и интернета.

- Произведена оцифровка документов постоянного срока хранения.

- Приобретены канцелярские товары.

В 2023 году:

произведена оцифровка документов постоянного хранения в количестве 397 дел;

подготовлено в установленном порядке 836 архивных справок, связанных с социальной защитой, выдано 447 копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.

Не освоены средства в сумме 3,2 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9,4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9,4*0,4+10*0,1=9,7, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 31.08.2022 № 2365.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 342,0 | 342,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 342,0 | 342,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.02.2023 № 208.

Предоставление субсидий социально- ориентированным некоммерческим организациям осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.05.2023 № 1127.

Участие в отборе приняли 2 социально-ориентированные некоммерческие организации.

Субсидии представлены:

- Верхнесалдинской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» в сумме 58,3 тыс. рублей на частичное возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности организации;

- Верхнесалдинской районной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане в сумме            283,7 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с оснащением комнаты боевой славы, приобретение музейных экспозиций.

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+10*0,4+10*0,1=8,0, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

23. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 17,0 | 17,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 17,0 | 17,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации городского округа от 17.04.2023 № 829.

В отчетном году:

- Приобретены 24 продуктовых набора. Продуктовые наборы выданы гражданам больным туберкулезом находящихся в активной стадии и проходящих лечение.

- Изготовлены печатные материалы для информирования населения по вопросам профилактики туберкулеза.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

24. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа»» утверждена постановлением администрации городского округа от 01.09.2022   № 2368.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 191,4 | 166,4 | 86,9 |
| местный бюджет | 191,4 | 166,4 | 86,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.02.2023 № 292.

В отчетном периоде:

- Приобретены раздаточные материалы (силиконовые браслеты, буклеты) – 30,0 тыс. рублей.

- Изготовлены профилактические информационные материалы –   15,0 тыс. рублей.

- Проведен сбор учащихся на базе лагеря «Лесная сказка» по профилактике ВИЧ-инфекции -31,5 тыс. рублей.

- Приобретены профилактические материалы (презервативы, витамины) для раздачи населению при обследовании на ВИЧ-инфекцию на массовых городских акциях– 60,0 тыс. рублей.

- Приобретены силиконовые браслеты для участников профилактических акций – 29,9 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 25,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 6 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+6*0,4+10*0,1=8,4, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

25. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 155,0 | 153,0 | 98,7 |
| местный бюджет | 155,0 | 153,0 | 98,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.02.2023 № 266.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

1. Приобретение призов для организации для детей и подростков игры «Путешествие в Правоград» – 30,0 тыс. рублей.

2. Приобретение призов для организации городских профилактический акций – 20,0 тыс. рублей.

- Изготовление печатной продукции профилактического содержания-30,0 тыс. рублей;

4. Оплату транспортных услуг - 23,0 тыс. рублей.

5. Приобретение наградной атрибутики – 50,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 2,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+9*0,4+10*0,1=5,6, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

26. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2920.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 211,0 | 211,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 211,0 | 211,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.02.2023 № 259 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.12.2023 № 2686).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Изготовление печатной продукции для проведения анкетирования -  1,0 тыс. рублей.

- Оплату услуг в рамках подготовки проведения муниципального этапа Рождественских чтений – 40,0 тыс. рублей.

- Приобретение наградной атрибутики для участников конкурса «ЭтноПеро», конкурса информационных публикаций «Безопасная Россия!» - 10,0 тыс. рублей.

- Приобретение краски для устранения надписей экстремистского характера на зданиях муниципальных учреждений -15,0 тыс. рублей.

- Проведение семинара для молодежи по темам: профилактика вовлечения молодежи в ряды псевдорелигиозных, экстремистских организаций; – субкультуры: один шаг от времяпрепровождения до деструктива –               30,0 тыс. рублей.

- Изготовление печатной продукции по профилактике экстремизма (брошюра - 400 шт., листовка - 400 шт.) – 20,0 тыс. рублей.

- Размещение социальной рекламы, направленной на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений -15,0 тыс. рублей.

- Проведение обучающего семинара по вопросам профилактики экстремистских проявлений и конфликтных ситуаций на этноконфессиональной почве в среде мигрантов – 30,0 тыс. рублей.

- Оплату выступления профессионального коллектива исполнителей и музыкантов народной музыки Группа «Красота» город Екатеринбург на фестивале, посвященном Дню народов среднего Урала, транспортных услуг участия в областном семинаре-практикуме «Народный календарь: праздники года. Рождество. Святки» - 50,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства освоены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

27. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2027 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.09.2017 № 2797.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 65 552,0 | 65 551,9 | 100,0 |
| местный бюджет | 3 250,8 | 3 250,8 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | 27 121,0 | 27 120,9 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 35 180,2 | 35 180,2 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.01.2023 № 147 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.12.2023 № 2744).

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса (2 этап).

- Благоустройство сквера Базанова, парка «Космос».

- Восстановление воинских захоронений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+10*0,4+10*0,1=8, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

28. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2018 № 2743.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 22 580, | 21 232,1 | 94,0 |
| местный бюджет | 22 580,0 | 21 232,1 | 94,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден приказом начальника Финансового управления администрации.

Средства бюджета направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа, социальные выплаты гражданам, замещавшим муниципальные должности.

Целевой показатель «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа» при 95% годовом плане исполнен на 105,26%.

В отчетном периоде:

1. Соблюдены установленные законодательством сроки утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и доведения ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета, сроки формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа.

2. Соблюдены ограничения, установленные бюджетным законодательством предельного объема муниципального долга, предельного объема заимствований и объема дефицита бюджета Верхнесалдинского городского округа.

3. Размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа решения о бюджете Верхнесалдинского городского округа на отчетный финансовый год и плановый период, годовой отчет об исполнении бюджета и ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета в отчетном финансовом году, бюджет для граждан.

Не освоены средства в сумме 1 347,9 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 7 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+7*0,4+10*0,1=8,8, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

29. Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа», утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2919.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 112,0 | 104,1 | 92,9 |
| местный бюджет | 112,0 | 104,1 | 92,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.02.2023 № 391 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.09.2023 № 1912).

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

1.	Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях реализации закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» -72,3 тыс. рублей.

Для проведения кадастровых работ заключено 3 договора на выполнение кадастровых работ в отношении 8 земельных участков. В результате выполнения кадастровых работ образовано 3 земельных участка для решения задач местного значения, 4 участка под ИЖС для реализации на торгах, 1 участок для расширения действующего городского кладбища.

2. Проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах – 39,7 тыс. рублей.

Для реализации Плана мероприятий заключены 2 договора на проведение рыночной оценки годовой арендной платы или рыночной оценки земельных участков в отношении 8 земельных участков. Все работы выполнены.

В отчетном году:

Предоставлено в собственность 156 земельных участков, общей площадью 15,36 га.  В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 2 земельных участка общей площадью 13,03 га. Перераспределен 41 земельный участок, в результате чего площадь участков, находящихся в частной собственности увеличилась на 7 718 кв.м. В рамках «гаражной амнистии» оформлено право собственности на 8 земельных участков общей площадью 0,02 га.

Не освоены средства в сумме 7,9 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 7 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+7*0,4+10*0,1=6,8, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

30. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья», утверждена постановлением администрации городского округа от 08.09.2022  № 2424.

|  | План на 2023 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 30 июня 2023 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 16,6 | 16,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 16,6 | 16,6 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2023 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.02.2023 № 316.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- Приобретение информационных брошюр.

- Изготовление брелков для ключей в качестве призов для участников мероприятий в сфере физической культуры и спорта.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+10*0,4+10*0,1=8, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования программы |

Оценка эффективности осуществления

налоговых расходов в рамках реализации

муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа в 2023 году

| № п/п | Наименование налогового расхода | Наименование муниципальной программы | Достижение значений целевых показателей муниципальной программы Верхнесалдинского городского округа , % | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освобождение от уплаты земельного налога в размере 100% в отношении земельных участков (доли в праве на земельный участок), приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, предоставленных для индивидуального жилищного и гаражного строительства, занятых индивидуальными жилищными домами, находящимися на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, но не более одного участка каждого из перечисленных видов разрешенного использования (за исключением налоговых льгот установленных Налоговым кодексом) | «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 2. | Освобождение от уплаты земельного налога в размере 100% | «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» | 97,3 | средняя эффективность осуществления налоговых расходов |
| 3. |  | «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 4. |  | «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 5. |  | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 6. |  | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 7. |  | «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа» | 100,0 | не заявлялись |
| 8. | Уменьшение налоговой базы на не облагаемую сумму в размере 350000 рублей в размере не более 1000 рублей в отношении только одного земельного участка по заявлению налогоплательщика, находящегося у него в собственности и используемого для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, на котором находится объект недвижимости и предоставлена льгота по налогу на имущество физических лиц | «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» | - | не заявлялись |
| 9. |  | «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы» | 33,3 | не заявлялись |
| 10. | Установление пониженной ставки по земельному налогу 0,5% (1,5% в соответствии с Налоговым кодексом РФ) | «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа» | 100,0 | не заявлялись |
| 11. | Установление пониженной ставки по земельному 1,0% (1,5% в соответствии с Налоговым кодексом РФ) | «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 12. | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц | «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» | 100,0 | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
| 13. |  | «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» | - | не заявлялись |
| 14. |  | «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы» | 33,3 | не заявлялись |
| 15. | Установление пониженной ставки по налогу на имущество физических лиц, 1% (2% в соответствии с Налоговым кодексом РФ | «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа» | 100,0 | не заявлялись |