Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе по итогам 2024 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2024 год утвержден решением Думы городского округа от 14.12.2023 № 105 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (в редакции решения Думы городского округа от 10.12.2024 № 184). Приложением № 4 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих реализации в 2024 году.

На финансирование 26 муниципальных программ в 2024 году запланированы средства в сумме 2 360 474,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 1 273 487,8 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 1 041 610,0 тыс. рублей (в соответствии с бюджетной росписью), внебюджетные средства –45 376,9 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2024 год составило 2 219 751,4 тыс. рублей или 94% от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 1 145 415,5 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме                1 031 819,9 тыс. рублей, внебюджетные средства – 42 516,0 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2022 № 2686.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 162 394,4 | 80 495,2 | 49,6 |
| местный бюджет | 162 394,4 | 80 495,2 | 49,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.02.2024 № 334 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.12.2024 № 2574).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа» освоено                 76 737,4 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 81 891,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» освоено                    386,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 7,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений Верхнесалдинского городского округа» освоено                    249,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Чистая вода» освоено 88,1 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 7,7 тыс. рублей –экономия.

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено                   3 034,7 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+2*0,4+10*0,1=2,8 неудовлетворительная |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целей, задач и целевых показателей муниципальной программы во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2022   № 2688.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 417,9 | 5 040,2 | 93,0 |
| местный бюджет | 5 417,9 | 5 040,2 | 93,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.02.2024 № 289 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 05.09.2024 № 1860).

- Не освоены средства в сумме 377,7 тыс. рублей:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 7 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+7*0,4+10*0,1=4,8 удовлетворительная |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | целесообразна корректировка муниципальной программы в части пересмотра целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2917.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 июня 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 57 046,3 | 50 208,1 | 88,0 |
| местный бюджет | 45 979,1 | 39 381,7 | 85,6 |
| межбюджетные трансферты | 1 667,2 | 1 536,6 | 92,2 |
| внебюджетные средства | 9 400,0 | 9 159,2 | 97,4 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 24.01.2024 № 185 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.11.2024 № 2357).

В соответствии с планом средства направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» освоено 33 665,5 тыс. рублей (местный бюджет).

Не освоены средства в сумме 4 213,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено    10164,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –              266,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1031,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1867,5 тыс. рублей, средства граждан –    7000,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 130,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» освоено 2 665,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 369,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 135,9 тыс. рублей, средства граждан – 2 159,2 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 504,9 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства – 240,8 тыс. рублей – экономия.

По подпрограмме «Управление жилыми помещениями, входящими в состав муниципального жилищного фонда» освоено 2 498,5 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 2616,9 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8,7 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+8,7*0,4+10*0,1=5,48 средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей |

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 29.10.2021   № 2847.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 77 027,4 | 50 711,4 | 65,8 |
| местный бюджет | 69 668,6 | 49 650,8 | 71,7 |
| межбюджетные трансферты | 7 358,8 | 760,6 | 10,3 |

План мероприятий по реализации программы в 2004 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.01.2024 № 53 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.11.2024 № 2336).

Не освоены средства в сумме 26 316,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+4*0,4+10*0,1=5,6 средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей |

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 09.09.2022 № 2425.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 177 468,6 | 176 836,1 | 99,6 |
| местный бюджет | 177 468,6 | 176 836,1 | 99,6 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 24.01.2024 № 183 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.10.2024 № 2129).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 85 205,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено       49 491,2 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 320,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено                            27 095,2 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 28,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта» освоено     15 044,3 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 282,4 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6 высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов на финансирование муниципальной программы |

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2022   № 2687.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 14 238,5 | 14 199,8 | 99,7 |
| местный бюджет | 14 238,5 | 14 199,8 | 99,7 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.02.2024 № 265 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.12.2024 № 2687).

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм:

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено                        11 546,1 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 38,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» освоено 2 653,7 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+9*0,4+10*0,1=7,6 выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.08.2022    № 2360.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 290,8 | 4 485,4 | 84,8 |
| местный бюджет | 5 290,8 | 4 485,4 | 84,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 09.02.2024 № 294 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.07.2024 № 1628). В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 1 229,5 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 230,7 тыс. рублей. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 3 175,8 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 154,8 тыс. рублей. По подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 80,1 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 419,9 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Критерий; Баллы подкритерия. Достижение целевых показателей муниципальной программы; 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 5. Текущее управление муниципальной программой; 10. Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности; 5*0,5+5*0,4+10*0,1=5,5 средняя. Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы; рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей. 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 25.08.2022 № 2351. План на 2024 год, тыс. рублей; Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей; Исполнение, %. Всего; 522,0; 522,0; 100,0. местный бюджет; 522,0; 522,0; 100,0. межбюджетные трансферты; -; -; -. План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.02.2024 № 259. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Критерий; Баллы подкритерия. Достижение целевых показателей муниципальной программы; 10. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 10. Текущее управление муниципальной программой; 10. Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности; 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10 высокая. Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы; рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов на финансирование муниципальной программы. 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2024 год, тыс. рублей; Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей; Исполнение, %. Всего; 5 447,4; 5 080,8; 93,3. местный бюджет; 5 319,6; 4 953,0; 93,1. межбюджетные трансферты; 127,8; 127,8; 100,0. План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.03.2024 № 515 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 24.12.2024 № 2671). В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 672,5 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 127,5 тыс. рублей. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 4 131,3 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 204,3 тыс. рублей. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года» освоено 277,0 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 34,8 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Критерий; Баллы подкритерия. Достижение целевых показателей муниципальной программы; 10. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 8,2. Текущее управление муниципальной программой; 10. Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности; 10*0,5+8,2*0,4+10*0,1=9,28 высокая. Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы; рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов на финансирование муниципальной программы. |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2918.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 437 890,9 | 1 432 836,4 | 99,6 |
| местный бюджет | 559 182,9 | 556 578,6 | 99,5 |
| межбюджетные трансферты | 878 708,0 | 876 257,8 | 99,7 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден приказом Управления образования администрации.

Средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 503 972,2 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 1 026,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 667 383,1 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 2415,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   104 286,6 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 597,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 111 416,9 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 934,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» освоено 45 777,6 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 80,7 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+9*0,4+10*0,1=9,6 высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов на финансирование муниципальной программы |

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2916.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 183 769,1 | 180 265,8 | 98,1 |
| местный бюджет | 145 979,0 | 145 619,5 | 99,8 |
| межбюджетные трансферты | 1 816,2 | 1 289,5 | 71,0 |
| внебюджетные средства | 35 976,9 | 33 356,8 | 92,7 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.02.2024 № 335 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.12.2024 № 2708).

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоено 131 719,2 тыс. рублей, в том числе 1289,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, 103 524,9 тыс. рублей – средства местного бюджета, 26 904,8 – внебюджетные средства.

Не освоены средства в сумме 717,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» освоено 48 546,6 тыс. рублей, в том числе 42 094,6 тыс. рублей – средства местного бюджета, 6 452,0 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Не освоены средства в сумме 169,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 6,8 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+6,8*0,4+10*0,1=8,72, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов на финансирование муниципальной программы |

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 16.10.2019 № 2929.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2921.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 15 550,7 | 13 172,4 | 84,7 |
| местный бюджет | 15 550,7 | 13 172,4 | 84,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.01.2024 № 191 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.12.2024 № 2574).

Не освоены средства в сумме 2378,3 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 5 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+5*0,4+10*0,1=4, удовлетворительная |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | целесообразна корректировка муниципальной программы в части пересмотра целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 08.09.2022   № 2421.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 138,5 | 138,5 | 100,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 138,5 | 138,5 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.05.2024 № 1030.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 5 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов на финансирование муниципальной программы |

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 130 669,0 | 130 456,0 | 99,8 |
| местный бюджет | 1 352,5 | 1 223,9 | 90,5 |
| межбюджетные трансферты | 129 316,5 | 129 232,1 | 99,9 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.02.2024 № 336 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.12.2024 № 2696).

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 1 187,9 тыс. рублей (местный бюджет).

Не освоены средства в сумме 128,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 120 954,0 тыс. рублей, в том числе  35 526,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 85 427,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Не освоены средства в сумме 53,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 8314 тыс. рублей, в том числе 36,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 8 278,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Не освоены средства в сумме 31,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 5 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8,4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 5*0,5+8,4*0,4+10*0,1=6,86, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

16. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.06.2022   № 1924.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 263,0 | 2 263,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 2 263,0 | 2 263,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.01.2024 № 140.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+10*0,4+10*0,1=6, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей |

17. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.08.2022    № 2361.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 12 526,4 | 11 906,4 | 95,1 |
| местный бюджет | 12 526,4 | 11 906,4 | 95,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.02.2024 № 267 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.10.2024 № 2288).

Не освоены средства в сумме 620,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 8 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+8*0,4+10*0,1=7,2, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

18. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2021   № 2905.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 34 578,3 | 24 060,4 | 69,4 |
| местный бюджет | 34 578,3 | 24 060,4 | 69,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.01.2024 № 130 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.12.2024 № 2693).

Не освоены средства в сумме 10 517,9 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+4*0,4+10*0,1=5,6, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей |

19. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 25.08.2022 № 2350.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 979,0 | 977,4 | 99,8 |
| местный бюджет | 502,0 | 500,4 | 99,7 |
| межбюджетные трансферты | 477,0 | 477,0 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.02.2024 № 490 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.08.2024 № 1642).

Не освоены средства в сумме 1,6  тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 2 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9,4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 2*0,5+9,4*0,4+10*0,1=5,76, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей |

20. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 31.08.2022 № 2365.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 342,0 | 342,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 342,0 | 342,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.01.2024 № 218.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 5 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 5*0,5+10*0,4+10*0,1=7,5, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

21. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2025 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 30,0 | 29,9 | 99,7 |
| местный бюджет | 30,0 | 29,9 | 99,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации городского округа от 23.01.2024 № 174.

Не освоены средства в сумме 0,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 4 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 4*0,5+10*0,4+10*0,1=7, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

22. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа»» утверждена постановлением администрации городского округа от 01.09.2022   № 2368.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 240,0 | 215,0 | 89,6 |
| местный бюджет | 240,0 | 215,0 | 89,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.02.2024 № 488 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.08.2024 № 1752).

Не освоены средства в сумме 25,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 6 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+6*0,4+10*0,1=6,4, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей |

23. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 356,0 | 355,6 | 99,9 |
| местный бюджет | 356,0 | 355,6 | 99,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 13.02.2024 № 333 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.09.2024 № 2002).

Не освоены средства в сумме 0,4  тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 9 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+9*0,4+10*0,1=7,6, выше средней |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме |

24. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2920.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 206,0 | 176,0 | 85,4 |
| местный бюджет | 206,0 | 176,0 | 85,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.02.2024 № 270 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.11.2024 № 2355).

Не освоены средства в сумме 30,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 6 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+6*0,4+10*0,1=8,4, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов на финансирование муниципальной программы |

25. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2030 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.09.2017 № 2797.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 35 594,5 | 35 594,5 | 100,0 |
| местный бюджет | 13 594,5 | 13 594,5 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | 22 000,0 | 22 000,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.01.2024 № 58 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.11.2024 № 2482).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 10 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 10*0,5+10*0,4+10*0,1=10, высокая |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется обеспечить финансирование муниципальной программы в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов на финансирование муниципальной программы |

26. Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа», утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2019 № 2919.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 690,0 | 562,8 | 81,6 |
| местный бюджет | 690,0 | 562,8 | 81,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.02.2024 № 446 (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.08.2024 № 1669).

Не освоены средства в сумме 127,2  тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 4 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+4*0,4+10*0,1=5,6, средняя |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей |

27. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья», утверждена постановлением администрации городского округа от 08.09.2022  № 2424.

|  | План на 2024 год, тыс. рублей | Факт с 01 января по 31 декабря 2024 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 50,0 | 35,0 | 70,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 35,0 | 70,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 23.01.2024 № 173.

Не освоены средства в сумме 15,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Критерий | Баллы подкритерия |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы | 6 |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 2 |
| Текущее управление муниципальной программой | 10 |
| Значение оценки эффективности муниципальной программы, Качественная характеристика оценки эффективности | 6*0,5+2*0,4+10*0,1=4,8, удовлетворительная |
| Рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы | целесообразна корректировка муниципальной программы в части пересмотра целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий |

Оценка эффективности программ:

высокая – 8 программ;

выше средней – 6 программ;

средняя -8 программ;

удовлетворительная – 3 программы;

неудовлетворительная -1 программа.