**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Создание системы кадастра Верхнесалдинского городского округа»**

Форма 1

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Цель. 1 Обеспечение полноты и достоверности сведений Единого государственного реестра недвижимости** | | | | | | | |
|  | **Задача 1.1. Наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными.** | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1.1.1.**  Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа | проценты | 72,1 | 72,1 | 72,01 | 99,87 | 99,87 | Предоставлено в собственность за плату 158 земельных участков, общей площадью 98555 кв.м. (9,85 га). В собственность бесплатно в рамках «гаражной амнистии» предоставлено 10 земельных участков общей площадью 311 кв.м. В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 9 земельных участка общей площадью 82726 кв.м (8,27 га). Перераспределено 32 земельных участков, в результате чего площадь участков, находящихся в частной собственности увеличилась на 4560 кв.м. |
|  | Цель 2. В**овлечение земельных участков в налогооблагаемый оборот** | | | | | | | |
|  | Задача 2.1. **Формирование земельных участков для предоставления путем проведения торгов** | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 2.1.1.**  Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. | га | 1,25 | 1,25 | 6,69 | 535  ( в 5,3 раз) | 535 | В 2024 году предоставлено для строительства 5 земельных участков общей площадью 280526 кв.м. (28,05 га). Показатель равен 0,008 |
|  | **Целевой показатель 2.1.2.**  Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения. | га | 0,08 | 0,08 | 2,81 | 351  (в 3,5 раз) | 351 | В 2024 году земельные участки для жилищного строительства (среднеэтажная жилая застройка) предоставлен на аукционе 1 земельный участок площадью 2777 кв.м., для комплексного освоения территории строительства участки не предоставлялись. Для ИЖС предоставлено без проведения торгов (в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ) 4 земельных участка общей площадью 5759 кв.м., предоставлено на аукционах 6 земельных участков, из 1 участ площадью 1500 кв.м. предоставлен в аренду, 5 участков общей площадью 7500 кв.м. предоставлены в собственность. Общая площадь земельных участков предоставленных для жилищного строительства составила 11777 кв.м. |
|  | **Целевой показатель 2.2.1.**  Количество земельных участков, образованных для решения задач местного самоуправления | ед. | 5 | 5 | 10 | 200 | 200 | В рамках реализации МП «Создание системы кадастра ВСГО» образовано 10 земельных участков для решения задач местного значения, в т.ч. 1 участок под приют для животных (дополнительный участок), 2 участка для размещения спортивных и детских площадок детских площадок, 1 участок под ЦТП на ул.Устинова 27/1, 1 участок под кладбище д.Малыгино, 5 участков под городскими лесами. |

Начальник Управления архитектуры,

градостроительства и муниципального имущества администрации ВСМО Н.С. Зыков

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа»**

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе, в том числе | 690,0 | 585,66 | 84,9 | 0 | 0 | х\* | |
|  | Местный бюджет | 690,0 | 585,66 | 84,9 | 0 | 0 | х | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 690,0 | 585,66 | 84,9 | 0 | 0 | х |
|  | Местный бюджет | 690,0 | 585,66 | 84,9 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 1.  Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а так же в целях реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18 ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» всего, из них | 520,0 | 439,26 | 54,5 | 0 | 0 | х |
|  | Местный бюджет | 520,0 | 439,26 | 54,5 | 0 | 0 | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Мероприятие 2.  Проведение рыночной оценки годовой арендной платы на земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах- всего, из них | 62,0 | 48,0 | 77,4 | 0 | 0 | х |
|  | Местный бюджет | 62,0 | 48,0 | 77,4 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 3.  Техническое обеспечение системы кадастра Верхнесалдинского городского округа | 108,0 | 98,4 | 91,1 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 108,0 | 98,4 | 91,1 | 0 | 0 |  |

\* Пояснения отдельным документом прилагаются

Начальник Управления архитектуры,

градостроительства и муниципального имущества

администрации ВСМО Н.С. Зыков