**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за**

**2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе** | | | | | | | |
| 2. | **Цель 3.** Выполнение переданных государственных полномочий | | | | | | | |
| 3. | **Задача 1.** Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим законодательством, обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений | | | | | | | |
| 4. | **Целевой показатель 1.**  Доля граждан, подвергнутых административному наказанию, к общему количеству граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении | % | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 |  |
| 5. | **Задача 2.** Организация работы по составлению списков присяжных заседателей | | | | | | | |
| 6. | **Целевой показатель 1.**  Составление, изменение, дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (Верхнесалдинский районный суд) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе»**

за 2024 год (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | | | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| **Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе** | | | | | | | | | |
| 1. | **Всего по муниципальной программе, в том числе** | **138,5** | **138,5** | | **100** |  | |  |  |
| 2. | **федеральный бюджет** | **17,4** | **17,4** | | **100** |  | |  |  |
| 3. | **областной бюджет** | **121,1** | **121,1** | | **100** |  | |  |  |
| 4. | **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |  | |  |  |
| 5. | **Мероприятие 1.**  Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, в том числе: | **17,4** | **17,4** | | **100** |  | |  | Приобретены канцелярские товары |
| 6. | федеральный бюджет | 17,4 | 17,4 | | 100 |  | |  |  |
| 7. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 8. | местный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 9. | **Мероприятие 2.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области,  в том числе: | **0,2** | **0,2** | | **100** |  | |  | Приобретены канцелярские товары |
|  | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | | 100 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
|  | **Мероприятие 3.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, в том числе: | **120,9** | **120,9** | | **100** |  | |  | Произведены расходы на заработную плату секретаря административной комиссии, оплату семинара, приобретены канцелярские товары и офисная мебель. |
|  | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 120,9 | 120,9 | | 100 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |