## форма 1
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области"
форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы
за 2024 год
№ строки | № подпрограммы, цели, задачи, целевого показателя | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1. | Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области"
2 | 1.1. | Цели: Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и повышения уровня энергетического комфорта проживания населения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области. 2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. 3. Снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры на территори Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
3 | 1.1.1. | Задачи: 1. Реализация мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Создание словий для газификации объектов жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения. 3. Удовлетворение потребности населения в качественных коммунальных услугах. 4. Обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры. 5. Снижение технологических потерь в инженерных сетях.
4 | 1.1.1.1. | Протяженность построенных, реконструированных, замененных сетей водоснабжения (нарастающим итогом) | км | х | х | х | х | х
5 | 1.1.1.2. | Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в реконструкции ( замене) | километр | х | х | х | х | х
6 | 1.1.1.3. | Доля городского населения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 97.16 | 97.16 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.1.4. | Удовлетворенность населения уровнем организации водоснабжения | процент | 77 | 77 | 61.35 | 79.7 | 79.7
8 | 1.1.1.5. | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, на которых проведена реконструкция (замена, капитальный ремонт) (нарастающим итогом) | километр | 0.597 | 0.597 | 0.569 | 95.3 | 95.3
9 | 1.1.1.6. | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в реконструкции (замене, капитальном ремонте) | километр | 108 | 108 | 108 | 100 | 100
10 | 1.1.1.7. | Количество построенных блочно-модульных котельных (нарастающим итогом) | единиц | х | х | х | х | х
11 | 1.1.1.8. | Протяженность сетей водоотведения, на которых проведен капитальный ремонт (нарастающим итогом) | километр | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.1.1.9. | Количество построенных очистных сооружений | единица | х | х | х | х | х
13 | 1.1.1.10. | Протяженность построенных сетей ливневой канализации | километр | х | х | х | х | х
14 | 1.1.1.11. | Протяженность построенных газораспределительных сетей (нарастающим итогом) | километр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.1.1.12. | Удовлетворенность населения уровнем организации газоснабжения | процент | 93 | 93 | 87.45 | 94 | 94
16 | 1.1.1.13. | Количество разработанных и утвержденных нормативных документов подлежащих ежегодной актуализации (схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского округа) | штук | 3 | 3 | 30 | 100 | 100
17 | 1.1.1.14 | Разработка предпроектных и проектно-сметных документаций (нарастающим итогом) | штук | х | х | х | х | х
18 | 1.1.1.15. | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | штук | х | х | х | х | х
19 | 1.1.1.16. | Протяженность сетей водоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт | километр | 5.17 | 5.17 | 0 | 0 | 0
20 | 1.1.1.17. | Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | х | х | х | х | х
21 | 1.1.1.18. | Снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры | процент | х | х | х | х | х
22 | 1.1.1.19. | Разработка топливно-энергетического баланса Верхнесалдинского городского округ | штук | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
23 | 2. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области"
24 | 2.1. | Цель. Повышение уровня энергетической эффективности, в том числе за счет энергосбережения
25 | 2.1.2. | Задача. Повышение уровня эффективности использования энергетических ресурсов
26 | 2.1.1.1. | Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета энергоресурсов | процент | 39.16 | 39.16 | 39.16 | 100 | 100
27 | 2.1.1.2. | Количество заявителей получивших компенсационные выплаты за оснащение индивидуальными приборами учета муниципальные жилые и нежилые помещения (нарастающим итогом) | человек | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | 2.1.1.3. | Количество установленных индивидуальных приборов учета энергоресурсов в Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области (нарастающим итогом) | штук | х | х | х | х | х
29 | 2.1.1.4. | Количество разработанных программ энергосбережения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | штук | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
30 | 3. | Подпрограмма 3. «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»
31 | 3.1. | Цель. «Обеспечение поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа»
32 | 3.1.1. | Задача. «Организация системы поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»
33 | 3.1.1.1. | Доля садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, получивших субсидии на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных некоммерческих объединений от общего количества зарегистрированных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 15 | 15 | 14 | 93.3 | 93.3
34 |  | 4. Подпрограмма «Чистая вода»
35 | Цель: «Повышение качества питьевой воды для населения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»
36 | Задача: «Повышение качества питьевой воды в В ерхнесалдинском городском округе посредством модернизации систем водпснабжения и водоподготовки"
37 | 4.1.1.1. | Доля населения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 91.96 | 91.96 | 0 | 0 | 0
38 | 5. | «Подпрограмма 5. «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан»
39 | 5.1. | Цель. Обеспечение мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
40 | 5.1.1. | Задача. Предоставление гражданам, проживающим на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
41 | 5.1.1.1 | Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, связанные с предоставлением гражданам мер социальной поддержки | единица | 2 | 2 | 1 | 50 | 50

## Форма 2
Приложение 1 к Пояснительной записке
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области"
форма 2
Выполнение мероприятий
муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа"
за 2024 год
№ строки | Наименование мероприятий/источники расходов на финансирование | объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Выполнение с учетом экономии, % | Информация о фактическом исполнении мероприятия
|  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, % | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Всего по муниципальной программе, в т.ч. | 162394.4 | 80495.26 | 49.5678 | 0 | 49.5678
3 | Областной бюджет | 3034.7 | 3034.7 | 100 | 0 | 100
5 | Местный бюджет | 159359.7 | 77460.56 | 48.6074 | 0 | 48.6074
6 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Капитальные вложения | 22608 | 78.8 | 0.34855 | 0 | 0.349
9 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Местный бюджет | 22608 | 78.8 | 0.34855 | 0 | 0.349
12 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Прочие нужды | 139786.4 | 79693.4 | 57.0108 | 0 | 57.0108
15 | Областной бюджет | 3034.7 | 3034.7 | 100 | 0 | 100
17 | Местный бюджет | 136751.7 | 76658.7 | 56.0569 | 0 | 56.0569
18 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19
20 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 158628.8 | 76737.5 | 48.3755 | 0 | 48.3755
21 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Местный бюджет | 158628.8 | 76737.5 | 48.3755 | 0 | 48.3755
23 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24
25 | Всего по направлению "Капитальные вложения, в т.ч. | 22608 | 78.8 | 0.34855 | 0 | 0.34855
26 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Местный бюджет | 22608 | 78.8 | 0.34855 | 0 | 0.34855
28 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 7. Строительство наружного газопровода низкого давления к многоэтажным жилым домам квартала «Центральный поселок» в городе Верхняя Салда | 22608 | 78.8 | 0.34855 | 0 | 0.34855
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 22608 | 78.8 | 0.34855 | 0 | 0.349
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подмероприятие 7.1. Строительство наружного газопровода низкого давления к многоэтажным жилым домам квартала «Центральный поселок» в городе Верхняя Салда | 22538.75 | 9.55 | 0.042371 | 0 | 0.042371
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 22538.75 | 9.55 | 0.042371 | 0 | 0.042371
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подмероприятие 7.2. Авторский надзор за объектом строительства «Строительство наружного газопровода низкого давления к многоэтажным жилым домам квартала «Центральный поселок» в городе Верхняя Салда | 69.25 | 69.25 | 100 | 0 | 100
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 69.25 | 69.25 | 100 | 0 | 100
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Прочие нужды
30 | Всего по направлению "Прочие нужды", всего, в т.ч. | 136020.8 | 76658.7 | 56.3581 | 0 | 56.3581
31 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Местный бюджет | 136020.8 | 76658.7 | 56.3581 | 0 | 56.36
33 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 9. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры | 484 | 484 | 100 | 0 | 100
| Подмероприятие 9.1. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа | 484 | 484 | 100 | 0 | 100
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 484 | 484 | 100 | 0 | 100
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 20. Капитальный ремонт аварийных участков сетей холодного водоснабжения и водоотведения в г. Верхняя Салда | 80000 | 24000 | 30 | 0 | 30
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 80000 | 24000 | 30 | 0 | 30
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Мероприятие 22. Разработка топливно-энергетического баланса Верхнесалдинского городского округа | 52.7 | 52.7 | 100 | 0 | 100
39 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | местный бюджет | 52.7 | 52.7 | 100 | 0 | 100
41 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Мероприятие 23. Капитальный ремонт аварийных участков теплотрассы по ул. Энгельса - Районная (III этап) | 55447 | 52122 | 94 | 0 | 94
47 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | местный бюджет | 55447 | 52122 | 94 | 0 | 94
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 24. Осуществление технологического присоединения к сетям газораспределения | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Подпрограмма 2."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области"
55 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 393.7 | 386 | 98.0442 | 0 | 98.044
56 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Местный бюджет | 393.7 | 386 | 98.0442 | 0 | 98.044
58 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Прочие нужды
60 | Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч. | 393.7 | 386 | 98.0442 | 0 | 98.044
61 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Местный бюджет | 393.7 | 386 | 98.0442 | 0 | 98.044
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Мероприятияе 10. Оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Местный бюджет | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 19. Разработка программы энергосбережения Верхнесалдинского городского округа | 386 | 386 | 100 | 0 | 100
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 386 | 386 | 100 | 0 | 100
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подмероприятие 19.1. Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа на период с 2024 по 2026 годы | 386 | 386 | 100 | 0 | 100
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 386 | 386 | 100 | 0 | 100
66 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Подпрограмма 3."Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений Верхнесалдинского гомуниципального округа Свердловской области"
68 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 249 | 249 | 100 | 0 | 100
69 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Местный бюджет | 249 | 249 | 100 | 0 | 100
71 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Мероприятие 12. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачнымнекоммерческим объединениям, всего в т.ч. | 249 | 249 | 100 | 0 | 100
78 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Местный бюджет | 249 | 249 | 100 | 0 | 100
80 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Подпограмма 4. "Чистая вода"
82 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 88.2 | 88.06 | 99.8413 | 0 | 99.8413
83 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Местный бюджет | 88.2 | 88.06 | 99.8413 | 0 | 99.8413
85 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Мероприятие 13. Приобретение расходных материалов для блочно-модульной станции в пос. Басьяновский
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 88.2 | 88.06 | 99.8413 | 0 | 99.8413
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Подпрограмма 5. «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан»
96 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 3034.7 | 3034.7 | 100 | 0 | 100
97 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Областной бюджет | 3037.7 | 3034.7 | 100 | 0 | 100
99 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 3037.7 | 0 | 0 | 0
100 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Мероприятие 14. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 3034.7 | 3034.7 | 100 | 0 | 100
110 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Областной бюджет | 3034.7 | 3034.7 | 100 | 0 | 100
112 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист1
59 | 3.1.1.3. | Доля используемых участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель не расчитывается с 2021 года
60 |  | 4. Подпрограмма «Чистая вода»
61 | Цель: «Повышение качества питьевой воды для населения Верхнесалдинского городского округа»
62 | Задача: «Повышение качества питьевой воды в В ерхнесалдинском городском округе посредством модернизации систем водпснабжения и водоподготовки"
63 | 4.1.1.1. | Доля населения Верхнесалдинского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 97.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | на момент отчетности информация отсутсвует