## форма 1
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области"
форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы
за 2025 год
№ строки | № подпрограммы, цели, задачи, целевого показателя | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1. | Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области"
2 | 1.1. | Цели: Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и повышения уровня энергетического комфорта проживания населения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области. 2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. 3. Снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры на территори Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
3 | 1.1.1. | Задачи: 1. Реализация мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Создание словий для газификации объектов жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения. 3. Удовлетворение потребности населения в качественных коммунальных услугах. 4. Обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры. 5. Снижение технологических потерь в инженерных сетях.
4 | 1.1.1.1. | Протяженность построенных, реконструированных, замененных сетей водоснабжения (нарастающим итогом) | км | х | х | х | х | х
5 | 1.1.1.2. | Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в реконструкции ( замене) | километр | х | х | х | х | х
6 | 1.1.1.3. | Доля городского населения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 80.12 | 80.12 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1.1.4. | Удовлетворенность населения уровнем организации водоснабжения | процент | 61 | 61 | 0 | 0 | 0
8 | 1.1.1.5. | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, на которых проведена реконструкция (замена, капитальный ремонт) (нарастающим итогом) | километр | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 100 | 100
9 | 1.1.1.6. | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в реконструкции (замене, капитальном ремонте) | километр | 107.403 | 107.43 | 107.43 | 100 | 100
10 | 1.1.1.7. | Количество построенных блочно-модульных котельных (нарастающим итогом) | единиц | х | х | х | х | х
11 | 1.1.1.8. | Протяженность сетей водоотведения, на которых проведен капитальный ремонт (нарастающим итогом) | километр | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 100 | 100
12 | 1.1.1.9. | Количество построенных очистных сооружений | единица | х | х | х | х | х
13 | 1.1.1.10. | Протяженность построенных сетей ливневой канализации | километр | х | х | х | х | х
14 | 1.1.1.11. | Протяженность построенных газораспределительных сетей (нарастающим итогом) | километр | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 100 | 100
15 | 1.1.1.12. | Удовлетворенность населения уровнем организации газоснабжения | процент | 86.8 | 86.8 | 0 | 0 | 0
16 | 1.1.1.13. | Количество разработанных и утвержденных нормативных документов подлежащих ежегодной актуализации (схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского округа) | штук | х | х | х | х | х
17 | 1.1.1.14 | Разработка предпроектных и проектно-сметных документаций (нарастающим итогом) | штук | х | х | х | х | х
18 | 1.1.1.15. | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | штук | х | х | х | х | х
19 | 1.1.1.16. | Протяженность сетей водоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт | километр | 6.74 | 6.74 | 8.199 | 121.64 | 121.64
20 | 1.1.1.17. | Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | х | х | х | х | х
21 | 1.1.1.18. | Снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры | процент | х | х | х | х | х
22 | 1.1.1.19. | Разработка топливно-энергетического баланса Верхнесалдинского городского округ | штук | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
23 | 2. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области"
24 | 2.1. | Цель. Повышение уровня энергетической эффективности, в том числе за счет энергосбережения
25 | 2.1.2. | Задача. Повышение уровня эффективности использования энергетических ресурсов
26 | 2.1.1.1. | Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета энергоресурсов | процент | х | х | х | х | х
27 | 2.1.1.2. | Количество заявителей получивших компенсационные выплаты за оснащение индивидуальными приборами учета муниципальные жилые и нежилые помещения (нарастающим итогом) | человек | х | х | х | х | х
28 | 2.1.1.3. | Количество установленных индивидуальных приборов учета энергоресурсов в Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области (нарастающим итогом) | штук | х | х | х | х | х
29 | 2.1.1.4. | Количество разработанных программ энергосбережения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | штук | х | х | х | х | х
30 | 3. | Подпрограмма 3. «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»
31 | 3.1. | Цель. «Обеспечение поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа»
32 | 3.1.1. | Задача. «Организация системы поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»
33 | 3.1.1.1. | Доля садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, получивших субсидии на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных некоммерческих объединений от общего количества зарегистрированных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | х | х | х | х | х
34 |  | 4. Подпрограмма «Чистая вода»
35 | Цель: «Повышение качества питьевой воды для населения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»
36 | Задача: «Повышение качества питьевой воды в В ерхнесалдинском городском округе посредством модернизации систем водпснабжения и водоподготовки"
37 | 4.1.1.1. | Доля населения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 79.62 | 79.62 | 0 | 0 | 0
38 | 5. | «Подпрограмма 5. «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан»
39 | 5.1. | Цель. Обеспечение мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
40 | 5.1.1. | Задача. Предоставление гражданам, проживающим на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
41 | 5.1.1.1 | Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, связанные с предоставлением гражданам мер социальной поддержки | единица | 6 | 6 | 6 | 100 | 100

## Форма 2
Приложение 1 к Пояснительной записке
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области" за 2025 год
форма 2
№ строки | Наименование мероприятий/источники расходов на финансирование | объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Выполнение с учетом экономии, % | Информация о фактическом исполнении мероприятия
|  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, % | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Всего по муниципальной программе, в т.ч. | 256038.9 | 253785.2 | 99.1198 | 0 | 99.1198
3 | Областной бюджет | 47641.5 | 46589.9 | 97.7927 | 0 | 97.7927 | −
5 | Местный бюджет | 208397.4 | 207195.3 | 99.4232 | 0 | 99.4232
6 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
7 | Капитальные вложения | 29593.6 | 29593.5 | 99.9997 | 0 | 100 | −
9 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
11 | Местный бюджет | 29593.6 | 29593.5 | 99.9997 | 0 | 100 | −
12 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Прочие нужды | 226445.3 | 224191.7 | 99.0048 | 0 | 99.0048 | −
15 | Областной бюджет | 47641.5 | 46589.9 | 97.7927 | 0 | 100 | −
17 | Местный бюджет | 178803.8 | 177601.8 | 99.3278 | 0 | 99.3278 | −
18 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
19 | Подпрограмма 1."Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдиинского муниципального округа Свердловской области"
20 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 208390.7 | 207195.27 | 99.4264 | 0 | 99.4264 | −
21 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
22 | Местный бюджет | 208390.7 | 207195.27 | 99.4264 | 0 | 99.4264
23 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
24 | 1.Капитальные вложения
25 | Всего по направлению "Капитальные вложения, в т.ч. | 29593.6 | 29593.47 | 99.9996 | 0 | 99.9996 | −
26 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
27 | Местный бюджет | 29593.6 | 29593.47 | 99.9996 | 0 | 99.9996 | −
28 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
29 | Мероприятие 7. Строительство наружного газопровода низкого давления к многоэтажным жилым домам квартала «Центральный поселок» в городе Верхняя Салда | 29593.6 | 29593.47 | 99.9996 | 0 | 99.9996
30 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Местный бюджет | 29593.6 | 29593.5 | 99.9997 | 0 | 0
32 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Подмероприятие 7.1. Строительство наружного газопровода низкого давления к многоэтажным жилым домам квартала «Центральный поселок» в городе Верхняя Салда | 29593.6 | 29593.5 | 99.9997 | 0 | 0
34 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | мемтный бюджет | 29593.6 | 29593.5 | 99.9997 | 0 | 0
36 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Подмероприятие 7.2. Авторский надзор за объектом строительства «Строительство наружного газопровода низкого давления к многоэтажным жилым домам квартала «Центральный поселок» в городе Верхняя Салда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Прочие нужды
46 | Всего по направлению "Прочие нужды", всего, в т.ч. | 178797.1 | 177601.8 | 99.3315 | 0 | 99.3315 | −
47 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
48 | Местный бюджет | 178797.1 | 177601.8 | 99.3315 | 0 | 99.8
49 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
50 | Мероприятие 9. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Подмероприятие 9.1. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Мероприятие 20. Капитальный ремонт аварийных участков сетей холодного водоснабжения и водоотведения в г. Верхняя Салда | 133799.6 | 132864 | 99.3007 | 0 | 99.3 | Работы по капитальному ремонту аварийных участков сетей холодного водоснабжения и водоотведения в г. Верхняя Салда выполнены в полном объеме. Оплата произведена за фактически выполненные работы.
56 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Местный бюджет | 133799.6 | 132864 | 99.3007 | 0 | 90.04
58 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Мероприятие 22. Разработка топливно-энергетического баланса Верхнесалдинского городского округа | 54 | 52.7 | 97.5926 | 1.3 | 100 | Муниципальный контракт заключен на 52,7тыс.рублей.
60 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | местный бюджет | 54 | 52.7 | 97.5926 | 1.3 | 100
62 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Мероприятие 23. Капитальный ремонт аварийных участков теплотрассы по ул. Энгельса - Районная (III этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Мероприятие 24. Осуществление технологического присоединения к сетям газораспределения | 37.1 | 37.1 | 100 | 0 | 100 | заключен и оплачен договор на осуществление технологического присоединения к сетям газораспределения (квартала «Центральный поселок» в городе Верхняя Салда) (предоплата 100%)
68 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | местный бюджет | 37.1 | 37.1 | 100 | 0 | 100
70 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Мероприятие 25. Капитальный ремонт аварийных участков теплосети в г. Верхняя Салда | 44906.4 | 44648 | 99.4246 |  | 99.4246 | Капитальный ремонт аварийных участков теплосети в г. Верхняя Салда выполнен в полном объеме.Оплата произведена за фактически выполненные работы.
72 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | местный бюджет | 44906.4 | 44648 | 99.4246 | 0 | 99.42
74 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Подпрограмма 2."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области"
76 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
78 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
80 | Прочие нужды
81 | Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
83 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Мероприятияе 10. Оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Мероприятие 19. Разработка программы энергосбережения Верхнесалдинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Подмероприятие 19.1. Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа на период с 2024 по 2026 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Подпрограмма 3."Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений Верхнесалдинского гомуниципального округа Свердловской области"
97 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
99 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
100 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
101 | Мероприятие 12. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачнымнекоммерческим объединениям, всего в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
103 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
105 | Подпограмма 4. "Чистая вода"
106 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Местный бюджет | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Мероприятие 13. Приобретение расходных материалов для блочно-модульной станции в пос. Басьяновский | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с передачей в 2025 году блочно-модульной станции, расположенной в пос. Басьяновский в хозяйственное ведение МУП «ВКС» приобретение расходных материалов с 2025 года будет осуществляться за счет средств МУП «ВКС».
111 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Местный бюджет | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Подпрограмма 5. «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан»
115 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 47641.5 | 46589.9 | 97.7927 | 0 | 97.8 | Остаток неиспользованных денежных средств вернули в областной бюджет 19.01.2026 (в связи с отсутствием потребности)
116 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Областной бюджет | 47641.5 | 46589.9 | 100 | 0 | 97.8
118 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Мероприятие 14. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 47641.5 | 46589.9 | 100 | 0 | 97.8
122 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Областной бюджет | 47641.5 | 46589.9 | 97.7927 | 0 | 97.8
124 | в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0