ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области»

Форма 1

Достижение целевых показателей

муниципальной программы за

2025 год (отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 3. Выполнение переданных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Задача 1. Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим законодательством, обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Целевой показатель 1. Доля граждан, подвергнутых административному наказанию, к общему количеству граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении | % | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |  |
| 16. | Задача 2. Организация работы по составлению списков присяжных заседателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Целевой показатель 1. Составление, изменение, дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (Верхнесалдинский районный суд) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области»

за 2025 год (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов |  |  | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |
| Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 143,5 | 143,5 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 17,5 | 17,5 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 126,0 | 126,0 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, в том числе: | 17,5 | 17,5 |  | 100 | 0 |  | 0 | Приобретены канцелярские товары |
|  | федеральный бюджет | 17,5 | 17,5 |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.2. | областной бюджет | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.3. | местный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, в том числе: | 0,2 | 0,2 |  | 100 |  |  |  | Приобретены канцелярские товары |
| 2.1. | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.2. | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.3. | местный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, в том числе: | 125,8 | 125,8 |  | 100 |  |  |  | Произведены расходы на заработную плату секретаря административной комиссии, оплату семинара, приобретение офисной мебели, печатей и штампов, канцелярских товаров. |
| 3.1. | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.2. | областной бюджет | 125,8 | 125,8 |  | 100 |  |  |  |  |
| 3.3. | местный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |  |