ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа»

Достижение целевых показателей

муниципальной программы

за 2024 года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя* |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план (год) |  | план (отчетный период) |  | факт | от годового значения | от значения отчетного периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Подпрограмма 1. «Экологическая безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1. | Обеспечение экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 | Организация мероприятия по обращению с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц |  | 10 |  | 10 |  | 14 | 140 | 140 |  |  |
| 4 | Задача 2 | Организация мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 1 Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и внесенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Единиц |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение на территории Верхнесалдинского городского округа, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по Свердловской области | % от общего числа |  | 0,721 |  | 0,721 |  | 0,721 | 100 | 100 |  | доля ТКО направленных на захоронение на территории ВСГО, в общем объеме образованных ТКО на территории Свердл.обл.; показатель годовой, на основании отчетов (2 ТП-отходы). В период года неизменный по месяцам. В конце декабря 2024 г. МинЖКХ изменил показатель 0,744 на 0,721 (по Соглашению) |
| 7 | Цель 2. Обеспечение экологической безопасности в сфере природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 1. Организация проведения природоохранных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 1. Количество жителей округа, обеспеченных мониторингом атмосферного воздуха на территории населённых пунктов | тыс. человек |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 | 100 | 100 |  |  |
| 10 | Целевой показатель 2. Количество ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде | единиц |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | Целевой показатель 3. Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | штук |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 100 |  | Обустроен источник в д. Северная, МК № 29 от 11.10.2024 |
| 12 | Подпрограмма 3. «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Цель 5. Обеспечение деятельности в сфере лесных правоотношений рационального использования лесов и эффективность контроля за использованием и воспроизводством лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Задача 1. Повышение эффективности использования, воспроизводства и контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 1. Доля проведенных лесохозяйственных мероприятий в городских лесах. |  | % от общего числа |  | 50,3 |  | 50,3 | 50,3 | 100 | 100 |  |  |