ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе»

ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2024 ГОДА

| № строки | № цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | % выполнения |  | Причины отклонения от планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год ( план) | 2024 год (отчетный период) | 2024год факт | От годового значения | От значения отчетного периода |  |
|  | 1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.1.1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3–7 лет | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | 1.1.1.2. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | 1.1.2. | Задача 2 «Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1.1.2.1 | Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Верхнесалдинском городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях (учреждениях) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | 1.1.2.2 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда инклюзивного образования детей инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процент | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. | 2 | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 2.2. | Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2.2.1. | Задача 1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 2.2.1.1. | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Верхнесалдинского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13. | 2.2.1.2. | Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процент | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14. | 2.2.1.3. | - Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | - процент | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15. | 2.2.1.4. | - Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | - процент | 100 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 100,0 | 5,6 % обучаются во 2 смену, 274 человек |
| 16. | 2.2.1.5. | - Доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий | - процент | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17. | 2.2.1.6. | Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности | процент | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100,0 | 100,0 | открытие с 01.09.2024 года Центра» Точка роста» по естественно-научной направленности- в МБОУ «Школа – интернат №9» |
| 18. | 2.2.2. | Задача 2 «Создание в общеобразовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 2.2.2.1. | Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 20. | 2.2.2.2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 21. | 2.2.3. | Задача 3 «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 2.2.3.1. | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях Верхнесалдинского городского округа | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 23. | 2.2.4. | Задача 4 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 2.2.4.1 | Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национального проекта «Образование», в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 25. | 2.2.4.2. | Количество модернизированных кабинетов естественно- научного цикла (нарастающим итогом) | единиц | 7 | 7 | 7 | 100,0 | 100,0 | открытие 01.09.2024 года Центра» Точка роста» по естественно-научной направленности- в МБОУ «Школа – интернат №9» |
| 26. | 2.2.4.3 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100 | 100 | 7 советников в общеобразовательных организациях |
| 27. | 2.2.5. | Задача 5 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 2.2.5.1. | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процент | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 100 | 100 |  |
| 30. | 2.2.5.2. | Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 31. | 2.2.5.3. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 32. | 2.2.6. | Задача 6 «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 2.2.6.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 3.3. | Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Верхнесалдинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 3.3.1. | Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 3.3.1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 37. | 3.3.1.2. | Количество обучающихся – участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности | количество | 450 | 450 | 450 | 100,0 | 100,0 |  |
| 38. | 3.3.1.5 | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования в сфере образования | процент | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 | Инициативные проекты реализованы |
| 39. | 3.3.1.6. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих социальные сертификаты по реализации дополнительных общеразвивающих программ | процент | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 40. | 3. 4. | Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Верхнесалдинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 3.4.1 | Задача 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | 3.4.1.1. | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста | процент | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | Летняя оздоровительная кампания действует с 01.06.2024 |
| 43. | 3.4.1.2. | Количество отдельных категорий детей, проживающих на территории Верхнесалдинского городского округа, отдохнувших и оздоровившихся в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Черного моря | количество | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 100,0 | 100,0 | Летняя оздоровительная кампания действует с 01.06.2024 |
| 44. | 3.4.2. | Задача 2 «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | 3.4.2.1. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов комплекса | процент | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 46. | 3.4.3. | Задача 3 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | 3.4.3.1. | Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом) | процент | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 100 | 100,0 |  |
| 48. | 3.4.4. | Задача 4 «Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | 3.4.4.1. | Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 4 | Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Верхнесалдинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | 4.5. | Цель 5 «Материально-техническое обеспечение системы образования в Верхнесалдинском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | 4.5.1. | Задача 1 «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | 4.5.1.1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых проведен ремонт с целью приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10 общеобразовательных организаций, из 10 учреждений провели текущий (капитальный) ремонт учреждений в 2024 году(местный бюджет, внебюджетные источники) |
| 52. | 4.5.1.2. | Количество дошкольных образовательных организаций, расположенных в Верхнесалдинском городском округе, в которых проведено благоустройство (строительство теневых навесов, прогулочных участков, спортивных площадок, с нарастающим итогом) | единиц | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не запланировано в бюджете на 2024 год, плановый показатель будет изменен. |
| 53. | 4.5.1.3. | Количество спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях, оборудованных в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе» | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не запланировано в бюджете на 2024 год, плановый показатель будет изменен |
| 54. | 4.5.1.4. | - Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году, от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, запланированных к приобретению в текущем году | - процент | - 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 55. | 4.5.1.5. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 56. | 4.5.2. | Задача 2 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | 4.5.2.1. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование | процент | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Школа № 1 в стадии лицензирования |
| 58. | 4.5.2.2. | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 59. | 4.5.3. | Задача 3 «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | 4.5.3.1. | Количество загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 61. | 4.5.4. | Задача 4 «Обеспечение безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях городского округа, соответствующих требованиям надзорных органов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | 4.5.4.1. | Доля образовательных организаций соответствующих современным требованиям антитеррористической безопасности, противопожарной безопасности и иных надзорных органов в общей численности муниципальных образовательных учреждений | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 63. | 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | 5.6. | Цель 6 «Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | 5.6.1. | Задача 1 «Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | 5.6.1.1. | Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 67. | 5.6.1.3. | Доля педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 68. | 5.6.2. | Задача 2 «Организация выплаты социальной продержки студентам педагогических ВУЗов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | 5.6.2.1. | Количество студентов получающих социальною поддержку, поступивших на учебу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской области по педагогическим специальностям | человек | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не запланировано в бюджете на 2024 год, плановый показатель отчетного периода изменен |
| 70. | 5.7. | Цель 7 «Обеспечение исполнения государственных полномочий в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | 5.7.1. | Задача 1 «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | 5.7.1.1. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 73. | 5.7.2. | Задача 2 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | 5.7.2.1. | Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Верхнесалдинского городского округа | процент | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 75. | 5.7.3. | Задача 3 «Обеспечение исполнения полномочий Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | 5.7.3.1. | Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере образования | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 77. | 5.7.3.2. | Доля целевых показателей государственной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинского городского округа», значения которых достигли или превысили запланированные | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 78. | 5.7.3.3. | - Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 79. | 5.7.3.4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере образования | процент | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 100,0 | 100,0 |  |