Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе на период 2022-2025 годов

за 12 месяцев 2024 года

Таблица 1

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Верхнесалдинского городского округа

| Номер строки | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятий (показатель) | План на 2024 год | Факт на 31.12.2024 года | Выпол-нение, % | Комментарии (информация о выполнении, наличие рисков недостижения показателей, дальнейшие планы по достижению результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рынок услуг розничной торговли |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 31 декабря 2024 года на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляли деятельность 247 магазинов розничной торговли, 15 торговых центров, 37 нестационарных и мобильных торговых объектов. На протяжении последних лет оборот розничной торговли Верхнесалдинского городского округа стабильно растет. Оборот розничной торговли Верхнесалдинского городского округа составил: в 2020 году – 4130,1 млн. рублей, в 2021 году – 4759,0 млн. рублей, в 2022 году – 5313,3 млн. рублей, в 2023 году – 6157,7 млн. рублей, в 2024 году – 6920,4 млн. рублей. Достаточно высокие показатели покупательской способности стимулируют развитие местного, регионального и федерального бизнеса на территории г. Верхняя Салда. Действуют крупнейшие региональные и российские торговые сети («Пятерочка», «Монетка», «Светофор», «Магнит», «Доброцен» и т.д.). Общий объем торговых площадей по состоянию на 31 декабря 2024 года составил: 50481 м2, норматив минимальной обеспеченности населения муниципального образования площадью (количеством) стационарных торговых объектов составил 123 объекта, фактически 247 торговых объекта, что в 2,0 раза (247/123) превышает норматив обеспеченности населения муниципального образования площадью (количеством) стационарных торговых объектов, установленный для Верхнесалдинского городского округа. Текущая ситуация на 31.12.2024: открыт магазин низких цен «Чижик». Проблемные вопросы: – уровень обеспеченности организаций потребительского рынка очень неоднороден по микрорайонам города, необходимо перераспределение торговли из центральной части города приоритетно в сельские населенные пункты; – недостаточное количество магазинов, приспособленных для маломобильных групп населения; – недостаточное количество торговых мест для реализации садоводами и огородниками сельхозпродукции. Методы решения: – развитие современных форматов и совершенствование форм обслуживания сферы потребительского рынка; – содействие обеспечению территориальной и ценовой доступности товаров и услуг; – содействие повышению культуры и качества обслуживания в сфере потребительского рынка; – совершенствование нормативно-правового, организационного и координационного обеспечения сферы потребительского рынка |  |  |  |  |  |
|  | Формирование ежегодного плана организации и проведения ярмарок на территории Верхнесалдинского городского округа | принятие соответствующего нормативного правового акта, своевременная актуализация, размещение в официальных средствах массовой информации, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. План организации и проведения ярмарок на территории Верхнесалдинского городского округа в 2024 году утвержден постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.12.2023 № 2599, информация актуализируется и размещается в официальных СМИ своевременно |
|  | Обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности («Магазин у дома») | обеспеченность населения Верхнесалдинского городского округа площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей, квадратных метров | 1230 | 1230 | 100 | Мероприятие выполнено. Обеспечена возможность населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности |
|  | Расширение ярмарочных форматов торговли в целях формирования рыночной, конкурентной цены и расширение рынка сбыта товаров | проведение в Верхнесалдинском городском округе ярмарок на регулярной основе, единиц | 120 | 107 | 89,2 | Мероприятие выполнено частично. Показатель не достигнут в связи с приостановлением проведения ярмарок с 05.04.24 по 15.05.24 по распоряжению Губернатора Свердловской области от 26.03.24 № 57-РГ. В течение года ярмарки проводятся на 3-х площадках города Верхняя Салда |
|  | Обеспечение информирования населения по вопросам защиты прав потребителей товаров, работ и услуг | размещение информации по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа, наличие информации, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Информация по вопросам защиты прав потребителей размещается на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа на регулярной основе |
|  | Обеспечение увеличения количества нестационарных и мобильных торговых объектов | содействие развитию торговой сети в Верхнесалдинском городском округе в части наличия нестационарных и мобильных торговых объектов. Количество нестационарных торговых объектов и торговых мест под них увеличено не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году, процентов | 7 | 5,4 | 77,1 | Мероприятие выполнено частично. За 2024 год схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Верхнесалдинского городского округа дополнена 2 объектами (1 – павильон (продовольственные товары), 1-торговый автомат (питьевая вода) |
|  | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 31 декабря 2024 года на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляли деятельность 2 загородных оздоровительных лагеря: «Лесная сказка» (Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр») и «Тирус» (ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»); 10 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Текущая ситуация на 01.07.2024: в детских оздоровительных учреждениях различного типа отдохнули и оздоровились 3 006 человек: 447 человек в загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка»; 752 человека (100% от плана в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей при муниципальных образовательных организациях; 125 человек в туристических походах; 1 682 человек через другие формы оздоровления. Спортивные соревнования – 340 чел., экскурсии – 656 чел., трудовая деятельность 56 чел., волонтерская деятельность – 10 чел., досуговая деятельность – 445 чел., мероприятия профилактической направленности – 175 чел. Текущая ситуация на 31.12.2024: в 2024 году отдохнули в детских оздоровительных учреждениях различного типа 4 398 человек: 1 054 человек (100% от плана) в загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» (пять смен летом); 752 человека (100% от плана) в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей при муниципальных образовательных организациях (одна смена летом); 55 человек (100% от плана) в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия Свердловской области); 300 человек (100% от плана) в туристических походах; 2 237 человек (100% от плана) через другие формы оздоровления: спортивные соревнования– 410 чел., экскурсии – 656 чел., трудовая деятельность 87 чел., волонтерская деятельность – 30 чел., досуговая деятельность – 707 чел., мероприятия профилактической направленности – 350 чел. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» направил на отдых в загородный детский лагерь «Тирус» – 1 320 человек (6 смен по 220 человек, смена 14 дней). Проблемные вопросы: – недостаточное количество стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории городского округа; – износ объектов инфраструктуры. Методы решения: – увеличение количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере услуг отдыха и оздоровления детей создание условий для развития конкуренции на рынке в сфере услуг отдыха и оздоровления детей, развитие частных организаций, осуществляющих данный вид деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Утратил силу |  |  |  |  |  |
|  | Проведение регулярного анализа рынка услуг детского отдыха и оздоровления | ежегодный отчет по итогам летней оздоровительной кампании направлен в уполномоченный орган, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Ежегодный отчет по итогам летней оздоровительной кампании сформирован и направлен в уполномоченный орган |
|  | Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. Хозяйствующими субъектами на рынке кадастровых и землеустроительных работ являются кадастровые инженеры, осуществляющие кадастровую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие в штате кадастровых инженеров, осуществляющих кадастровую деятельность в качестве работников такого юридического лица на основании трудовых договоров в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», и юридические лица, имеющие лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности и выполняющие землеустроительные работы в соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве». В Верхнесалдинском муниципальном округе на рынке кадастровых и землеустроительных работ преимущественно осуществляют деятельность организации частного сектора. По состоянию на 31 декабря 2024 года в Верхнесалдинском городском округе на данном рынке функционировали 8 организаций, в том числе Свердловское областное государственное унитарное предприятие «Областной Центр недвижимости», учредителем которого является Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, и 7 организаций частной формы собственности. Текущая ситуация на 31.12.2024: без изменений Проблемные вопросы: – достаточно высокая стоимость кадастровых работ, технической инвентаризации; – наличие незарегистрированных объектов недвижимости. Методы решения: – повышение требований к исполнителям работ при заключении муниципальных контрактов; – выявление неоформленных объектов недвижимости в целях обеспечения проведения в отношении них кадастровых работ и последующего кадастрового учета; – обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие отнесению к собственности Верхнесалдинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | Выявление незарегистрированных объектов недвижимости, находящихся в собственности Свердловской области и муниципальных образований | увеличение доли зарегистрированных объектов недвижимости от общего числа объектов, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа (нарастающим итогом), процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Все земельные участки, на которые имеется основания для регистрации муниципальной собственности, зарегистрированы |
|  | Выявление собственников неучтенных, незарегистрированных объектов недвижимости (бесхозяйных объектов недвижимости) | сформирован перечень незарегистрированных объектов недвижимости Верхнесалдинского городского округа, процентов | 80 | 80 | 100 | Мероприятие выполнено. Перечень незарегистрированных объектов недвижимости сформирован. В части оформления права муниципальной собственности на земельные участки не зарегистрированных участков нет |
|  | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 31 декабря 2024 года доля услуг (работ) в Верхнесалдинском городском округе по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляли деятельность 2 организации, в том числе 1 организация частной формы собственности (индивидуальный предприниматель). Деятельность МУП «Пассажиравтотранс» на городских маршрутах регулярных автобусных перевозок возобновлена с 24.09.2020. Текущая ситуация на 31.12.2024: без изменений Проблемные вопросы: – низкое качество оказываемых услуг (нарушение расписания по причине поломок автобусов, нехватка водителей категории «D»); – значительные первоначальные вложения (стоимость автобусов и их обслуживания) при длительных сроках окупаемости. Методы решения: – обновление подвижного состава; – оптимизация маршрутной сети; – обеспечение прозрачности условий конкурсного отбора на организацию транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурсных процедур на маршруты, включенные в реестр маршрутов муниципального сообщения по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | среднее количество участников проведенных конкурсных процедур в Верхнесалдинском городском округе, единиц | 3 | 2 | 66,7 | Среднее количество участников проведенных конкурсных процедур составляет 2 единицы |
|  | Проведение мониторинга исполнения муниципальных контрактов в соответствии требованиями законодательства о закупочной деятельности | доля муниципальных контрактов Верхнесалдинского городского округа, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о закупочной деятельности, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Заключены 3 муниципальных контракта в соответствии с требованиями законодательства о закупочной деятельности |
|  | Увеличение количества автобусов на маршрутах муниципального сообщения, обслуживаемых субъектами малого предпринимательства | доля подвижного состава на муниципальных маршрутах Верхнесалдинского городского округа, обслуживаемого субъектами малого предпринимательства, процентов | 65 | 46,2 | 71,1 | Доля подвижного состава на муниципальных маршрутах, обслуживаемого субъектами малого предпринимательства составляет 46,2% |
|  | Проведение мониторинга пассажиропотока и потребностей в корректировке существующей маршрутной сети и установлении новых маршрутов | ежегодное проведение социальных опросов, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Потребность в корректировке существующей маршрутной сети и установлении новых маршрутов отсутствует |
|  | Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 31 декабря 2024 года на территории Верхнесалдинского городского округа доля организаций частной формы собственности на рынке наружной рекламы составляла 100%. Развитие рынка наружной рекламы обеспечивается за счет возрастающего числа высокотехнологичных рекламных конструкций с электронно-цифровой сменой изображения, таких как медиафасады и видеоэкраны. Вместе с тем интернет-площадки для размещения извещений о торгах и их проведения существенно расширили круг рекламораспространителей в Свердловской области за счет организаций из других регионов Российской Федерации. Текущая ситуация на 31.12.2024: без изменений Проблемные вопросы: – органы местного самоуправления не наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок предписания о нарушениях законодательства о рекламе, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; – существует потребность в повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе с недобросовестными рекламораспространителями, осуществляющими установку рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений. Методы решения: – борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными рекламораспространителями, направленная на повышение инвестиционной привлекательности рынка наружной рекламы; – расширение функций уполномоченных органов в сфере рекламы; – проведение торгов на размещение рекламных конструкций в электронном виде |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет» нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | наличие на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» актуальной информации о нормативных правовых актах, регулирующих сферу наружной рекламы, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Актуальная информация размещена на официальном сайте, ссылка: http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/ |
|  | Актуализация утвержденной схемы размещения рекламных конструкций, внедрение современных и инновационных рекламоносителей | наличие на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа актуализированной схемы размещения рекламных конструкций, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Актуальная информация размещена на официальном сайте, ссылка: http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/ |
|  | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 31 декабря 2024 года на территории Верхнесалдинского городского округа функционировали 5 организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, включая 4 организации частной формы собственности. Текущая ситуация на 31.12.2024: без изменений Проблемные вопросы: – обеспечение доступных и качественных ритуальных услуг; – законодательством Российской Федерации не урегулирована деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание ритуальных услуг в населенных пунктах, не определен порядок взаимодействия специализированных служб с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. В связи с этим граждане сталкиваются с избыточностью процедур при оформлении необходимых для погребения документов, низким качеством ритуальных услуг, отсутствием квалифицированных ритуальных агентов, навязыванием дорогостоящих услуг. Методы решения: – сохранение высокого уровня конкуренции на рынке ритуальных услуг; – информирование населения об организациях, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг; – регламентация процедуры предоставления мест для захоронений на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |
|  | Формирование реестра организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | наличие на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа актуального реестра организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в Верхнесалдинском городском округе, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Актуальная информация размещена на официальном сайте, ссылка: http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/ritualuslugi/ |
|  | Организация создания и размещения справочника сведений о хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по организации похорон | сведения о существующих кладбищах Верхнесалдинского городского округа и местах захоронений на них включены в справочник сведений о кладбищах Свердловской области и местах захоронений на них, процентов | – | – | х | Мероприятие не реализуется в 2024 году |
|  | Обеспечение оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением информации о хозяйствующих субъектах, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг | наличие административного регламента по оказанию ритуальных услуг по принципу «одного окна», процентов | – | – | х | Мероприятие не реализуется в 2024 году |
|  | Проведение мероприятий (семинаров, рабочих встреч, консультаций), направленных на повышение конкурентоспособности и взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность на рынке ритуальных услуг | проведены мероприятия (семинары, рабочие встречи, консультации), доведена информация об изменениях в законодательстве до организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в Верхнесалдинском городском округе, единиц | 3 | 3 | 100 | Мероприятие выполнено. Соответствующие мероприятия по консультированию проводятся на регулярной основе |
|  | Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 31 декабря 2024 года инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляются с привлечением изыскательских и проектных организаций. Вместе с тем на рынке наблюдается тенденция к сокращению средней доли затрат на проектирование в общем объем объеме капитальных вложение при создании объектов капитального строительства. В Верхнесалдинском городском округе на рынке архитектурно-строительного проектирования осуществляли деятельность 2 организации частной формы собственности. Текущая ситуация на 31.12.2024: без изменений. Проблемные вопросы: – ограниченный доступ малых и средних компаний к архитектурно-строительному проектированию крупных проектов; – отставание темпов проектирования и строительства объектов социальной сферы от темпов строительства жилья. Методы решения: – повышение уровня квалификации сотрудников Управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Верхнесалдинского городского округа; – применение современного программного обеспечения и геоинформационных систем, актуализация градостроительной документации в новом качестве |  |  |  |  |  |
|  | Проведение на регулярной основе мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации сотрудников подразделений архитектуры органов местного самоуправления | - количество сотрудников Управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Верхнесалдинского городского округа, прошедших повышение квалификации (нарастающим итогом с 2022 года), единиц | 7 | 7 | 100 | Мероприятие выполнено. В 2024 году обучились 2 сотрудника |
|  | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 31 декабря 2024 года на рынке теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа осуществляли деятельность: 2 теплоснабжающие организации: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», МУП «ВКС»; 1 теплосетевая организация МУП «ВКС». ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 20% от общего количества организаций на рынке, 1 котельная, отпускающая тепло и 1 котельные, передающие тепло. Отпуск тепловой энергии производится от газовой котельной, находящейся в частной собственности ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА», суммарной мощностью 250 Гкал/час, газовым котельным МУП «ВКС». Общее количество котельных на территории городского округа – 12 единиц (10 из них переданы в хозяйственное ведение ресурсоснабжающей организации МУП «ВКС», 2 – находятся в частной собственности ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА». На природном газе работают 8 котельных (67), на угле – 4 котельных (33%). В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в Верхнесалдинском городском округе утверждена схема теплоснабжения, в 2024 году выполнена актуализация. Текущая ситуация на 31.12.2024 без изменений. Проблемный вопрос. Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры не обеспечивает возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством, а также приводит к возникновению аварийных ситуаций. Методы решения. – проведение реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения; – строительство блочно –модульных котельных по кварталам; – повышение уровня профессиональной подготовки инженерного и технического состава, обслуживающих источники теплоснабжения; – повышение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения; – организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации деятельности организаций в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение схем теплоснабжения (ежегодная актуализация) | - наличие актуализированной схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Проведена актуализация схемы теплоснабжения |
|  | Удовлетворенность населения качеством предоставления коммунальных услуг (отопление и горячее водоснабжения) | - доля организаций Верхнесалдинского городского округа, получивших паспорта готовности к отопительному периоду, от общего числа организаций Верхнесалдинского городского округа, имеющих обязательства по получению паспорта готовности к отопительному периоду, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Получен акт готовности Верхнесалдинского МО к отопительному периоду 2024/2025 года. Схема теплоснабжения актуализирована в 2024 году |
|  | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. По состоянию на 31 декабря 2024 года доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляла 50%. На территории Верхнесалдинского городского округа функционировали 4 организации, осуществляющие деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды, включая 2 организации частной формы собственности. За 2017-2024 годы в рамках реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды Верхнесалдинском городском округе в 2017 году» и «Формирование современной городской среды Верхнесалдинском городском округе в 2018-2030 годах» выполнено благоустройство 11 дворовых и 6 общественных территорий. В 2024 году проведены работы по второй очереди второго этапа благоустройства общественной территории у ВСАМТ. Начиная с 2019 года, мероприятия по благоустройству реализуются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Текущая ситуация на 31.12.2024: без изменений Проблемные вопросы: – низкая инвестиционная привлекательность сферы благоустройства городской среды; – повышенные требования к оперативности выполнения работ по благоустройству городской среды (сезонность); – недостаточно высокий уровень квалификации работников подрядных организаций, выполняющих работы по благоустройству городской среды, в связи с кризисными явлениями на строительном рынке; – нежелание заинтересованных лиц принимать финансовое участие в реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий. Методы решения: – применение конкурентных способов при размещении государственных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды; – обеспечение равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка; – повышение информированности бизнеса о рынке выполнения работ по благоустройству городской среды; – повышение информирования населения с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение Верхнесалдинским городским округом – участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обязательств по реализации приоритетного проекта | - количество дворовых территорий Верхнесалдинского городского округа, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства (нарастающим итогом), единиц | 14 | 14 | 100 | Мероприятие выполнено |
|  |  | - количество обустроенных общественных пространств Верхнесалдинского городского округ (нарастающим итогом), единиц | 5 | 6 | 120 | Мероприятие выполнено |
|  | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование выбора товарного рынка с описанием текущей ситуации. Ежегодно на территории Верхнесалдинского городского округа образуется около 19 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Практически весь этот объем размещается на полигоне ТБО и ПО города Верхняя Салда. При этом в среднем только 0,04 % ТКО утилизируются иными способами из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, а также отсутствия предприятий – переработчиков. С 1 января 2019 года Верхнесалдинский городской округ перешел на новую систему управления сферой обращения с ТКО. Верхнесалдинский городской округ отнесен к северной административно-производственной зоне, региональным оператором по обращению с ТКО определено ООО «Компания «Рифей». С региональным оператором заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО. После перехода на новую систему работы по управлению сферой обращения с ТКО цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для регионального оператора формируются по результатам торгов. По состоянию на 31 декабря 2024 года на рынке услуг по транспортированию ТКО осуществляли деятельность 2 предприятия (полномочия регионального оператора и 1 частная организация участвуют в раздельном сборе (пластик). Текущая ситуация на 31.12.2024: без изменений Проблемные вопросы: – недостаточное количество существующей инфраструктуры для обработки и размещения отходов в соответствии с нормами действующего законодательства; – наличие административных барьеров при получении лицензии на транспортирование ТКО; – значительный объем инвестиций для создания предприятия по вывозу, переработке и захоронению ТКО. Методы решения: – оказание мер государственной поддержки инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО; – создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с ТКО, а именно стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, и софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации ТКО; – снижение административных барьеров при получении лицензии на транспортирование ТКО |  |  |  |  |  |
|  | Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов (ТКО) | наличие актуального реестра мест (площадок) накопления ТКО, размещение на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, процентов | 100 | 100 | 100 | Мероприятие выполнено. Актуальная информация размещено на официальном сайте, ссылка: http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/ekologiya/reestr-ploshchadok-tko/index.php |
|  | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | количество организованных мест (площадок) накопления ТКО, единиц | 180 | 206 | 114,4 | Мероприятие выполнено |

Таблица 2

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Верхнесалдинском городском округе

| Номер строки | Цель мероприятия | Наименование мероприятия | Результат мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих: устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика; введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при проведении закупок; расширение участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа | среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 2022 год – не менее 3 участников; 2023 год – не менее 3 участников; 2024 год – не менее 3 участников; 2025 год – не менее 3 участников | 2022–2025 годы | выполняется, среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 12 месяцев 2024 года – 2,9 участников |
| 3. |  | осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа, у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном в соответствии с частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ: 2022 год – не менее 25%; 2023 год – не менее 25%; 2024 год – не менее 25%; 2025 год – не менее 25% | 2022–2025 годы | выполнено, доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном в соответствии с частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ за 12 месяцев 2024 года – 88,6% |
| 4. | Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров |  |  |  |  |
| 5. | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму | обеспечение наличия в Верхнесалдинском городском округе административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, которые применимы в том числе для выдачи разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – административные регламенты предоставления муниципальных услуг) | наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | 2022–2025 годы | выполнено, административные регламенты предоставления муниципальных услуг утверждены, приведены в соответствии с типовыми и размещены на официальном сайте, ссылка: https://v-salda.ru/munitsipalnye-uslugi/administrativnye-reglamenty/ |
| 6. | Устранение избыточного муниципального регулирования | обеспечение наличия в порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа устанавливаемых в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции | наличие в порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа устанавливаемых в соответствии с Федеральными законами № 184-ФЗ и № 131-ФЗ пунктов, предусматривающих анализ влияния таких проектов актов средней и высокой степени регулирующего воздействия на конкурентную среду в регионе | 2022–2025 годы | выполнено, утверждена и размещена нормативная правовая база, регулирующая проведение процедур ОРВ, в том числе типовые формы документов для проведения процедуры ОРВ, проведена актуализация на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в соответствии с изменениями нормативной правовой базы Свердловской области в сфере ОРВ; Принято новое постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.12.2024 № 2596 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» |
| 7. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных унитарных предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о муниципальном имуществе |  |  |  |  |
| 8. | Организация эффективного управления хозяйствующими субъектами с муниципальным участием | утверждение и реализация планового документа, направленного на эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями Верхнесалдинского городского округа, осуществляющими коммерческую деятельность, в котором содержатся в том числе показатели эффективности их деятельности | ежегодно утверждаемые значения показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Верхнесалдинского городского округа | 2022–2025 годы | выполняется, анализ, контроль, согласование перспектив и планов развития муниципальных унитарных предприятий осуществляется |
| 9. |  | утверждение и реализация программы приватизации муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа | ежегодно утверждаемая программа приватизации муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа | 2022–2025 годы | выполняется, утверждены условия приватизации двух муниципальных унитарных предприятий |
| 10. | Обеспечение публичности процедуры распоряжения имуществом хозяйствующих субъектов с муниципальным участием | организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации и предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам МСП, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия Верхнесалдинского городского округа в которых составляет 50 и более процентов | отсутствие актов реагирования антимонопольного органа, вынесенных по результатам проверок хозяйствующих субъектов, доля участия Верхнесалдинского городского округа в которых составляет 50 и более процентов | 2022–2025 годы | выполняется, акты реагирования антимонопольного органа отсутствуют |
| 11. | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | проведение контрольных мероприятий по проверке целевого использования объектов муниципального недвижимого имущества Верхнесалдинского городского округа в социальной сфере | подготовлены заключения по итогам проверки целевого использования муниципального недвижимого имущества Верхнесалдинского городского округа в социальной сфере | 2022–2025 годы | муниципальное недвижимое имущество используется по целевому назначению, проведена 1 проверка, нарушений в части использования муниципального имущества не выявлено |
| 12. | Создание равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе | размещение информации об имуществе, находящемся в собственности Верхнесалдинского городского округа, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам МСП, о реализации такого имущества и предоставлении его во владение и (или) пользование на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» | опубликована актуальная информация на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» | 2022–2025 годы | выполняется, актуальная информация опубликована на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, ежеквартальная актуализация обеспечена, ссылки: http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/, http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/imushchestvo-zemlya-naruzhnaya-reklama/?ELEMENT_ID=2703 |
| 13. |  | обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении, существующих ограничениях их использования и обременения правами третьих лиц (далее – объекты) | опубликована информация об объектах на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет», а также обеспечена ее ежеквартальная актуализация | 2022–2025 годы |  |
| 14. |  | определение состава имущества, находящемся в собственности Верхнесалдинского городского округа, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | сформирован перечень муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022–2023 годы | выполняется, перечень имущества, не соответствующий критериям в соответствии с решением Думы городского округа от 14.12.2023 № 109 включен в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа на 2024 год |
| 15. |  | обеспечение приватизации либо перепрофилирования (изменение целевого назначения) имущества, находящегося в собственности Верхнесалдинского городского округа, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | проведены торги по продаже или мероприятия по перепрофилированию муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2023–2025 годы | выполняется, проведены торги в отношении 2 объектов (признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок) |
| 16. | Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |
| 17. | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | обеспечение размещения актуальной информации на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» | размещена актуальная информация на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, на официальном сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» | 2022–2025 годы | выполнено, актуальная информация размещена на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа, на официальном сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (https://v-salda.ru/ekonomika/predprinimatelstvo/gosudarstvennaya-i-munitsipalnaya-podderzhka/; https://sofp.ru/); оперативная информация размещается ВКонтакте |
| 18. | Реализация мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности | проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства», реализация муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» | проведены все мероприятия, реализуемые в рамках направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской, в том числе социальной деятельности», реализована муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского муниципального округа» | 2022–2025 годы | выполняется, все мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, в том числе социальной на территории Верхнесалдинского муниципального округа проводятся в соответствии с планом мероприятий |
| 19. | Развитие практики применения механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства, в том числе расширение практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей мобильной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) | подготовка инвестиционных предложений с применением механизмов муниципально-частного партнерства, размещенных на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | сформированы инвестиционные предложения с применением механизмов государственно-частного партнерства и посредством заключения концессионных соглашений (по факту выявления потребности) | 2022–2025 годы | на исполнении, потребность для формирования инвестиционных предложений с применением механизмов государственно-частного партнерства и посредством заключения концессионных соглашений не выявлена |
| 20. | Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства |  |  |  |  |
| 21. | Выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Свердловской области (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен) | проведение мониторинга: наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности; удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции; удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством (в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и Верхнесалдинским городским округом | ежегодный отчет о результатах мониторинга направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2022–2025 годы | выполняется, ежегодный отчет о результатах мониторинга направляется Министерство инвестиций и развития Свердловской области в 4 квартале отчетного года |
| 22. |  | проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Верхнесалдинского городского округа, в которых составляет 50 и более процентов | ежегодный отчет о результатах мониторинга направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2022–2025 годы | выполняется, ежегодный отчет о результатах мониторинга направляется Министерство инвестиций и развития Свердловской области в 4 квартале отчетного года |
| 23. |  | проведение мониторинга: удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Верхнесалдинского городского округа; доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на территории Верхнесалдинского городского округа | ежегодный отчет о результатах мониторинга направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 2022–2025 годы | выполняется, ежегодный отчет о результатах мониторинга направляется Министерство инвестиций и развития Свердловской области в 4 квартале отчетного года |
| 24. | Дополнительные системные мероприятия, направленное на развитие конкурентной среды в Свердловской области в соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р |  |  |  |  |
| 25. | Создание информационных и программно-методических условий для развития частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми | размещение на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа информационно-методических материалов для сопровождения деятельности частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми | соответствующая информация на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа размещена, актуализируется по мере необходимости | 2022–2025 годы | выполняется, методические рекомендации для развития частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми размещены на официальном сайте Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа в разделе «Методические рекомендации» |
| 26. | Развитие частного сектора на рынке услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов | отсутствие на рынке услуг Верхнесалдинского городского округа в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования) унитарных предприятий, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | соблюдение требований статьи 35.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» о запрете на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках | 2023–2025 годы | выполняется, требования статьи 35.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» о запрете на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках соблюдаются, на рынке услуг Верхнесалдинского городского округа в указанной сфере отсутствуют унитарные предприятия |

- Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе

| Номер строки | Наименование товарного рынка | Наименование ключевого показателя, единица измерения | Ожидаемое значение ключевого показателя по состоянию на 31.12.2024 | Значение ключевого показателя по состоянию на 31.12.2024 | Информация о достижении ключевого показателя, ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рынок услуг розничной торговли | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли, процентов | 100 | 100 | Показатель достигнут |
|  | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов | 8 | 8 | Показатель достигнут |
|  | Рынок кадастровых и землеустроительных работ | доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, процентов | 85 | 87 | Показатель достигнут |
|  | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | 50 | 50 | Показатель достигнут |
|  | Сфера наружной рекламы | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов | 100 | 100 | Показатель достигнут |
|  | Рынок ритуальных услуг | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 80 | 80 | Показатель достигнут |
|  | Рынок архитектурно-строительного проектирования | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов | 100 | 100 | Показатель достигнут |
|  | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 50 | 50 | Показатель достигнут |
|  | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | 50 | 50 | Показатель достигнут |
|  | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов | 50 | 50 | Показатель достигнут |

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе приведен в приложении к настоящему плану