ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы

За 2025 год (отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель. Сохранение и укрепление здоровья населения Верхнесалдинского городско округа, улучшение качества его жизни и увеличение средней продолжительности жизни |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Реализация мероприятий по привлечению населения к прохождению диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, укреплению общественного здоровья, формированию здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель Доля населения, охваченная диспансеризацией от плана | процентов | не менее 95 | не менее 95 | 90,1% | 94,9 | 94,9 |  |
|  | Целевой показатель Снижение числа умерших на территории Верхнесалдинского городского округа | человек | 725 | 725 | 693 | 95,6 | 95,6 | Число умерших на территории ВСГО на 32 человек меньше от годового плана |
|  | Целевой показатель Снижение общей заболеваемости алкоголизмом | на 100 тыс. населения | 287,0 | 287,0 | 252,7 | 88,0 | 88,0 | состоит на учете 105 человек |
|  | Целевой показатель Снижение общей заболеваемости наркоманией | на 100 тыс. населения | 170,0 | 170,0 | 209,3 | 123,1 | 123,1 | состоит на учете 87 человек |
|  | Задача. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель Доля жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Верхнесалдинского городского округа | процентов | 60,9 | 60,9 | 63,3 | 104 | 104 |  |
|  | Задача. Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по средствам размещения информационных материалов в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет» | процент | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья»

за 2024 год (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе, в том числе | 50,0 | 49,0 | 98 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 50,0 | 49,0 | 98 |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 50,0 | 49,0 | 98 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 50,0 | 49,0 | 98 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение населения к прохождению диспансеризации (информационные материалы, аудио, видеоролики), всего, из них: | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: | 15,0 | 15,0 | 100 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Разработка и издание информационных материалов (в том числе аудио, видеороликов) по здоровому образу жизни, всего, из них: | 25,0 | 24,0 | 96 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 25,0 | 24,0 | 96 |  |  |  |