ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в

Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2025 год (отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  | Причины отклонений от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) |  | план (отчетный период) |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от годового значения |  | от значения отчетного периода |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Верхнесалдинском муниципальном округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель Доля граждан Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | проценты | 63,3 |  | 63,3 |  |  | 63,3 | 100 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Целевой показатель Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | проценты | 46,7 |  | 46,7 |  |  | 46,7 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Целевой показатель Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | проценты | 87,4 |  | 87,4 |  |  | 87,4 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Целевой показатель Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | проценты | 58,3 |  | 58,3 |  |  | 58,3 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Целевой показатель возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | проценты | 29,2 |  | 29,2 |  |  | 29,2 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Целевой показатель Доля сельского населения Верхнесалдинского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом | единицы | 46,7 |  | 46,7 |  |  | 46,7 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Целевой показатель Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Верхнесалдинского муниципального округа | процентов | 75,0 |  | 75,0 |  |  | 75,0 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Целевой показатель Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | единиц | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранным видам двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Верхнесалдинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | проценты | 19,2 |  | 19,2 |  |  | 19,2 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ МУНИЦИАЛЬНОМ ОКРУГЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2. Создание условии для успешной интеграции молодежи в обществе, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Верхнесалдинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно- политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи Верхнесалдинского городского округа | проценты |  | 45,8 |  | 45,8 | 45,8 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Целевой показатель Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | процентов |  | 25,4 |  | 25,4 | 25,4 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Задача 2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | проценты | 43,0 |  | 43,0 |  |  | 43,0 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Задача 3. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель Количество действующих молодежных коворкинг-центров | единиц | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Целевой показатель. Количество муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления по работе с молодежью, обеспеченных объектами инфраструктуры | единиц | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Верхнесалдинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | проценты | 58,46 |  | 58,46 |  |  | 58,46 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Целевой показатель Доля граждан допризывного возраста (14-18 лет) принявших участие в военно спортивных играх, мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего числа граждан допризывного возраста | проценты | 2,8 |  | 2,8 |  |  | 2,8 | 100 |  | 100 |  |  |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

в Верхнесалдинском муниципальном округе»

за 2025 год (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | Выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе, в том числе | 6783,2 | 6597,7 | 97,3 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 6316,1 | 6130,6 | 97,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 467,1 | 467,1 | 100 |  |  | х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 6783,2 | 6597,7 | 97,3 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 6316,1 | 6130,6 | 97,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 467,1 | 467,1 | 100 |  |  | х |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 900,0 | 800,0 | 88,9 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 900,0 | 800,0 | 88,9 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 900,0 | 800,0 | 88,9 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 900,0 | 800,0 | 88,9 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение официальных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план | 900,0 | 800,0 | 88,9 |  |  | Мероприятия, запланированные в плане реализации МП выполнены в полном объеме |
|  | Местный бюджет | 900,0 | 800,0 | 88,9 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие Р5. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 5598,0 | 5512,6 | 98,5 |  |  | Х |
|  | Местный бюджет | 5145,1 | 5059,7 | 98,3 |  |  | Х |
|  | Областной бюджет | 452,9 | 452,9 | 100 |  |  | Х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 5598,0 | 5512,6 | 98,5 |  |  | Х |
|  | Местный бюджет | 5145,1 | 5059,7 | 98,3 |  |  | Х |
|  | Областной бюджет | 452,9 | 452,9 | 100 |  |  | Х |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Верхнесалдинского муниципального округа | 121,0 | 121,0 | 100 |  |  | Проведены мероприятия направленные на формирование приверженности к ЗОЖ. |
|  | Местный бюджет | 121,0 | 121,0 | 100 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 4. Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» | 4542,1 | 4456,7 | 98,1 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 4542,1 | 4456,7 | 98,1 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 6. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 10. Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | 934,9 | 934,9 | 100 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 482,0 | 482,0 | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 452,9 | 452,9 | 100 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 285,2 | 285,2 | 100 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 271,0 | 271,0 | 100 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 14,2 | 14,2 | 100 |  |  | х |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 285,2 | 285,2 | 100 |  |  | х |
|  | Местный бюджет | 271,0 | 271,0 | 100 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 14,2 | 14,2 | 100 |  |  | х |
|  | Мероприятие 7. Обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского муниципального округа к военной службе | 140,0 | 140,0 | 100 |  |  | Проведен ежегодный традиционный военно- спортивный праздник, и 5-ти дневные учебные сборы по начальной военной подготовке для допризывной молодежи. |
|  | Местный бюджет | 140,0 | 140,0 | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 8. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Верхнесалдинского муниципального округа | 111,0 | 111,0 | 100 |  |  | Проведен военно-патриотический фестиваль «Моя гордость – Россия!», Изготовлены и смонтированы баннеры к 80-тию Победы |
|  | Местный бюджет | 111,0 | 111,0 | 100 |  |  | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  | х |
|  | Мероприятие 9. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан | 34,2 | 34,2 | 100 |  |  | Областное софинансирование было направлено на приобретение наградной продукции. |
|  | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 14,2 | 14,2 | 100 |  |  |  |