Приложение № 7

к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского муниципального округа

ОТЧЕТ

«Обеспечение правопорядка на территории

Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области на 2017- 2028 годы»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 12 месяцев 2025 года (отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1. Повышение уровня обеспечения безопасности населения Верхнесалдинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Верхнесалдинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Снижение уровня преступности | % | не менее 2,0 | не менее 2,0 | 16,7 | более 100 | более 100 | эффективное распределение маршрутов патрулирования наружных нарядов полиции, активизация деятельности службы участковых уполномоченных полиции |
|  | Целевой показатель 3. Снижение количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | % | не менее 1,0 | не менее 1,0 | 10,1 | более 100 | более 100 | эффективное распределение маршрутов патрулирования наружных нарядов полиции, активизация деятельности службы участковых уполномоченных полиции |
|  | Целевой показатель 4. Увеличение раскрываемости преступлений | % | не менее 1,0 | не менее 1,0 | 29,7 | более 100 | более 100 | эффективное оснащение общественных мест камерами видеонаблюдения |
|  | Задача 2. Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах и раскрытия преступления по «горячим» следам. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2. Увеличение количества камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах | шт. | 113 | 113 | 137 | 121 | 121 | реализация II этапа внедрения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» по МП «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа» |
|  | Задача 3. Организация и совершенствование работы по привлечению населения к охране общественного порядка. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Увеличение количества общественных объединений/граждан, вовлеченных в охрану общественного порядка | ед./чел. | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 4. Совершенствование профилактических мер по снижению риска террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 5. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | не менее 2,0 | не менее 2,0 | 0 увеличение количества на 44,4 | 0 | 0 | Недостаточная эффективность деятельности субъектов профилактики правонарушений н/л |

*Заполняется с нарастающим итогом

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение правопорядка на территории

Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области на 2017 - 2028 годы»

за 12 месяцев 2025 года (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе, в том числе | 666,0 | 88,9 | 13,35 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 666,0 | 88,9 | 13,35 |  |  |  |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 666,0 | 88,9 | 13,35 |  |  |  |
| - 0 | Местный бюджет | 666,0 | 88,9 | 13,35 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Профилактика дорожной безопасности и правонарушений в общественных местах, на улицах | 240,0 | 39,0 | 16,25 |  |  | 39,0 тыс. руб. оплата транспортных услуг по проф. Мероприятию «Безопасное колесо»; |
|  | Местный бюджет | 240,0 | 39,0 | 16,25 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности | 259,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 259,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Профилактика терроризма | 117,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 117,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 7. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних и молодежи | 50,0 | 49,9 | 99,80 |  |  | 29,9 тыс. руб. - приобретение призов для организации проведения для детей и подростков игры «Путешествие в Правоград», 20,0 тыс. руб. – приобретение призов для проведения городских проф.акций |
|  | Местный бюджет | 50,0 | 49,9 | 99,80 |  |  |  |