ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Адресная поддержка населения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области», утвержденная постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа

от 07.11.2023 № 2354

Форма 1

Достижение целевых показателей

муниципальной программы за 2025 год (отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1. Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан Верхнесалдинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Доля граждан, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся в администрацию Верхнесалдинского городского округа граждан | процент | 91 | 91 | 91 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2. Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг старшего поколения | процент | 75 | 75 | 100 | 133,3 | 133,3 |  |
| 4 | Задача 2. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля граждан старшего поколения (пенсионеры, ветераны, инвалиды), вовлеченных в проводимые социально-значимые мероприятия | процент | 21 | 21 | 21 | 100 | 100 |  |
| 6 | ПОДПРОГРАММА 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цель 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области и Российской Федерации по предоставлению социальной поддержки граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 1. Определение права на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 1 Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, обратившихся в уполномоченный орган | Сем. | 260 | 260 | 267 | 100 | 100 | Изменения в законодательстве в части прожиточного минимума, размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий |
| 10 | Задача 2. Своевременное и полное обеспечение адресных социальных гарантий, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере социальной политики в Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 1 Количество граждан отдельных категорий, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Чел. | 6707 | 6400 | 5950 | 92,7 | 92,7 | Уменьшение количества граждан, имеющих право на компенсацию (смерть, завершение срока льготы по инвалидности достижение совершеннолетия детей из многодетных семей) |
| 12 | Целевой показатель 2. Количество граждан отдельных категорий, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Чел. | 93 | 400 | 388 | 100 | 100 | Компенсация носит заявительный характер |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1. Обеспечение исполнения полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Доля обоснованных жалоб на действие (бездействие) муниципального казенного учреждения «Служба субсидий» | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

* заполняется нарастающим итогом

Форма 2

Выполнение мероприятий

муниципальной программы «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области», за  2025 год (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | выполнение с учетом экономии, процентов |  | Информация о фактическом исполнении мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* |  | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) |  | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе | 151 791,4 |  | 151 230,9 |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | федеральный бюджет | 41 304,4 |  | 41 288,4 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | областной бюджет | 108 802,2 |  | 108 457,4 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | местный бюджет | 1684,8 |  | 1485,1 |  | 88,1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе | 151 791,4 |  | 151 230,9 |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | федеральный бюджет | 41 304,4 |  | 41 288,4 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | областной бюджет | 108 802,2 |  | 108 457,4 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | местный бюджет | 1684,8 |  | 1485,1 |  | 88,1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подпрограмма 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе: | 1 648,8 |  | 1 473,1 |  | 89,4 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | местный бюджет | 1 648,8 |  | 1473,1 |  | 89,4 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ВСЕГО по мероприятиям, не входящим в состав региональных(муниципальных) проектов, в том числе | 1 648,8 |  | 1 473,1 |  | 89,4 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | местный бюджет | 1 648,8 |  | 1473,1 |  | 89,4 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятие 1. Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области | 161,7 |  | 71,5 |  | 44,2 |  |  |  |  | Выплата носит заявительный характер. Оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 до 3000 рублей 17 гражданам. |  |
| 19. | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | местный бюджет | 161,7 |  | 71,5 |  | 44,2 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Мероприятие 2. Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского муниципального округа», «Почетный гражданин Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» и ветеранам Великой Отечественной войны | 761,8 |  | 757,8 |  | 99,5 |  |  |  |  | 1) ежемесячная выплата денежного вознаграждения 9 (январь-март 2025) - 9 (декабрь 2024), 10 (апрель-июнь 2025), 11 (июль-декабрь) лицам, удостоенным звания Почетный гражданин с декабря по июнь в размере 5750 руб. 2) проведена работа по выплате 31 ветерану и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы на сумму 62,00 тыс. руб. |  |
| 23. | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | местный бюджет | 761,8 |  | 757,8 |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Мероприятие 3. Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан в трудной жизненной ситуации | 725,3 |  | 643,8 |  | 88,8 |  |  |  |  | Средства направлены на проведение траурно-мемориальных мероприятий (приобретение венков, цветов), приобретение подарков для ветеранов, организация торжественных социально значимых мероприятий |  |
| 27. | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | местный бюджет | 725,3 |  | 643,8 |  | 88,8 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Подпрограмма 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе: | 140 480,8 |  | 140 138,7 |  | 99,8 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | федеральный бюджет | 41 139,1 |  | 41 123,1 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | областной бюджет | 99 341,7 |  | 99 015,6 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ВСЕГО по мероприятиям, не входящим в состав региональных(муниципальных)проектов, в том числе | 140 480,8 |  | 140 138,7 |  | 99,8 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | федеральный бюджет | 41 139,1 |  | 41 123,1 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | областной бюджет | 99 341,7 |  | 99 015,6 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 7 283,7 |  | 7 046,7 |  | 96,7 |  |  |  |  | Произведена выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 267 семьям, оплата услуг сберегательного банка по зачислению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |
| 40. | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | областной бюджет | 7 283,7 |  | 7 046,7 |  | 96,7 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Мероприятие 6. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 34 231,9 |  | 34 215,9 |  | 99,9 |  |  |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2244 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |  |
| 44. | федеральный бюджет | 34 231,9 |  | 34 215,9 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Мероприятие 7. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 92 041,7 |  | 91 952,6 |  | 99,9 |  |  |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3706 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |  |
| 48. | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | областной бюджет | 92 041,7 |  | 91 952,6 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Мероприятие 8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на условиях софинансирования из федерального бюджета | 54,4 |  | 54,4 |  | 100 |  |  |  |  | Оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена 388 гражданам |  |
| 52. | федеральный бюджет | 38,1 |  | 38,1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | областной бюджет | 16,3 |  | 16,3 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Мероприятие 13. Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 6 869,1 |  | 6 869,1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 56. | федеральный бюджет | 69 869,1 | 6 869,1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе: | 9 661,8 |  | 9 619,1 |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |
| 61. | федеральный бюджет | 165,3 |  | 165,3 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 62. | областной бюджет | 9 460,5 |  | 9 441,8 |  | 99,8 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | местный бюджет | 36,0 |  | 12,0 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных(муниципальных)проектов, в том числе | 9 661,8 |  | 9619,1 |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |
| 65. | федеральный бюджет | 165,3 |  | 165,3 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | областной бюджет | 9 460,5 |  | 9 441,8 |  | 99,8 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | местный бюджет | 36,0 |  | 12,0 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Мероприятие 9. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 423,4 |  | 423,3 |  | 99,9 |  |  |  |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи |  |
| 69. | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 70. | областной бюджет | 423,4 |  | 423,3 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |
| 71. | местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Мероприятие 10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 9 037,1 |  | 9 018,5 |  | 99,8 |  |  |  |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи, интернета |  |
| 73. | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 74. | областной бюджет | 9 037,1 |  | 9 018,5 |  | 99,8 |  |  |  |  |  |  |
| 75. | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Мероприятие 11. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 36,0 |  | 12,0 |  | 33,3 |  |  |  |  | Курсы повышения квалификации |  |
| 77. | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 78. | областной бюджет | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 79. | местный бюджет | 36,0 |  | 12,0 |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Мероприятие 12. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 165,3 |  | 165,3 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 81. | федеральный бюджет | 165,3 |  | 165,3 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 82. | областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 83. | местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |