ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»
Форма 1

Достижение целевых показателей

муниципальной программы за 2025 год 

	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя*
	Процент выполнения
	Причины отклонений от планового значения

	
	
	
	план (год)
	план (отчетный период)
	факт
	
	

	
	
	
	
	
	
	от годового значения
	от значения отчетного периода
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

	1. 
	Цель 1: Развитие системы пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

	2. 
	Задача 1: Предупреждение пожаров, обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов, расположенных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

	3. 
	Целевой показатель 1:

Снижение количества пожаров в населенных пунктах Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, находящихся в зоне обслуживания пожарных подразделений, расположенных на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, по отношению к предыдущему году
	%.
	1
	1
	1
	100
	100
	

	4. 
	Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

	5. 
	Целевой показатель 2:

Доля населенных пунктов, оборудованных противопожарными пирсами, площадками для нужд пожаротушения
	%
	65
	65
	65
	100
	100
	

	6. 
	Целевой показатель 3:

Уровень оснащенности населенных пунктов Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области, пожарно-техническим имуществом и первичными средствами пожаротушения
	%
	65
	65
	65
	100
	100
	

	7. 
	Целевой показатель 4:

Количество добровольных пожарных, получивших налоговую льготу по земельному налогу 
	чел.
	0
	0
	0
	100
	100
	

	8. 
	Целевой показатель 4:

Количество добровольных пожарных, получивших налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц
	чел.
	0
	0
	0
	100
	100
	

	9. 
	Задача 3: Создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами

	10. 
	Целевой показатель 5:

Уровень обеспеченности добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами снаряжением, приобретенным за счет средств бюджета Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
	%
	65
	65
	65
	100
	100
	

	11. 
	Целевой показатель 6:

Уровень обеспечения страхования добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	


	12. 
	Целевой показатель 7:

Доля прошедших обучение по программе профессиональной подготовки добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма 2. «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

	13. 
	Цель 2: Развитие системы гражданской обороны, Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области.

	14. 
	Задача 4: Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

	15. 
	Целевой показатель 8:

Доля обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах от ежегодных плановых показателей
	%
	95
	95
	95
	100
	100
	

	16. 
	Задача 5: Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны

	17. 
	Целевой показатель 9:

Уровень обеспеченности резервами материально-технических средств, продовольствием вещевым имуществом и медикаментами для ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий чрезвычайных ситуаций, целей гражданской обороны
	%
	35
	35
	35
	100
	100
	

	18. 
	Задача 6. Защита населения и территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	19. 
	Целевой показатель 10:

Уровень готовности к реагированию сил и средств Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (3 балла – готов; 2-балла-ограничено готов; 1-балл – не готов)
	балл
	3
	3
	3
	100
	100
	

	20. 
	Задача 7: Мероприятия по подготовке к эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в целях гражданской обороны

	21. 
	Целевой показатель 11:

Уровень материально-технической оснащенности пунктов временного размещения эвакуируемого населения
	%
	44
	0
	25
	Снижение на 19%
	Снижение на 19%
	Отсутствие финансирования и складов хранения материально-технических средств

	22. 
	Целевой показатель 12:

Уровень материально-технической оснащенности сборных эвакуационных пунктов
	%
	14
	0
	10
	Снижение на 4%
	Снижение на 4%
	Отсутствие финансирования и складов хранения материально-технических средств

	23. 
	Целевой показатель 13:

Уровень материально-технической оснащенности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты
	%
	44
	0
	25
	Снижение на 19%
	Снижение на 19%
	Отсутствие финансирования и складов хранения материально-технических средств

	24. 
	Задача 8: Создание и поддержание в постоянной готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов

	25. 
	Целевой показатель 14:

Уровень готовности муниципальной системы оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

(3 балла – готов; 2-балла-ограничено готов; 1-балл – не готов)
	балл
	2
	2
	2
	100
	100
	

	Подпрограмма 3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

	26. 
	Цель 3: Осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

	27. 
	Задача 9: Создание (внедрение) правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

	28. 
	Целевой показатель 15:

Внедрение программно-технических средств правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
	%
	42
	42
	42
	100
	100
	

	29. 
	Целевой показатель 16:
Уровень готовности системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» к эксплуатации
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты»

	30. 
	Цель 4: Осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на совершенствование гражданской обороны, процессов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, Единой дежурно-диспетчерской службы Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

	31. 
	Задача 10: Повышение качества обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и своевременного реагирования при угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций

	32. 
	Целевой показатель 17:

Доля обученного персонала отдела ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	

	33. 
	Задача 11: Исполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	34. 
	Целевой показатель 18: 

Доля отработанных сигналов оповещения населения от количества поступавших
	%
	-
	100
	100
	100
	100
	

	35. 
	Целевой показатель 19: 
Доля принятых и переданных сигналов и телеграмм по гражданской обороне от количества поступивших
	%
	-
	100
	100
	100
	100
	

	36. 
	Целевой показатель 20.

Доля выполненных мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области» от количества запланированных
	%
	не

менее

90
	не

менее

90
	не

менее

90
	99,8
	99,8
	


          Форма 2
Выполнение мероприятий муниципальной   программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»
за 2025 год 
	№ строки
	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	выполнение с учетом экономии, процентов
	Информация о фактическом исполнении мероприятия

	
	
	план*
	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)
	выполнение, процентов
	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Всего по муниципальной программе в том числе
	18 881,90
	18 443,89
	97,7
	317,98
	99,4
	

	2. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	3. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	4. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	5. 
	местный бюджет
	18 881,90
	18 443,89
	97,7
	317,98
	99,4
	

	6. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	7. 
	Капитальные вложения
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	8. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	9. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	10. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	11. 
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	12. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	13. 
	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	14. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	15. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	16. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	17. 
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	18. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	19. 
	Прочие нужды
	18 881,90
	18 443,89
	97,7
	317,98
	99,4
	

	20. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	21. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	22. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	23. 
	местный бюджет
	18 881,90
	18 443,89
	97,7
	317,98
	99,4
	

	24. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	Подпрограмма 1: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

	25. 
	Всего по подпрограмме 1 в том числе
	1 990,80
	1 684,96
	84,6
	305,84
	100
	

	26. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	27. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	28. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	29. 
	местный бюджет
	1 990,80
	1 684,96
	84,6
	305,84
	100
	

	30. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	1. Прочие нужды

	31. 
	Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе
	1 990,80
	1 684,96
	84,6
	305,84
	100
	

	32. 
	Мероприятие 6: Обеспечение пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа, всего из них:
	210,0
	100,0
	47,6
	110,00
	100
	Приобретены горюче-смазочные материалы для обеспечения противопожарных мероприятий, а также памятки и листовки на противопожарную тематику

	33. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	34. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	35. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	36. 
	местный бюджет
	210,0
	100,0
	47,6
	110,00
	100
	

	37. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	38. 
	Мероприятие 7. Повышение противопожарной защищенности территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области: них:
	1 398,80
	1 261,44
	90,2
	137,36
	100
	Проведено осеннее и весеннее противопожарное опахивание населенных пунктов, приобретены автономные пожарные извещатели, проведен их монтаж; приобретены пожарные гидранты, шнеки для мотобуров, пожарные пирамидки, мотопомпы, сетка всасывающая, пожарные рукава, а также проведен ремонт пирса по ул. Уральских Добровольцев, д.74

	39. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	40. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	41. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	42. 
	местный бюджет
	1 398,80
	1 261,44
	90,2
	137,36
	100
	

	43. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	44. 
	Мероприятие 8: Создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами
	382,0
	323,52
	84,7
	58,48
	100
	Проведено премирование, приобретены комплектов одежды для добровольцев


	45. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	46. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	47. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	48. 
	местный бюджет
	382,0
	323,52
	84,7
	58,48
	100
	

	49. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	Подпрограмма 2 «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

	50. 
	Всего по подпрограмме 2 в том числе
	1 398,00
	1 290,88
	92,3
	11,97
	93,2
	

	51. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	52. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	53. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	54. 
	местный бюджет
	1 398,00
	1 290,88
	92,3
	11,97
	93,2
	

	55. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	1. Прочие нужды

	56. 
	Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе
	1 398,00
	1 290,88
	92,3
	11,97
	93,2
	

	57. 
	Мероприятие 9: Обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
	1 158,30
	1 056,88
	91,2
	6,27
	91,8
	Услуги радиосвязи;
услуги спутниковой связи; услуги подвижной радиотелефонной связи; техническое обслуживание аппаратуры оповещения «Грифон»

	58. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	59. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	60. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	61. 
	местный бюджет
	1 158,30
	1 056,88
	91,2
	6,27
	91,8
	

	62. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	63. 
	Мероприятие 11: 

Обучение населения способам защиты об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Верхнесалдинского 

муниципального округа Свердловской области»
	48,60
	44,40
	91,4
	4,20
	100,0
	Оснащение учебно-консультационного пункта в МКУ «Управление гражданской защиты»

	64. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	65. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	66. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	67. 
	местный бюджет
	48,60
	44,40
	91,4
	4,20
	100
	

	68. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	69. 
	Мероприятие 12: Обеспечение безопасности людей на водных объектах
	80,00
	79,80
	99,8
	0,20
	100
	Поставка и установка уличных знаков и стендов по безопасности на водных объектах

	70. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	71. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	72. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	73. 
	местный бюджет
	80,00
	79,80
	99,8
	0,20
	100
	

	74. 
	Мероприятие 13: Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны 
	106,10
	104,82
	98,8
	1,28
	100
	Приобретены светодиодные прожекторы, прожекторы на штативе, удлинители силовые для бензогенераторов, тепловые пушки, лопаты совковые, строительные ломы.

	75. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	76. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	77. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	78. 
	местный бюджет
	106,10
	104,82
	98,8
	1,28
	100
	

	79. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	80. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	81. 
	Мероприятие 15. Создание и содержание объектов гражданской обороны Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
	5,00
	4,98
	99,6
	0,02
	100
	Уплата налогов, сборов и иных платежей

	82. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	83. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	84. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	85. 
	местный бюджет
	5,00
	4,98
	99,6
	0,02
	100
	

	86. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	87. 
	Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области»

	88. 
	Всего по подпрограмме 3 в том числе
	15 493,10
	15 468,05
	99,8
	0,17
	99,8
	

	89. 
	Мероприятие 16. Создание (внедрение) правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «безопасный город» на территории Верхнесалдинского округа Свердловской области, всего из них:
	15 294,10
	15 293,93
	99,9
	0,17
	100
	Реализация 2 этапа проекта АПК «Безопасный город» на территории города Верхняя Салда

	90. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	91. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	92. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	93. 
	местный бюджет
	15 294,10
	15 293,93
	99,9
	0,17
	100
	

	94. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	95. 
	Мероприятие 17. Обслуживание и эксплуатация системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»
Всего из них:
	199,0
	174,12
	87,5
	0,00
	87,5
	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»

	96. 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	97. 
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	98. 
	в том числе субсидии местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	

	99. 
	местный бюджет
	199,00
	174,12
	87,5
	0,00
	87,5
	

	100. 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0
	


