ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Создание системы кадастра Верхнесалдинского муниципального округа»

Форма 1

за 2025 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель. 1 Обеспечение полноты и достоверности сведений Единого государственного реестра недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.1. Наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.1.1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа | проценты | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 100,0 | 100 | В 2025 году предоставлено в собственность за плату 184 земельных участков, общей площадью 81268 кв.м. В собственность бесплатно в рамках «гаражной амнистии» предоставлено 7 земельных участков общей площадью 237 кв.м. Перераспределено 36 земельных участка, в результате чего площадь участков, находящихся в частной собственности увеличилась на 4285 кв.м. |
|  | Цель 2. Вовлечение земельных участков в налогооблагаемый оборот |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1. Формирование земельных участков для предоставления путем проведения торгов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2.1.1. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. | га | 0,5 | 0,5 | 6,2 | 1240 | 1240 | В 2025 году предоставлено для строительства 14 земельных участков |
|  | Целевой показатель 2.1.2. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения. | га | 0,3 | 0,3 | 2,5 | 833,3 | 833 | В 2025 году предоставлено для строительства 14 земельных участков общей площадью 25448 кв.м. (2,54 га): предоставлен в аренду 1 земельный участок (многоэтажная жилая застройка) площадью 8446 кв.м.(0,8га), для ИЖС на аукционах предоставлено 9 земельных участков общей площадью 11996 кв.м. (1,2 га), предоставлено в аренду 4 участка общей площадью 5006 кв.м.(0.5га). |
|  | Целевой показатель 2.2.1. Количество земельных участков, образованных для решения задач местного самоуправления | ед. | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | В рамках реализации МП «Создание системы кадастра ВСГО» образован 1 участок для решения задач местного значения: для размещения спортивных и детских площадок. |

Начальник Управления архитектуры,

градостроительства и муниципального имущества Администрации ВСМО                                                             Н.С. Зыков

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского муниципального округа»

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 2025 год

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе, в том числе | 268,0 | 131,0 | 48,9 | 0 | 0 | х* |  |
|  | Местный бюджет | 268,0 | 131,0 | 48,9 | 0 | 0 | х |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 268,0 | 131,0 | 48,9 | 0 | 0 | х |
|  | Местный бюджет | 268,0 | 131,0 | 48,9 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 1. Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а так же в целях реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18 ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» всего, из них | 126,0 | 104,0 | 82,5 | 0 | 0 | х |
|  | Местный бюджет | 126,0,0 | 104,0 | 82,5 | 0 | 0 | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие 2. Проведение рыночной оценки годовой арендной платы на земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах- всего, из них | 42,0 | 27,0 | 64,3 | 0 | 0 | х |
|  | Местный бюджет | 42,0 | 27,0 | 64,3 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 3. Техническое обеспечение системы кадастра Верхнесалдинского муниципального округа | 100,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |

* Пояснения отдельным документом прилагаются

Начальник Управления архитектуры,

градостроительства и муниципального имущества

Администрации ВСМО                                                                                                                                                   Н.С. Зыков