	
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Создание системы кадастра Верхнесалдинского муниципального округа»
Форма 1
за 2025 год 

	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя*
	Процент выполнения
	Причины отклонений от планового значения

	
	
	
	план (год)
	план (отчетный период)
	факт
	
	

	
	
	
	
	
	
	от годового значения
	от значения отчетного периода
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Цель. 1 Обеспечение полноты и достоверности сведений Единого государственного реестра недвижимости

	1. 
	Задача 1.1. Наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными.

	2. 
	Целевой показатель 1.1.1.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа
	проценты
	72,2
	72,2
	72,2
	100,0
	100
	В 2025 году предоставлено в собственность за плату 184 земельных участков, общей площадью 81268 кв.м. В собственность бесплатно в рамках «гаражной амнистии» предоставлено 7 земельных участков общей площадью 237 кв.м. Перераспределено 36 земельных участка, в результате чего площадь участков, находящихся в частной собственности увеличилась на 4285 кв.м.


	3. 
	Цель 2.  Вовлечение земельных участков в налогооблагаемый оборот

	4. 
	Задача 2.1. Формирование земельных участков для предоставления путем проведения торгов                                                                    

	5. 
	Целевой показатель 2.1.1.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения.
	га
	0,5
	0,5
	6,2
	1240
	1240
	В 2025 году предоставлено для  строительства 14 земельных участков 

	6. 
	Целевой показатель 2.1.2.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения.
	га
	0,3
	0,3
	2,5
	833,3

	833
	В 2025 году предоставлено для строительства 14 земельных участков общей площадью 25448 кв.м. (2,54 га): предоставлен в аренду 1 земельный участок (многоэтажная жилая застройка) площадью 8446 кв.м.(0,8га),
для ИЖС на аукционах предоставлено 9 земельных участков общей площадью 11996 кв.м. (1,2 га), предоставлено в аренду 4 участка общей площадью 5006 кв.м.(0.5га). 


	7. 
	Целевой показатель 2.2.1.
Количество земельных участков, образованных для решения задач местного самоуправления
	ед.
	5
	5
	1
	0

	0
	В рамках реализации МП «Создание системы кадастра ВСГО» образован 1 участок для решения задач местного значения: для размещения спортивных и детских площадок.






Начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества Администрации ВСМО                                                             Н.С. Зыков


















Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы
 «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского муниципального округа»

Достижение целевых показателей муниципальной программы 
за 2025 год 

	№ строки
	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	выполнение с учетом экономии, процентов
	Информация о фактическом исполнении мероприятия

	
	
	план*
	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)
	выполнение процентов
	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Всего по программе, в том числе


	268,0
	131,0
	48,9
	0
	0
	х*

	2. 
	Местный бюджет
	268,0
	131,0
	48,9
	0
	0
	х




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3. 
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
	268,0
	131,0
	48,9
	0
	0
	х

	4. 
	Местный бюджет
	268,0
	131,0
	48,9
	0
	0
	х

	5. 
	Мероприятие 1. 
Проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а так же в целях реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18 ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» всего, из них
	126,0
	104,0 
	82,5
	0
	0
	
х

	6. 
	Местный бюджет
	126,0,0
	104,0 
	82,5
	0
	0
	х




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7. 
	Мероприятие 2. 
Проведение рыночной оценки годовой арендной платы на земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах- всего, из них
	42,0
	27,0
	64,3
	0
	0
	х

	8. 
	Местный бюджет
	42,0
	27,0
	64,3
	0
	0
	х

	9. 
	Мероприятие 3.
Техническое обеспечение системы кадастра Верхнесалдинского муниципального округа
	100,0
	0,0
	0
	0
	0
	

	10. 
	Местный бюджет
	100,0
	0,0
	0
	0
	0
	



* Пояснения отдельным документом прилагаются


Начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества
Администрации ВСМО                                                                                                                                                   Н.С. Зыков

