ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства"

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2025 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя <*> |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1. Создание материально-технических, хозяйственных, транспортных, эксплуатационных и информационных условий для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Организация работ по выпуску печатного издания массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество номеров газеты «Салдинская газета» | шт. | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
| 4 | Задача 3. «Обеспечение доступности, отказоустойчивости и развития информационных ресурсов администрации Верхнесалдинского городского округа в сети интернет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 1. Доля обеспечение за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий реализации в электронной форме полномочий государственных (муниципальных) органов власти, в том числе полномочий по предоставлению гражданам и организациям государственных (муниципальных) и иных социально значимых услуг (исполнению функций), а также повышение качества государственного управления и оперативности взаимодействия органов государственной (муниципальной) власти, граждан и организаций. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Задача 4. «Обеспечение доступности телекоммуникационных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 1. Доля пользователей единой информационно-телекоммуникационной сети в администрации Верхнесалдинского городского округа, функциональные обязанности которых связаны с использованием ресурсов сети «Интернет», имеющих доступ к сети Интернет не менее 10 Мбит/с без ограничения трафика от общего числа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Целевой показатель 2. Доля пользователей, обеспеченных стационарной и/или мобильной телефонной связью исходя из функциональных обязательств от общего числа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Задача 5. «Информационно-техническое обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 1. Доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации Верхнесалдинского городского округа средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, от общего числа | % | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Цель 2. «Исполнение функций бюджетополучателя и муниципального заказчика в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд при проектировании, капитальном и текущем ремонте, строительстве, реконструкции, осуществлении строительного контроля, обеспечении надлежащего содержания и эффективной эксплуатации объектов, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения, в сфере лесного хозяйства, при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Верхнесалдинского городского округа, реализации иных вопросов местного значения за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа в целях обеспечения реализаций полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Задача 3. «Организация работ по содержанию мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 1. Доля обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 14 | Целевой показатель 2. Площадь территории городских кладбищ, подлежащая уборке | к.м | 190144 | 190144 | 190144 | 100 | 100 |  |
| 15 | Целевой показатель 3. Количество выданных разрешений на погребение умершего | шт. | 600 | 600 | 629 | 95,39 | 95,39 |  |
| 16 | Задача 4. «Организация работ по обслуживанию объектов недвижимого имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой показатель 1. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых организовано содержание (эксплуатация) (парк им. Гагарина, детские игровые и спортивные площадки, придворцовая площадь ДК им. Агаркова, парк Базанова, Комсомольский сквер) | шт. | 53 | 53 | 53 | 100 | 100 |  |
| 18 | Целевой показатель 2. Устройство ледового городка | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
| 19 | Целевой показатель 3. Количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых организовано озеленение | шт. | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |  |
| 20 | Задача 5. «Организация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Целевой показатель 1. Количество гидротехнических сооружений, находящихся в оперативном управлении | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |

--------------------------------

<*> заполняется нарастающим итогом.

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства"

за 2025 год

| N строки | Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план <*> | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 54 731,3 | 48 119,3 | 87,92 | 0 | 0 |  |
| 2 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | местный бюджет | 54 731,3 | 48 119,3 | 87,92 | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие 2. «Осуществление производства и выпуска печатного средства массовой информации «Салдинская газета», всего из них: | 1 048,9 | 1 004, 1 | 95,73 | 0 | 0 |  |
| 5 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 6 | местный бюджет | 1 048,9 | 1 004, 1 | 95,73 | 0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 3. «Содержание гидротехнических сооружений», всего из них: | 1 771,7 | 943,9 | 53,28 | 0 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 9 | местный бюджет | 1 771,7 | 943,9 | 53,28 | 0 | 0 |  |
| 10 | Мероприятие 5. «Содержание, благоустройство, обустройство мест захоронения на территории Верхнесалдинского городского округа» | 4 112,2 | 3 713,3 | 90,3 | 0 | 0 |  |
| 11 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 12 | местный бюджет | 4 112,2 | 3 713,3 | 90,3 | 0 | 0 |  |
| 13 | Мероприятие 7. «Содержание, озеленение, устройство и благоустройство общественных территорий и территорий для проведения общегородских мероприятий» | 35 696,6 | 31 401,3 | 87,97 | 0 | 0 |  |
| 14 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 35 696,6 | 31 401,3 | 87,97 | 0 | 0 |  |
| 16 | Мероприятие 8. «Информационно- телекоммуникационное и информационно-техническое обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа» | 5 312,5 | 4 267,3 | 80,32 | 0 | 0 |  |
| 17 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 18 | местный бюджет | 5 312,5 | 4 267,3 | 80,32 | 0 | 0 |  |
| 19 | Мероприятие 9. «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС» | 6 789,4 | 6 789,4 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 20 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 21 | местный бюджет | 6 789,4 | 6 789,4 | 100,0 | 0 | 0 |  |