4

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы  

за 2025 год
	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя*
	Процент выполнения
	Причины отклонений от планового значения

	
	
	
	план (год)
	план (отчетный период)
	факт**
	
	

	
	
	
	
	
	
	от годового значения
	от значения отчетного периода
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Цель. 

Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области

	2. 
	Подпрограмма 1.«Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения»

	3. 
	Задача 1:
Создание благоприятных условий для устойчивого развития культурной среды, сохранения культурно-нравственных ценностей и духовного единства населения, проживающего в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области

	4. 
	Целевой показатель № 5

Количество участников клубных формирований
	человек (базовое значение 2017 год форма 

№ 7-НК 
2 070 человек)
	2 140
	2 140
	2 140
	100
	100
	

	5. 
	Целевой показатель № 7
Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области 
	процент
	50
	50
	74,6
	рост на 24,6 п.п.
	рост на 24,6 п.п.
	Перечень фильмов для проката устанавливается дистрибьютором

	6. 
	Целевой показатель № 9

Количество реализованных выставочных музейных проектов
	единиц
	5
	5
	5
	100
	100
	

	7. 
	Целевой показатель № 10

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	

	8. 
	Целевой показатель № 11

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	

	9. 
	Целевой показатель № 14

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	

	10. 
	Целевой показатель № 30

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
	рублей
	76 046,00
	76 046,00
	77 006,00
	101,26
	101,26
	

	11. 
	Целевой показатель № 33

Количество объектов учреждений сферы культуры, соответствующих требованиям, направленным на обеспечение антитеррористической защищенности
	единиц
	11
	11
	11
	100
	100
	

	12. 
	Целевой показатель № 34

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
	процент
	0
	0
	0
	100
	100
	

	13. 
	Целевой показатель № 35

Доля муниципальных учреждений культуры (зданий), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	

	14. 
	Целевой показатель № 40

Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Верхнесалдинского муниципального округа Свердловской области
	единиц
	1
	1
	1
	100
	100
	

	15. 
	Целевой показатель № 42

Общее количество зданий учреждений культурно–досугового типа и общедоступных (публичных) библиотек в оперативном управлении в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области, в том числе в городе Верхняя Салда
	единиц
	8/5
	8/5
	8/5
	100/100
	100/100
	

	16. 
	Целевой показатель № 43

Количество зданий учреждений культурно–досугового типа и общедоступных (публичных) библиотек в оперативном управлении, находящихся в удовлетворительном состоянии, в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области, в том числе в городе Верхняя Салда
	единиц
	8/5
	8/5
	8/5
	100/100
	100/100
	

	17. 
	Целевой показатель № 46

Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	

	18. 
	Целевой показатель № 47

Увеличение числа посещений организаций культуры
	тыс. единиц
	482,17
	482,17
	623,62
	129,34
	129,34
	

	19. 
	Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры

	20. 
	Целевой показатель № 15
Число действующих виртуальных выставок
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	

	21. 
	Целевой показатель № 16
Количество передвижных музейных выставок
	единиц
	5
	5
	5
	100
	100
	

	22. 
	Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры»

	23. 
	Задача 3.
Создание условий для художественного образования и эстетического воспитания, приобретения знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности

	24. 
	Целевой показатель № 17
Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования
	человек
	755
	755
	755
	100
	100
	

	25. 
	Целевой показатель № 18

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	процент
	14,5
	14,5
	14,5
	100
	100
	

	26. 
	Целевой показатель № 19
Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств
	процент
	12,00
	12,00
	12,00
	100
	100
	

	27. 
	Целевой показатель № 20

Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в учреждениях дополнительного образования
	процент
	5
	5
	5
	100
	100
	

	28. 
	Целевой показатель № 21

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей
	процент
	96,0
	96,0
	96,0
	100
	100
	

	29. 
	Целевой показатель № 22

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
	процент
	96,0
	96,0
	96,0
	100
	100
	

	30. 
	Целевой показатель № 31

Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования в сфере культуры
	единиц
	1
	1
	1
	100
	100
	

	31. 
	Целевой показатель № 32

Количество объектов учреждений дополнительного образования сферы культуры, соответствующих требованиям, направленным на обеспечение антитеррористической защищенности
	единиц
	4
	4
	4
	100
	100
	

	32. 
	Целевой показатель № 36

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
	процент
	0
	0
	0
	100
	100
	

	33. 
	Целевой показатель № 37

Доля муниципальных учреждений (зданий) дополнительного образования сферы культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	

	34. 
	Целевой показатель № 41

Количество граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств, которым предоставлена мера социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств
	человек
	8
	8
	7
	87,5
	87,5
	Окончание в мае 2025 года обучения по платным услугам 1 ребёнка отдельной категории граждан.

	35. 
	Целевой показатель № 44

Общее количество зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры (учреждения культурно–досугового типа) в оперативном управлении в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области, в том числе в городе Верхняя Салда
	единиц
	3/3
	3/3
	3/3
	100
	100
	

	36. 
	Целевой показатель № 45

Общее количество зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры (учреждения культурно–досугового типа) в оперативном управлении, находящихся в удовлетворительном состоянии, в Верхнесалдинском муниципальном округе Свердловской области, в том числе в городе Верхняя Салда
	единиц
	3/3
	3/3
	3/3
	100
	100
	

	37. 
	Целевой показатель 
№ 48

Обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в муниципальном образовании с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	

	38. 
	Задача 4.
Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры

	39. 
	Целевой показатель № 23
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с прогнозным значением среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области
	процент
	100
	100
	102,44
	рост на 2,44 п.п.
	рост на 2,44 п.п.
	

	40. 
	Целевой показатель № 29

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного
	единиц
	5
	5
	5
	100
	100
	

	41. 
	Задача 5. 

Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры

	42. 
	Целевой показатель № 24
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры
	процент
	96,0
	96,0
	90,44
	снижение на 5,56 п.п.
	снижение на 5,56 п.п.
	По результатам НОК 2025 года (участие принимало МАУК «ЦКДК») снижение баллов по критерию «Доступность услуг для инвалидов»


Начальник отдела по социальной сфере и культуре 






                                           А.М. Галай
Исполнитель: Е.Ю. Поединщикова
8(34345)53853
