## приложение форма 2
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
Выполнение мероприятий муниципальной программы«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.10.2014 года № 3067
№ строки | Наименование мероприятия/ Источник расходования на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий тыс.руб |  |  |  | выполнение с учетом экономии процентов | Информация о фактическом исполнении
|  | План | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе | 7884.8 | 7450.4 | 94.4907 | 52 | 95.15
2. | федеральный бюджет | 0
3. | областной бюджет | 0
4. | местный бюджет | 7884.8 | 7450.4 | 94.4907 | 52 | 95.15
5. | внебюджетные источники | 0
6. | Прочие нужды, в том числе: | 7884.8 | 7450.4 | 94.4907 | 52 | 95.15
7. | федеральный бюджет | 0
8. | областной бюджет | 0
9. | местный бюджет | 7884.8 | 7450.4 | 94.4907 | 52 | 95.15
10. | внебюджетные источники | 0
11. | ПОДПРОГРАММА № 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
12. | ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе | 7884.8 | 7450.4 | 94.4907 | 52 | 95.15
13. | федеральный бюджет | 0
14. | областной бюджет | 0
15. | местный бюджет | 7884.8 | 7450.4 | 94.4907 | 52 | 95.15
16. | внебюджетные источники | 0
17. | 1.1. Прочие нужды
18. | Всего по направлению «Прочие нужды», | 7884.8 | 7450.4 | 94.4907 | 52 | 95.15
в том числе
19. | федеральный бюджет | 0
20. | областной бюджет | 0
21. | местный бюджет | 7884.8 | 7450.4 | 94.4907 | 52 | 95.15
22. | внебюджетные источники | 0
23 | Мероприятие 1. Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд, в том числе: | 5084.2 | 5084.2 | 100 | 0 | 100 | Оплачены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд за 2015 год 5084,20 тыс. руб.
24. | федеральный бюджет | 0
25. | областной бюджет | 0
26. | местный бюджет | 5084.2 | 5084.2 | 100 | 0 | 100
27. | внебюджетные источники | 0
| Мероприятие 2. Капитальный ремонт многоквартирных домов блокированной застройки с долей муниципальной собственности, в том числе: | 2201.8 | 2101.9 | 95.4628 | 0 | 95.46 | Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д.8 -522,50 тыс. руб. Капитальный ремонт мест общего пользования многоквартирного дома по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д.8-913,297 тыс. руб. Капитальный ремонт жилого помещения по адресу: п.г.т. Басьяновский , ул. Строителей, д. 10, кв.3-666,10 тыс. руб.В 2016 году пройдет оплата за счет дополнительно выделенных средств из бюджета (за счет свободного остатка) Мероприятия Капитальный ремонт жилого помещения по адресу: г. Верхняя Салда, ул. III Интернационала, д. 154, кв. 2-99,90 тыс. руб.
29. | федеральный бюджет | 0
30. | областной бюджет | 0
31. | местный бюджет | 2201.8 | 2101.9 | 95.4628 | 0 | 95.46
32. | внебюджетные источники | 0
33 | Мероприятие 3 Проведение технической инвентаризации многоквартирных домов, в том числе: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2016 году пройдет оплата за счет дополнительно выделенных средств из бюджета (за счет свободного остатка) Проведение технической инвентаризации многоквартирных домов-34,3 тыс. руб.
34. | федеральный бюджет | 0
35. | областной бюджет | 0
36. | местный бюджет | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | внебюджетные источники | 0
38 | Мероприятие 4 Ликвидация последствий аварии, в том числе: | 548.8 | 264.9 | 48.269 | 35.7 | 54.77 | Оплачены мероприятия: Восстановление сети электроснабжения и освещения в д. 12, корп. 2, ул. Воронова, квартиры 85, 86 г. Верхняя Салда-16,616 тыс. руб. Окраска восстановленных стен в жилом здании по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д. 12, корпус 2-74,923 тыс. руб. Восстановление стен в жилом здании по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д. 12, корпус 2-74,437 тыс. руб. Обследование несущих конструкций двухэтажного двенадцати квартирного жилого дома-98,9 тыс. руб. В 2016 году пройдет оплата за счет дополнительно выделенных средств из бюджета (за счет свободного остатка) Разбор завалов по ликвидации чрезвычайной ситуации по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д. 12, корпус 2-11,157тыс. руб. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации с последующим вывозом мусора по адресу Воронова 12/2-92,667тыс. руб. Уборка и вывоз строительного мусора из квартиры по адресу: улица Крупской, дом 27, квартира 12-5,98 тыс. руб. Восстановление потолочного перекрытия (устройство перекрытия) над помещением кухни 10,4 кв. метров в квартире по адресу: город Верхняя Салда, улица Крупской, дом 27, квартира 12-96,012 тыс. руб. Восстановление потолочного перекрытия (разборка, погрузочные работы, окраска) над помещением кухни 10,4 кв. метров в квартире по адресу: город Верхняя Салда, улица Крупской, дом 27, квартира 12-32,029 тыс. руб. Восстановление сети электроснабжения в квартире по адресу: город Верхняя Салда, улица Крупской, дом 27, квартира 12-10,232 тыс. руб.
39. | федеральный бюджет | 0
40. | областной бюджет | 0
41. | местный бюджет | 548.8 | 264.9 | 48.269 | 35.7 | 54.77 | экономия сложилась в результате фактически заключенного контракта на сумму меньше, чем было изначально запланировано на 35,7 тыс. руб.
42. | внебюджетные источники | 0
43. | ПОДПРОГРАММА № 2 «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах»
44. | ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе: | 0
45. | федеральный бюджет | 0
46. | областной бюджет | 0
47. | местный бюджет | 0
48. | внебюджетные источники | 0
49. | 2.1 Прочие нужды
50. | Всего по направлению «Прочие нужды», | 0
в том числе
51. | федеральный бюджет | 0
52. | областной бюджет | 0
53. | местный бюджет | 0
54. | внебюджетные источники | 0
55 | Мероприятие 1. Замена лифтов, всего, в том числе: | 0
56. | федеральный бюджет | 0
57. | областной бюджет | 0
58. | местный бюджет | 0
59. | внебюджетные источники | 0

## приложение форма 1
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»
Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2015 год «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.10.2014 года № 3067
№ строки | Наименование целей, задач и целевых показателей |  | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации государственной программы |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения
|  |  |  | План 2015 год | План 2015 год | Факт 2015 год |  | от годового значения | от значения отчетного периода
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
2. | Цель 1. «Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта имущества многоквартирных домов»
3. | Задача 1. «Приведение жилого фонда к нормативному техническому состоянию»
4. | Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (с нарастающим итогом) |  | Ед. | 3 | 3 |  | 3 | 100 | 100
5. | Целевой показатель 2 Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (с нарастающим итогом) |  | кв.м | 3510.7 | 3510.7 |  | 3510.7 | 100 | 100
| Целевой показатель 3 Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (с нарастающим итогом) |  | чел. | 126 | 126 |  | 126 | 100 | 100
7. Подпрограмма № 2 «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах в Верхнесалдинском городском округе»
8. Цель 2. «Обеспечение безопасности граждан при эксплуатации вертикального транспорта за счет модернизации
лифтового хозяйства в многоквартирных домах»
9. Задача 1. « Обеспечение модернизации лифтового оборудования многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа »
10 |  | Целевой показатель 2 Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство (с нарастающим итогом)
11 |  | Целевой показатель 2 Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации в период реализации программы (с нарастающим итогом)