Приложение № 7

|  |
| --- |
|  к Порядку формирования и  реализации муниципальных программ Верхнесалдинского  городского округа  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в**

 **Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

 **за 2015 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2021 ГОДА»** |
|  | **Цель. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** |
|  | **Задача 1.** Создание условий для привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом |
|  | **Целевой показатель 1** Доля жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 17 | 17 |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.** Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |
|  | **Целевой показатель 2** Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школах и спортивных секциях | Чел. | 380 | 380 |  |  |  |  |
|  | **Задача 3.** Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
|  | **Целевой показатель 3**Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | проценты | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2021 ГОДА»** |
|  | **Цель.** **Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и его эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города** |
|  | **Задача 1**. Вовлечение молодежи в социальную практику |
|  | **Целевой показатель 1**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на включение в общественную жизнь и применение потенциала, содействующего развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | проценты | 13,5 | 13,5 | 14 | 104 | 104 |  |
|  | **Задача 2**. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками |
|  | **Целевой показатель 2**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | проценты | 17 | 17 | 17 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 3**. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи |
|  | **Целевой показатель 3**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни | проценты | 12 | 12 | 10 | 83 | 83 | Отсутствие регулярно действующих на территории клубов молодых семей не позволяет привлечь и охватить достаточное количество молодежи |
|  | **Целевой показатель 4**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | проценты | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** **ДО 2021 ГОДА»** |
|  | **Цель. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Верхнесалдинского городского округа** |
|  | **Задача 1.** Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде |
|  | **Целевой показатель 1**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | проценты | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 2**Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений | проценты | 40 | 40 | 41 | 102 | 102 |  |
|  | **Задача 2.** Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Свердловской области на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу |
|  | **Целевой показатель 3**Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | проценты | 21 | 21 | 18 | 86 | 86 | Молодые граждане 15-18 лет, не обучающиеся в образовательных учреждениях являются неохваченной группой в указанных мероприятиях |
|  | **Целевой показатель 4**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях | проценты | 28 | 28 | 28 | 100 | 100 |  |

 **\*** заполняется нарастающим итогом

Форма 2

**Выполнение мероприятий** **муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики**

**в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»**

за 2015 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **2670,2** | **2489,5** | **93** | **212,5** | **93** |  |
|  | Местный бюджет | **2638,3** | **2427,6** | **92** | **210,7** | **92** |  |
|  | Областной бюджет | **61,9** | **61,9** | **100** | **0** | **100** |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **2670,2** | **2489,5** | **93** | **212,5** | **93** |  |
|  | Местный бюджет | **2638,3** | **2427,6** | **92** | **210,7** | **92** |  |
|  | Областной бюджет | **61,9** | **61,9** | **100** | **0** | **100** |  |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»** |
|  | **Всего по подпрограмме 1, в том числе** | **1250,3** | **1047,9** | **83,8** | **202,1** | **83,8** |  |
|  | Местный бюджет | 1250,3 | 1047,9 | 83,8 | 202,1 | 83,8 |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **1250,3** | **1047,9** | **83,8** | **202,1** | **83,8** |  |
|  | Местный бюджет | 1250,3 | 1047,9 | 83,8 | 202,1 | 83,8 |  |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 1250,3 | 1047,9 | 83,8 | 202,1 | 83,8 | Экономия возникла при анализе рынка цен |
|  | Местный бюджет | 1250,3 | 1047,9 | 83,8 | 202,1 | 83,8 |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»** |
|  | **Всего по подпрограмме 2, в том числе** | **1183,0** | **1174,7** | **99,3** | **8,3** | **99,3** |  |
|  | Местный бюджет | 1143,0 | 1134,7 | 99,3 | 8,3 | 99,3 |  |
|  | Областной бюджет | 40,0 | 40,0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **1183,0** | **1174,7** | **99,3** | **8,3** | **99,3** |  |
|  | Местный бюджет | **1143,0** | **1134,7** | **99,3** | **8,3** | **99,3** |  |
|  | Областной бюджет | **40,0** | **40,0** | **100** | **0** | **100** |  |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Верхнесалдинского городского округа | 183,0 | 174,7 | 95,5 | 8,3 | 95,5 | Экономия возникла при анализе рынка цен на транспортные услуги, наградную атрибутику |
|  | Местный бюджет | 143,0 | 134,7 | 94,1 | 8,3 | 95,5 |  |
|  | Областной бюджет | 40,0 | 40,0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 3. Поддержка талантливой молодежи | 1000,00 | 1000,0 | 100 | 0 | 100 | Организован конкурс на присуждение премий и грантов, сертификаты выданы в июне  |
|  | Местный бюджет | 1000,00 | 1000,0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»** |
|  | **Всего по подпрограмме 3, в том числе** | 226,9 | 226,9 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 205,0 | 205,0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 21,9 | 21,9 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | 226,9 | 226,9 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 205,0 | 205,0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 21,9 | 21,9 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского городского округа к военной службе | 207,9 | 207,9 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 186,0 | 186,0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 21,9 | 21,9 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Мероприятие 5. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Верхнесалдинского городского округа | 19,0 | 19,0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 19,0 | 19,0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 **\*** В случае если на отчетную дату муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Думы городского округа о бюджете городского округа, в графе 3 указываются расходы в соответствии с решением Думы городского округа о бюджете городского округа в редакции, действующей на отчетную дату.