**ОТЧЕТ**

**«**Обеспечение общественной безопасности на территории

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

**за 12 месяцев 2016 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа»** |
|  | **Цель 1:** Повышение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа |
|  | **Задача 1:** Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах |
|  | **Целевой показатель 1:**Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 710 | 710 | 719 | 100 | 100 | Недостаточная профилактическая деятельность субъектов профилактики, спад уровня доходов граждан, не функционирует Народная дружина.  |
|  | **Целевой показатель 2:**Количество тяжких преступлений | ед. | 112 | 112 | 39 | 34,8 | 34,8 |
|  | **Целевой показатель 3:**Количество особо тяжких преступлений | ед. | 55 | 55 | 23 | 41,8 | 41,8 |
|  | **Целевой показатель 4:**Количество преступлений совершенных в общественных местах | ед. | 180 | 180 | 210 | 116,6 | 116,6 |
|  | **Задача 2**: Развитие системы профилактики правонарушений |
|  | **Целевой показатель 5:**Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 15 | 15 | 19 | 126,6 | 126,6 | Недостаточно слаженная работа субъектов профилактики |
|  | **Целевой показатель 6:**Количество преступлений, совершенных мигрантами | ед. | 47 | 47 | - | - | - |  |
|  | **Целевой показатель 7:**Количество преступлений, совершенных по линии незаконного оборота наркотиков | ед. | 125 | 125 | 60 | 48 | 48 | Регулярный контроль общественных мест массового пребывания, профилактическая работа с несовершеннолетними в образовательных организациях |
|  | **Целевой показатель 8:**Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 1650 | 1650 | 1282 | 77,6 | 77,6 | Ведется активно пропагандистская деятельность со стороны ГИБДД и межведомственного взаимодействия |
|  | **Целевой показатель 9:**Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 8 | 8 | 3 | 37,5 | 37,5 |  |
|  | **Задача 3:** Организация мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний. |
|  | **Целевой показатель 10:**Доля граждан в возрасте от 15 до 49 лет, имеющих информацию о путях заражения ВИЧ-инфекцией, о снижении риска заражения и передачи ВИЧ-инфекции | % | 70 | 70 | 95 | 100 | 100 | Данные, выявленные по результатам проведенного анкетирования данной целевой группы |
|  | **Целевой показатель 11:**Доля граждан в возрасте от 15 до 49 лет, вовлеченных в профилактические программы и мероприятия по ВИЧ-инфекции | % | 70 | 70 | 95 | 100 | 100 | Осуществление профилактической деятельности субъектов профилактики |
|  | **Целевой показатель 12:**Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 244 | 244 | 280 | 114,7 | 114,7 | Недостаточное осуществление профилактической деятельности субъектов профилактики |
|  | **Задача 4:** Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учреждений, организаций; предупреждение террористических проявлений. |
|  | **Целевой показатель 13:**Недопущение террористических актов | абс. значение | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Террористических актов на территории не зарегистрировано |
|  | **Задача 5:** Развитие системы профилактики и предупреждения экстремистских проявлений. |
|  | **Целевой показатель 14:**Недопущение экстремистских проявлений. | абс. значение | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Мероприятий экстремистского характера выявлено не было |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа».** |
| 1 | Цель: Развитие системы пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа |
| 2 | Задача 1: предупреждение пожаров, обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа. |
| 3 | Целевой показатель 1: Снижение количества пожаров в населенных пунктах Верхнесалдинского городского округа, находящихся в зоне обслуживания противопожарной службы Свердловской области, по отношению к предыдущему году | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Увеличение пожаров в населенных пунктах |
| 4 | Задача 2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа |
| 5 | Целевой показатель 1:Доля противопожарных пирсов, площадок, обустроенных для нужд пожаротушения | %  | 60 | 60 | 50 | 83 | 83 | Обустройство пирса в поселке Ива перенесено на 2017 год |
| 6 | Целевой показатель 2:Уровень оснащенности населенных пунктов Верхнесалдинского городского округа, пожарно-техническим имуществом и первичными средствами пожаротушения | % | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |  |
| 7 | Задача 3: Создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами |
| 8 | Целевой показатель 1:Уровень обеспеченности добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами снаряжением, приобретенным за счет средств бюджета Верхнесалдинского городского округа | %  | 35 | 35 | 35 | 100 | 100 |  |
| 9 | Целевой показатель 2:Уровень обеспечения страхования добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами | %  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Целевой показатель 3:Доля прошедших обучение по программе профессиональной подготовки добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами | %  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3. «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»**  |
| 11 | Цель 1: Развитие системы гражданской обороны, Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа. |
| 12 | Задача 1: Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций |
| 13 | Целевой показатель 1:Доля обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах от ежегодных плановых показателей | % | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |  |
| 14 | Задача 2: Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и целей гражданской обороны |
| 15 | Целевой показатель 1:Уровень обеспеченности резервами материально-технических средств, продовольствием, вещевым имуществом и медикаментами для ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий чрезвычайных ситуаций, целей гражданской обороны | % | 35 | 35 | 10 | 29 | 29 | Списание резерва медицинских средств |
| 16 | Задача 3: Защита населения и территории Верхнесалдинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 17 | Целевой показатель 1:Уровень готовности к реагированию сил и средств Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (3 балла – готов; 2-балла-ограничено готов; 1-балл – не готов) | балл | 2 | 2 | 3 | 150 | 150 | Проведение двух командно-штабных учений Верхнесалдинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 18 | Задача 4: Мероприятия по подготовке к эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в целях гражданской обороны |
| 19 | Целевой показатель 1:Уровень материально-технической оснащенности пунктов временного размещения эвакуируемого населения | % | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение средств для выполнения решения суда |
| 20 | Целевой показатель 2:Уровень материально-технической оснащенности сборных эвакуационных пунктов | % | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | В 2016 году оснащение сборных эвакуационных пунктов не планировалось |
| 21 | Целевой показатель 3:Уровень материально-технической оснащенности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты | % | 50 | 50 | 30 | 60 | 60 | Перераспределение средств для выполнения решения суда |
| 22 | Задача 5: Создание и поддержание в постоянной готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствии этих конфликтов |
| 23 | Целевой показатель 1:Уровень готовности муниципальной системы оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов(3 балла – готов; 2-балла-ограничено готов; 1-балл – не готов) | балл | 3 | 3 | 2 | 67 | 67 | Выход из строя блока управления электро- сиренами (2 шт.) |
| **Подпрограмма 4.« Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа»»** |
| 24 | Цель 1: Осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на совершенствование гражданской обороны, процессов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, Единой дежурно-диспетчерской службы Верхнесалдинского городского округа |
| 25 | Задача 1: Повышение качества обеспечения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и своевременного реагирования при угрозе или возникновения чрезвычайных ситуаций |
| 26 | Целевой показатель 1: Доля обученного персонала отдела ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» | % | 40 | 40 | 72 | 180 | 180 | В 2016 году 4 человека прошли обучение в УМЦ г. Екатеринбург |
| 27 | Задача 2: Исполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 28 | Целевой показатель 1:Доля отработанных сигналов оповещения населения от количества поступавших | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 29 | Целевой показатель 2: Доля принятых и переданных сигналов и телеграмм по гражданской обороне от количества поступивших | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 30 | Целевой показатель 3: Доля выполненных мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» от количества запланированных | % | 90 | 90 | 78 | 78 | 78 |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение общественной безопасности на территории

Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

за 12 месяцев 2016 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе в том числе** | **15 061,00** | **12 143,66** | **80,6** | **1,5** | **80,6** |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **местный бюджет** | **15 061,00** | **12 143,66** | **80,6** | **1,5** | **80,6** |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Прочие нужды** | **15 061,00** | **12 143,66** | **80,6** | **1,5** | **80,6** |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **местный бюджет** | **15 061,00** | **12 143,66** | **80,6** | **1,5** | **80,6** |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа»** |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **994,0** | **409,1** | **41,1** | **0** | **41,1** |  |
|  | Местный бюджет | 994,0 | 409,1 | 41,1 | 0 | 41,1 |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **994,0** | **409,1** | **41,1** | **0** | **41,1** |  |
|  | Местный бюджет | 994,0 | 409,1 | 41,1 | 0 | 41,1 |  |
|  | **Мероприятие 1. Профилактика экстремизма и межнационального согласия** | 150,0 | 120,0 | 80 | 0 | 80 | Оплата контрактов за 2015 г. по организации фестиваля национальных культур (90,0) и приобретение призов (30,0) |
|  | Местный бюджет | 150,0 | 120,0 | 80 | 0 | 80 |  |
|  | **Мероприятие 2. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних и молодежи** | 90,0 | 90,0 | 100 | 0 | 100 | Приобретение призов на проф. игру по правам для детей и подростков (50,0) и на акцию для молодежи «Светлые надежды-темные опасения». Организована экскурсия в В.Пышму в музей военной техники (25 чел)-30,0 руб. |
|  | Местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | **Мероприятие 3. Профилактика социально-значимых заболеваний** | 250,0 | 30,1 | 12 | 0 | 12 | Проведены профилактические сборы учащейся молодежи, 60 чел- 30,1 руб. Апрель 2016Контракты будут оплачены в 2017: приобретено печатной продукции 46,46; футболки, бейсболки на сумму 29,4 руб.; организация семинаров по алкоголю, наркомании и ВИЧ-94,921 проф. материалы (витамины, презервативы)-45,0 |
|  | Местный бюджет | 250,0 | 30,1 | 12 | 0 | 12 |  |
|  | **Мероприятие 4. Профилактика терроризма** | 250,0 | 159,0 | 63,6 | 0 | 63,6 | Оплата по договору за 2015 г. за тех. обсл. охранной сигнализации ГТС. Организованы 6 семинаров по профилактике терроризма с населением Степанов И.В. (90,0), заключен контракт на 3 семинара до 31.12.2016 на сумму 45,0 руб. Приобретены призы на конкурс рисунков (20,0) в 3 квартале, краска-аэрозоль-29,945(будет оплата в 2017г.). Контракт на организацию семинаров не был заключен, организован бесплатно в рамках сотрудничества. |
|  | Местный бюджет | 250,0 | 159,0 | 63,6 | 0 | 63,6 |  |
|  | **Мероприятие 5. Профилактика дорожной безопасности и правонарушений в общественных местах, на улицах** | 254,0 | 10 | 3,9 | 0 | 3,9 | Приобретены призы (10,0) на проведение городских соревнований «Безопасное колесо-2016» май 2016, заключен контракт на транспортные услуги (20,0 руб.) - будет оплачен в 2017 г.Приобретена наградная атрибутика для акций по БДД (49,984 руб.) будет оплачен в 2017 г.Закупка видеокамер не была произведена.  |
|  | Местный бюджет | 254,0 | 10 | 3,9 | 0 | 3,9 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского** **городского округа»** |
|  | Всего по подпрограмме 2 в том числе | 2 220,00 | 1 252,7 | 56,4 | 1,5 | 56,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 2 220,00 | 1 252,7 | 56,4 | 1,5 | 56,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе | 2 220,00 | 1 252,7 | 56,4 | 1,5 | 56,5 |  |
|  | **Мероприятие 6: Обеспечение пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа, всего из них:** | 125,0 | 85,45 | 68,4 | 0,00 | 68,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 125,0 | 85,45 | 68,4 | 0,00 | 68,4 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 7: Повышение противопожарной защищенности территории Верхнесалдинского городского округа: них:** | 1 917,3 | 1 040,1 | 54,2 | 1,5 | 54,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 1 917,3 | 1 040,1 | 54,2 | 1,5 | 54,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 8: Создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами** | 177,7 | 127,12 | 71,4 | 0,00 | 71,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 177,7 | 127,17 | 71,6 | 0,00 | 71,6 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа»** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме 3 в том числе | 843,0 | 212,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 843,0 | 212,8 | 25,2 | 0,00 | 25,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе | 843,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Мероприятие 11: Обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации** | 505,9 | 84,67 | 16,7 | 0,00 | 16,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 505,9 | 84,7 | 16,7 | 0,00 | 16,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 12: Подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей** | 91,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 91,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Мероприятие 13: Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при чрезвычайной ситуации** | 128,1 | 128,1 | 100 | 0,00 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 128,1 | 128,1 | 100 | 0,00 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 14: Обеспечение безопасности людей на водных объектах** | 118,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 118,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского** **городского округа»** |
|  | Всего по подпрограмме 4 в том числе | 11 004,0 | 10 267,58 | 93,3 | 0,00 | 93,3 |  |
|  | **Мероприятие 15.** **Содержание МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа», всего из них**: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 11 004,0 | 10 267,58 | 93,3 | 0,00 | 93,3 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |